目录

摘  要	I

ABSTRACT	II

第一章  编制说明	1

1.1 编制依据	1

1.2 编制原则	2

第二章 工程概况及总体概述	3

2.1工程概况	3

2.2施工组织总体设想	3

2.2.1质量管理目标	3

2.2.2工期管理目标	3

2.2.3安全管理目标	4

2.2.4文明施工目标	4

2.2.5环境管理目标	4

2.3 建设场地情况	4

2.4施工条件	4

2.5本项目主要施工特点	5

第三章 施工准备工作计划	6

3.1 施工现场准备	6

3.2 技术准备	6

3.2.1 项目管理实施规划	6

3.2.2 图纸会审	6

3.2.3施工组织设计和方案	7

3.3 劳动力组织	7

3.4 材料准备	7

3.4.1 建筑材料的准备	8

第四章 施工部署	9

4.1 基本指导思想	9

4.2 施工管理目标	9

4.3 流水施工及施工段划分	10

4.4 施工总体部署	10

4.4.1 总体施工顺序及专业搭接、穿插	10

4.4.2 施工准备	11

4.4.3 施工进度设想与安排	12

4.4.4 施工方案	12

4.5 工期控制	13

4.6 协调管理和配合	14

4.6.1 原则	14

4.6.2 与建设单位的协调和配合	14

4.6.3 与监理单位的协调和配合	14

4.6.4 与设计单位的协调和配合	16

4.7 机械选择	16

第五章 施工现场平面布置	17

5.1 临时设施、临时道路的布置	17

5.1.1施工平面布置原则	17

5.1.2临时施工房屋设置的布置	17

5.1.3施工维护、临时道路的布置	18

5.2施工机械及材料、周转堆场的布置	18

5.3 生产用工棚、仓库及加工及堆放场地布置	18

第六章 施工进度计划网络图及进度保证措施	19

6.1施工进度计划的编制	19

6.2施工进度计划的控制重点	19

6.2.1施工总进度的目标和承诺	19

6.2.2施工进度计划管理	19

6.3施工进度计划的保证措施	20

6.3.1组织保证措施	20

6.3.2技术保证措施	22

6.3.3各阶段进度控制、保证措施	24

6.3.4网络计划的动态管理	25

第七章 施工方案	26

7.1测量工程	26

7.1.1施工测量	26

7.1.2基础施工测量	27

7.1.3主体施工测量	27

7.1.4装饰施工测量	28

7.1.5测量标识	28

7.1.6测量记录及验收	29

7.2土方工程	29

7.3基础工程	31

7.3.1 基础钢筋工程	31

7.3.2 基础砼工程	32

7.4主体工程	33

7.4.1模板工程	33

7.4.2钢筋工程	39

7.4.3混凝土工程	41

7.5砌体工程	47

7.5.1砌体工程概述	47

7.5.2材料要求	47

7.5.3施工准备	48

7.5.4混凝土空心砌块施工操作方法	48

7.5.5构造柱模板	51

7.5.6圈梁模板	51

7.5.7砌体工程质量控制措施	52

7.6内装饰工程	52

7.6.1内墙抹灰工程	52

7.6.2楼地面工程的施工方案	54

7.6.3内墙装饰工程的施工方案	58

7.6.4门窗工程的施工方案	60

7.6.5栏杆安装	61

7.7室外装饰工程	62

7.7.1外墙粉刷工程	62

7.7.2外墙保温板施工	62

7.7.3外墙涂料施工	64

7.8屋面工程	66

7.8.1屋面工程概况	66

7.8.2施工准备	66

7.8.3防水材料质量控制	67

7.8.4屋面防水工程施工要求	67

7.8.5泡沫混凝土找坡层施工	67

7.8.6水泥砂浆找平层施工	68

7.8.7 复合发泡水泥板施工	68

7.8.8屋面防水施工质量控制措施	69

7.9防水工程	70

7.9.1聚氨酯防水涂料施工	71

7.10外脚手架工程	74

7.10.1脚手架概况	74

7.10.2脚手架材料要求	74

7.10.3落地式钢管扣件外脚手架施工	75

7.10.4文明施工安全措施	78

7.11垂直机械施工方案	79

7.11.1 本工程使用的垂直机械	79

7.11.2 垂直机械施工要求	79

第八章 主要施工机械设备及材料的投入计划和进退场计划	80

8.1施工机械设备投入计划和进退场计划	80

8.2材料进退场计划表	83

第九章 劳动力配备计划	85

9.1项目管理班子的人员	85

9.2项目部主要人员职责分工	85

9.3主劳动力投入计划	86

第十章 质量保证措施	87

10.1质量保证体系	87

10.2技术保证措施	88

10.3材料保证措施	90

10.4主要分部项目工程的质量保证措施	91

第十一章 安全文明施工、环境保护和消防措施	93

11.1安全施工措施	93

11.2文明施工措施	93

11.3环境保护措施	94

11.4消防保证措施	95

第十二章 冬季、雨季、夏季、夜间及节假日施工措施	96

12.1冬季施工保证措施	96

12.2雨季施工保证措施	96

12.3夏季施工保证措施	97

12.4夜间施工保证措施	97

12.5节假日施工措施	98

第十三章 合理化建议	99

13.1加快工程进度建议	99

13.2提高工程质量的建议	99

13.3降低工程造价的建议	100

结语	102

参考文献	103

致谢	104

# 第一章  编制说明

## 1.1 编制依据

国家和行业现行的主要施工技术规范、规程、标准。

《建设工程项目管理规范》                  （GB/T50326-2006）；

《建筑工程施工质量验收统一标准》            （GB50300-2013）；

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》        （GB50202-2013）；

《砌体工程施工质量验收规范》                （GB50203-2011）；

《混凝土结构工程施工及验收规范》            （GB50204-2011）；

《屋面工程施工及验收规范》                  （GB50207-2012）；

《地下防水工程质量验收规范》                （GB50208-2011）；

《建筑地面工程施工质量验收规范》            （GB50209-2010）；

《建筑装饰、装修工程质量验收规范》          （GB50210-2013）；

《建筑基坑支护技术规程》                    （JGJ120-2012）；

《混凝土质量控制标准》                      （GB50164-2011）；

《混凝土外加剂应用技术规范》                （GB50119-2013）；

《钢筋机械连接通用技术规程》                （JGJ107-2010）；

《钢筋焊接及验收规范》                      （JGJ18-2012）；

《工程测量规范》                            （GB50026-2012）；

《建筑工程质量检验评定标准》                （GB50301-2001）；

《施工现场临时用电安全技术规范》            （JGJ46-2012）；

《建筑施工安全检查标准》                    （JGJ59-2011）；

《建筑施工环境与卫生标准》                  （JGJ46-2013）；

《建筑施工扣件式钢脚手架安全技术规范》      （JGJ130—2011）；

《建筑机械使用安全技术规范》                （JGJ33-2012）；

工程建设强制性标准                         （房屋建筑部份）

以上技术规范、规程、标准以国家或地方最新的规范和验收标准为准。

## 1.2 编制原则

1.安全第一的原则

施工组织设计的编制始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案，在安全措施落实到位，确保万无一失的前提下组织施工。

2.优质高效的原则

加强领导，强化管理，优质高效。施工中强化标准化管理，控制成本，降低工程造价。

3.方案优化的原则

科学组织，合理安排，优化施工方案是工程施工管理的行动指南，在施工组织设计编制中，对不同关键工序进行多种施工方案的综合比选，在技术可行的前提下，择优选用最佳方案。

4.确保工期的原则

根据招标文件对本项目的工期要求，编制科学的、合理的、周密的施工方案，采用信息化技术，合理安排工程进度，实行网络控制，搞好工序衔接，实施进度监控，确保实现工期目标。

5.科学配置的原则

根据本项目的工程量大小及各项管理目标的要求，在施工组织中实行科学配置，选派有施工经验的管理人员和专业化施工队伍，投入高效先进的施工设备，确保流动资金的周转使用，并做到专款专用。选用优质材料，确保人、财、物、设备的科学合理配置。

6.合理布局的原则

从节省临时占地、搞好环保、防止水土流失、认真实施文明施工等多角度出发，合理安排生产及生活场地、临设房屋布局，做好环境保护和施工现场临时绿化。

# 第二章 工程概况及总体概述

## 2.1工程概况

本工程为六层公寓楼，位于   ，地上总建筑面积为7114.5m²,建筑基底面积为1189.7m²，地上六层，层高为3.6m，建筑高度为21.9m，结构形式为框架结构，基础类型为独立基础，±0.000以下与土壤接触的砌体采用MU15砼实心砖，M10水泥砂浆；±0.000~24.500外墙采用200厚MU5.0轻集料砼小型砌块，M7.5混合砂浆；内墙采用200厚MU5.0加气砼砌块，M7.5混合砂浆； 女儿墙采用MU15混凝土实心砖，M10.0混合砂浆；屋面为平屋面、保温不上人屋面，刷浅色反光涂料；地面为10厚地面砖；内墙刷白色内墙乳胶漆；外墙刷弹性外墙涂料。

## 2.2施工组织总体设想

### 2.2.1质量管理目标

工程质量目标为：省文明工程。为保证质量目标实现，须建立严格的质量责任制度、技术交底制度、质量验收制度。对相关专业、相关工序建立相关标准，并贯彻到每位操作工人，并认真落实、跟踪检查，做到产品一次合格，不留隐患，避免返工。在工程开工到竣工全过程，除严格按现行设计文件各项要求、“国家建筑工程施工质量验收标准”及规范强制性条文外，还必须制定严格的控制标准，对各道工序操作质量实行动态管理，要求各操作班组均实行自检、互检、专职检制度，同时紧紧抓住工程质量目标的全过程控制，确保达到预期质量目标。

### 2.2.2工期管理目标

根据以往同类工程的施工经验，结合图纸，科学地组织平衡流水，立体交叉作业，密切配合，通力合作，确保工程总工期为248日历天。具体详见施工进度计划网络图。

### 2.2.3安全管理目标

本工程应在所有可能有安全隐患的区域搭设安全防护棚，树立安全标志，确保施工场地内人员安全。在施工实施过程中，严格按《建筑施工安全检查评分标准》执行，贯彻实施《施工现场安全生产保证体系》，严格执行《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》。

安全管理目标：杜绝发生应工死亡、重伤、火灾、倒塌及设备事故，安全事故频率控制在死亡事故为“零”，重伤事故为“零”，轻伤事故为1‰以下，按防火规范要求设置消防设施，实现安全管理目标。

### 2.2.4文明施工目标

确保江苏省文明工地。严格按国家、常州市关于施工现场文明管理的要求，现场进行文明施工，并对周围环境采取有效的保护措施。

### 2.2.5环境管理目标

在环境污染方面无投诉、无事故、无行政主管部门处罚。

## 2.3 建设场地情况

1.拟建工程地址位于常州市新北区春江镇祁连山路以西,各种材料可运入施工现场，交通较便利。

2.施工场地内无大斜坡面，地面平整，无障碍物。

3.场地与基坑的排水，须经沉淀后方可排放。

## 2.4施工条件

施工现场满足“三通一平”：水通、电通、路通和场地平整。

## 2.5本项目主要施工特点

1.明确的目标

2.独特的性质

3.资源成本的约束性

4.项目实施的一次性

5.项目的确定性

6.特定的委托人

7.结果的不可逆转性

# 第三章 施工准备工作计划

## 3.1 施工现场准备

1.根据坐标点设置工程测量控制网。

2.塔吊基础施工及安装。

3.按总平面布置图设置将水、电引至各施工点。

4.施工区域临时围墙及大门的设置。

5.现场临时设施搭设及施工区域内部分道路的硬化。

## 3.2 技术准备

做好现场划分与布置工作，现场交接的重点是施工测量及有关地基处理资料的移交，详细复核有关红线点，布设现场临时用电线路、临时用水管线和其他临时设施。

### 3.2.1 项目管理实施规划

工程开工后，项目部将组织编制项目管理实施规划，针对项目工期节点目标、质量目标、安全文明目标、成本目标、创优管理计划、具体实施资金、材料、设备投入计划和总体施工部署进行全面细致的策划；做到前期有策划，过程有监控，事后有总结和纠正的可行性指导规划方案，使项目运行处于完全受控状态。

### 3.2.2 图纸会审

项目技术负责人组织各专业技术人员、质量管理人员，认真学习合同内容、施工图纸、施工规范、操作规程以及有关的上级文件和要求；组织有关施工人员详细熟悉施工图纸，充分了解设计意图及工程要求，认真核对结构、建筑、水电、动力等各工种图纸的节点、尺寸和相应关系，组织项目施工图纸会审。

### 3.2.3施工组织设计和方案

根据施工图纸，合同要求，规范规程及会审纪要的内容，结合工程实际情况，汇总、分析施工图纸中的各类问题和情况，及业主要求的进度计划和设计意图，编制详细的分部工程施工方案。施工方案和施工组织设计必须在工程实施前逐级上报，经各级有关部门审批后，方可进入施工实施。

## 3.3 劳动力组织

首先在人员配备上要做到双择优：针对质量、工期选择优秀的、经验丰富、有责任心的施工管理人员，项目经理与管理层签订岗位责任状，将质量、工期、场容目标分解到每个人，尤其质量具有否决权，落实质量职责，确保质量保证体系的正常运行，抓好过程控制；根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层，选择高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。

1.根据本工程的实际情况、工程特点和施工进度计划要求，确定各施工阶段的劳动力需用量计划，需有劳务队伍进驻现场，进场前进行入场教育，特殊工种持证上岗，入场后迅速进入工作状态，保证劳动力的质量和数量不受季节的影响。

2.对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立“质量第一、安全第一”的正确思想；遵守有关施工和安全的技术法规；遵守地方治安法规。

3.生活后勤保障工作：在大批施工人员进场前，做好后勤工作的安排，为职工的衣、食、住、行、医等予以全面考虑，认真落实，以充分调动职工的生产的积极性。

## 3.4 材料准备

对于施工材料加大资金投入，优选质量好的，一经选用没有特殊原因不再更换。重点抓住模板材料，按照精品的要求编制模板方案。装修材料成立由招标单位、监理、施工单位联合组成的加工订货小组，货比三家，质优价廉。

### 3.4.1 建筑材料的准备

1.根据施工进度编制工程所需的材料用量计划，做为备料、供料工作和确定附房、堆场面积及组织运输的依据。

2.根据材料需用量计划，做好材料的申请、订货和采购工作，使计划得到落实。

3.组织材料按计划进场，并做好保管工作。

# 第四章 施工部署

## 4.1 基本指导思想

建立一个精干、有效的质量保证体系，以先进的技术、有效的管理精心组织施工，安全、文明、高速地建造一流水平的市优质工程，创造出甲方满意的精品工程。

组织足够的劳动力、机械和周转材料实行同时施工，并且加快主体工程的施工进度，给后面的内外装饰工程和设备安装、调试留下充足的时间，从而保证本工程在工期目标内完成。

在整个工程施工中全部实行全封闭、标准化作业管理，建立健全安全管理制度和施工作业的“三检制”把安全生产作为各项工作的头等大事。从而保证施工安全，确保施工现场事故为零。

积极采用成型的新技术、新工艺、新材料、新设备来确保工程施工安全、高速、优质进行。

## 4.2 施工管理目标

1.质量目标：确保合格。

2.工期目标：确保招标要求的工期。

3.安全目标：加强进场人员的安全思想教育，提高施工人员的安全意识，同时加大安全费用投入，杜绝死亡及重伤事故，月轻伤频率控制在1.5‰以下。

4.文明施工目标:严格按文明施工的各项规定执行，场内各种建筑材料堆码成行成垛，实行禁烟、无垃圾管理，保持场容、市容环境卫生，确保扬州市优良达标现场。

5.环境保护目标:在确保工程质量和工期的前提下，树立全员环保意识，采取有效措施，减少施工噪音和环境污染，自觉保护市政设施，最大限度减少对环境的污染。

6.效益目标：让招标单位满意，让社会满意。

## 4.3 流水施工及施工段划分

1.主体施工阶段根据后浇带划分施工段。

2.室内装饰、装修阶段按楼层划分施工段。

3.外装饰按建筑立面划分施工段。

## 4.4 施工总体部署

### 4.4.1 总体施工顺序及专业搭接、穿插

根据工程特点及招标单位对工程的要求，为保证工程按质、按时交付使用，合理的安排施工人员和施工工序是重点环节，对本工程施工作如下安排：

1.总体施工顺序：

定位放线→土方开挖→垫层→基础施工→回填土→框架主体砼施工→填充墙砌筑→主体验收→内外粉刷、保温层施工、门窗框安装，屋面工程施工→内外装饰施工→室外附属工程施工→清理收尾、竣工验收。

2.主要分部分项工程的施工顺序：

（1）基础工程

定位放线→土方开挖→垫层施工→基础钢筋绑扎→基础模板安装→基础混凝土施工→基础验收→回填土。

（2）主体工程

投点、放线、复核→柱、钢筋、模板、砼→结平梁板模板、钢筋、砼→砼养护→梁侧模拆除→承重模板拆模→框架围护砌筑。

（3）室内装饰工程

室内装饰：主体验收合格→内粉刷→楼、地面施工→室内装饰施工。

（4）室外装饰工程

外墙砌体验收合格→外墙抹灰基层→外墙保温、粉刷→外墙装饰施工→门窗安装。

（5）屋面工程

主体验收合格→泡沫混凝土找坡层→水泥砂浆找平层→ 保温板→水泥砂浆找平层→卷材防水层→水泥砂浆保护层→刚防层。

3.混凝土施工队1个，钢筋作业队1个，木工作业队1个，普通装饰作业队1个，精装修作业队1个，瓦工作业队1个，防水作业队1个进行分段流水施工。项目经理部下设作业队及分工：

⑴混凝土施工队：负责建筑结构工程的施工。

⑵瓦工作业队：负责楼地面工程的施工。

⑶钢筋作业队：负责建筑结构的钢筋工程的制作、安装工作。

⑷木工作业队：负责基础、主体结构模板工程的安装及拆除工作，内外门窗安装的施工。

⑸防水作业队：负责屋面防水工程的施工。

⑹油工作业队：负责油漆、涂料工程的施工。

⑺装饰作业队：负责内外墙抹灰、内外墙涂料、面砖的施工。

4.进行施工测量定位，以便于进行临时设施的搭设，同时与招标单位、监理单位进行前期工程资料的交接及施工组织设计的细化，及时办理各项施工手续。

5.在监理的开工通知令下达后，即进行工程土方的开挖。

6.基础验收及主体验收两个施工段同时进行，施工时注意工程进度按计划实现。

7.装饰工程的施工。

8.砌筑工程根据工程进度在主体施工阶段进行穿插施工。

9.安装工程根据工程进度在基础、主体施工阶段进行穿插施工，作好随主体施工进行预留、预埋等工作。

10.最后5天左右充分进行自检、预检及整改工作。

### 4.4.2 施工准备

1.着手进行现场临设施工，根据现场情况、主要机械的布置情况、施工的要求，做好现场的清理工作，安排好管理人员的附房场所及生活区的布置。

2.在临设布置的同时，着手进行工程的放线。

3.尽快组织图纸交底与会审：

⑴会审：组织有关施工人员详细阅读施工图，充分了解设计意图，核对图纸节点和尺寸，然后由项目技术负责人组织会审，分析并汇总施工图中的问题以便按工程特点和合同要求组织施工。

⑵交底：在充分了解施工图的基础上，由招标单位组织设计单位向施工单位和监理单位作施工图的设计交底工作，并把交底内容记录整理成文，由招标单位印发各相关单位，并作为设计施工技术资料归档的组成部分。

⑶按会审和交底的内容，尽快完成施工组织设计及主要工序的施工技术方案。

4.集中力量进行钢筋、模板的翻样，特别是定型模板的加工制作。

### 4.4.3 施工进度设想与安排

1.首先要保证基础、主体的施工进度，这是影响工程竣工的关键，合理调节施工顺序，争取往前赶。根据本工程的结构、工作量等情况结合施工单位的人员配备，计划对工程的各施工流水段的时间作如下安排。

2.垂直运输：

工程安排一台塔吊及物料提升机，具体位置详见平面布置图。

3.基础及主体结构混凝土采用商品混凝土，混凝土罐车运输到工地，汽车泵输送至浇筑部位。

4.本工程模板体系：框架柱采用木模体系，顶板、梁、墙采用18mm厚木胶合板。

5.脚手架工程：主体结构防护及外装修均采用双排钢管脚手架，外脚手架内侧挂绿色密目网。墙体砌筑及室内装修采用工具式脚手架。

6.本工程结构验收分二次进行，砌筑工程在顶板模板拆除及结构验收后及时插入施工，初装修在结构验收后分阶段、分层进行，初装修工程及水电管道安装采取交叉作业；精装修在屋面防水工程完成后从上往下进行。精装修大面积展开前先做样板间，验收合格后全面进行装修。

### 4.4.4 施工方案

施工过程中可划分施工区域、施工段进行流水作业，装饰阶段室内装饰施工可划分施工段进行流水、穿插进行；土建工程与安装工程密切配合，确保预埋、预留件的精度和质量，为安装阶段提供保障；水电、消防、暖通、弱电等的安装应配合穿插施工；抓住施工过程中的关键工序，确保工程进度按期实现。

主要施工方法的选择：

1.土方工程：本工程采取机械与人工相结合的挖土方法，挖出土方全部外运，在指定位置堆放。基础施工结束、验收合格及外侧防水施工完毕后，及时、认真做好土方回填、夯实，为上部施工创造良好的条件。回填土夯实以及环刀取样测试工作，以保证回填土的质量。

2.模板工程：本工程模板现浇构件以木胶合板为主，模板支撑均采用方木、钢管及扣件支撑体系。

3.钢筋：为便于文明施工，加快施工节奏，本工程钢筋均由现场翻样员翻样，经项目工程师审核后,所有的板筋及环箍送加工厂制作，按现场进度需要分批进场，其余由现场加工、制作，集中绑扎成型。

4.混凝土：本工程主要现浇构件均采用商品砼（局部小型构件采用人工浇捣），结平砼的浇捣采取泵送，其余构件采用人工浇筑、机械振捣。

砼养护--垂直方向喷洒养护液，水平方向覆盖草包，浇水、保湿养护。

5.脚手架安全围护：本工程主楼考虑采用双排落地脚手架，密目安全网全封闭。

## 4.5 工期控制

首先要保证基础、主体的施工进度，这是影响工程竣工的关键，合理调节施工顺序，争取往前赶。根据本工程的结构、工作量等情况结合施工单位的人员配备，计划对工程的各施工流水段的时间作如下安排：

1.本工程计划总工期248天，按综合工期进行考虑，基础施工计划83天，主体施工计划113天、装饰施工计划51天、配套穿插进行施工、扫尾6天，砌筑、安装等工程穿插进行施工。

2.为了确保各分部、分项工程均有相对充裕的时间，在编制工程施工进度总控计划时，还要确立各阶段分部项工作最迟开始时间，阶段目标时间不能更改。施工设备、资金、劳动力在满足阶段目标的前提下提前配备。

3.预留、预埋构件提前进行制作，结构施工时预埋穿插进行，及时进行水电、设备预埋安装，确保不占用施工工期。

4.安装预埋工程在主体施工时进行，同时在具有工作面以后进行安装工程的施工，给装饰工程留出合理的施工时间，以保证工程的施工质量。

## 4.6 协调管理和配合

### 4.6.1 原则

积极协调建设单位工作，与建设单位、监理、设计单位等各方面建立稳定、和谐、高效和健康的合作关系，加强工程各方面的配合与协调，使现场发生的任何问题能及时快捷地解决，为工程创造出良好的环境和条件。

### 4.6.2 与建设单位的协调和配合

根据“三个服从”原则，落实“三制”，从多层次多角度协调好与建设单位的关系。

1.坚持“三个服从”原则

在施工合作中，根据以下“三个服从”的原则协调与建设单位的关系：

建设单位要求与施工单位要求不一致，但建设单位要求不低于或高于国家规范要求时，而施工单位又能实现时服从建设单位要求；

建设单位要求与施工单位要求不一致,但建设单位要求可改善使用功能性时，服从建设单位要求；

建设单位要求超出合同范围但施工单位能够做到时，服从建设单位要求。

2.认真落实“三制”

定期例会制：定期召开与建设单位的碰头会，讨论解决施工过程中出现的各种矛盾及问题，理顺每一阶段的关系；

预先汇报制：每周一将本周的施工进度计划及主要施工方案和施工安排（包括质量、安全、进度、文明施工等的工作安排）事先以书面形式向建设单位汇报，便于建设单位监督，如有异议，施工单位将根据合同要求和“三个服从”原则及时予以修正。

合理化建议制：从施工角度及以往的施工经验来为建设单位当一个好的参谋，及时为建设单位提供各种提高质量，改善功能及降低成本的合理化建议，积极为建设单位着想，争取使工程以最少的投资产生最好的效果。

### 4.6.3 与监理单位的协调和配合

工程监理是依照法律、行政法规及有关技术标准、设计文件和承包合同，对承包方的施工质量、建设工期和建设资金等方面代表建设方实施监督。施工方全面理解和尊重监理方的监理内容和监理权限。

正确理解监理的地位和作用，监理有效的监督可减少施工总承包的失误，确保各项工程管理目标的实现，因此，在处理有关问题时，将以“三让”为原则，在此基础上采取一系列的配合措施。

1.坚持“三让”原则

监理要求高于国家规范标准，施工单位又能实现时，让位于监理意见；

监理要求可改善使用功能时，施工单位意见让位监理意见；

监理要求与施工单位要求效果一致但做法不同时，施工单位意见让位于监理意见。

2.与监理的配合措施

在施工全过程中，严格按照经建设单位及监理工程师批准的“施工组织设计”进行工程的质量管理。在"自检"和"专检"的基础上，接受监理工程师的验收和检查，并按照监理工程师的要求，予以整改。

参加监理工程师主持召开的每周一次生产例会或随时召集的其他会议。

严格按照监理工程师批准的施工方案进行施工，并随时提交监理工程师认为必要的关于施工方案的任何说明或文件。

按监理工程师同意的格式和详细程度，向监理工程师及时提交完整的进度计划，以获得监理工程师的批准。无论监理工程师何时需要，保证随时以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明，以供监理工程师参考。

在任何时候如果监理工程师认为工程或其任何区段的施工进度不符合批准的进度计划或不符合竣工期限的要求，则保证在监理工程师的同意下，立即采取任何必要的措施加快工程进度，以使其符合竣工期限的要求。

施工范围内的所有施工过程和施工材料、设备，接受监理工程师在任何时候进入现场进行他们认为有必要的检查，并提供一切便利。所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具等，均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，应按规定使用前需进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，使所使用的材料、设备不给工程留下隐患。

当监理工程师要求对工程的任何部位进行计量时，保证立即派出一名代表协助监理工程师进行上述审核或计量，并及时提供监理工程师所要求的一切详细资料。

确保在施工总承包范围内所有施工人员在现场绝对服从监理工程师的指挥，接受监理工程师的检查监督，并及时答复监理工程师提出的关于施工的任何问题。

严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况，遵循”先执行监理工程师的指导后予以磋商统一“的原则，在现场质量管理工作中，维护好监理工程师的权威性。

施工单位尊重监理方代表，虚心听取监理的意见，本着协商的精神处理好问题，做好工作，搞好团结。

### 4.6.4 与设计单位的协调和配合

收到图纸后，立即组织审图，并及时与设计院联系进行图纸会审。

在日常的施工中，经常与设计院联系，及时解决施工过程中图纸上及工程上的一些具体问题。

严格按图施工，贯彻设计意图，未经设计书面认可，严禁擅自修改。

对于设计图纸中出现的问题或可以优化的做法，应提出方案和问题的内容，以技术核定单形式上报建设单位现场代表和监理工程师，然后与设计沟通，达到利于现场施工且不影响建筑结构和使用功能的最佳效果。

## 4.7 机械选择

1.本工程主体施工阶段采用QTZ60型塔吊1台，吊装模板、钢筋、钢管及胶合板、零星混凝土等大型材料；主体施工及装饰工程施工安装物料提升机用来运输小型施工材料。

2.楼地面短途运输采用人力双轮车及机动翻斗车。场外水平运输机械主要以汽车、平板运输车、自卸翻斗车等这些车辆承担钢材运输、水泥运输、模板运输、地材运输、小型施工机械的运输及现场土方倒运。

3.现场小批量砼搅拌采用JZC-350 搅拌机拌制，砂浆搅拌采用HJ-325 搅拌机。

4.木工采用电锯、木工压刨床。

# 第五章 施工现场平面布置

## 5.1 临时设施、临时道路的布置

### 5.1.1施工平面布置原则

施工总平面布置合理与否，将直接关系到施工进度的快慢和安全文明施工管理水平的高低。在现场平面布置时，主要考虑以下几点：

1.严格在施工范围内进行现场施工平面布置。

2.在施工大门旁设置门卫间，在施工大门口设置车间冲洗平台。

3.施工场地全部硬化处理；所有施工道路及外露场地均浇筑100厚C20砼硬化。主要施工场地、施工道路、上下水、排水、供电线路应做到线路最短、费用最省、运输方便并满足施工需要。高档材料库房应对地面进行防潮处理，对施工机械应设防雨及防护棚。

4.施工材料堆放：所有材料应遵循随需、随进、随用、随完的原则，施工材料运抵现场后，用塔吊吊运至加工场地，并严格按场布图堆放。

5.按照安全、文明、环保施工标准，同时应结合现场环境要求，施工污水应先进污水沉淀池后排出施工现场外指定部位；工地厕所设置化粪池，并委派专人定时清理；有噪音、尘灰和光污染的施工工序尽量安排在远离办公区和周边居民生活区的区域施工，并采取有效的措施降低噪音、尘灰和光污染，控制在标准范围内。

6.施工场地比较紧张，为了更加有效地利用场地、保持现场的整齐一致，施工场地内所有生产、办公设施均统筹规划，统一安排。

7.在平面交通上，要尽量避免土建、安装单位相互干扰。

### 5.1.2临时施工房屋设置的布置

1.办公及生产辅助用房屋

根据规定的施工范围，办公及生产辅助用房屋包括：工地办公室、危险品库、仓库、工具间、养护室、食堂、工地宿舍、厕所、淋浴间。具体位置见“施工现场总平面布置图”。

2.生活区设施

地面采用混凝土地坪，设垃圾箱，生活垃圾分类堆放，每天派专人集中处理，具体位置见“施工现场总平面布置图”。

### 5.1.3施工维护、临时道路的布置

1.施工围护

（1）四周围护：拟在建筑物四周砌筑标准围墙，完善工地大门，布置适当的宣传设施，确保实行全封闭式文明施工管理。

（2）施工出入口及门卫设置：具体位置详见“施工现场平面布置图”。

2.施工道路及施工场地

进场时，即进行临时道路的施工，施工道路均浇筑100厚C20砼硬化。

## 5.2施工机械及材料、周转堆场的布置

1.施工垂直运输机械布置：

本工程施工期间共配置1台塔吊和1台施工井架，以保证工程施工进度。

2.周转材料堆场布置

钢管、扣件、模板及其他周转材料，设置于场内拟建建筑物周围，便于塔吊、井架垂直、水平运输。

3.其他工程材料的布置

砌体材料、装饰材料等根据现场施工情况，布置在建筑物周围，靠近塔吊和施工井架处，有序、整齐堆放，并及时运至施工楼层。

## 5.3 生产用工棚、仓库及加工及堆放场地布置

施工现场拟建木工棚、原材钢筋堆场、钢筋加工棚、成型钢筋堆场。所有防护棚均采用钢管支架双层、彩钢板顶棚结构。基础和主体施工阶段混凝土浇捣频繁，在施工道路旁设置汽车泵固定停放点和混凝土罐车回车场地。另外，靠施工井架处设置墙体材料堆场。

# 第六章 施工进度计划网络图及进度保证措施

## 6.1施工进度计划的编制

1.如何有效的组织施工，使得本工程的总进度目标和阶段节点工期目标得以实现，是本工程的控制重点。

2.主体施工阶段按楼层划分施工段顺序施工。装饰阶段室内装饰施工按楼层划分施工段进行流水、穿插进行；室外装饰工程按建筑立面划分施工段进行施工。

3.土建工程与安装工程、门窗工程密切配合，确保预埋、预留件的精度和质量，为安装阶段提供保障；水电、消防、智能化等的安装应配合穿插施工；抓住施工过程中的关键工序，确保工程进度按期实现。

4.本工程计划工期为248日历天，确保在248天内完成工程所有内容，根据本工程项目特点，编制施工进度计划表，实现均衡流水施工。

5.进度控制原则：在保证工程质量的前提下，通过人力、财力、物力的投入控制，运用科学的管理方法和先进的机械设备，合理的进行资源分配，以网络计划为目标，以关键线路为主线，合理划分施工段，组织平行施工，立体交叉作业。专业施工间不同工种间，不同施工阶段互创条件，保证各施工中间节点按期完成，是本工程进度控制的原则。

## 6.2施工进度计划的控制重点

### 6.2.1施工总进度的目标和承诺

1.目标：计划开工时间为2016年4月1日，承诺将在248日历天内完成，其中砌筑工程、装饰工程、安装工程可穿插进行，具体详见施工进度计划表。

### 6.2.2施工进度计划管理

1.建立完善的施工进度计划保证体系，建立以项目经理为责任主体的项目进度控制体系，使进度计划管理在组织上获得有效保证。项目控制体系由以下人员组成：项目经理，主管计划与总分包协调的项目副经理，计划人员，调度人员，各专业分包单位的项目经理和计划调度人员，以及作业队长和班组长。

2.建立项目进度计划执行质量的考核体系。根据子项目和各分部分项工程的分解后的进度计划执行情况采取奖罚措施，将经济效益与进度执行效果密切挂钩，提高项目管理班子的工作积极性。在实际施工中严格考核，严格执行，保证项目进度计划的按期完成。

3.建立完善的进度计划结构体系

⑴首先，按照时间的划分建立进度计划结构体系，编制年、月、旬施工进度计划。

⑵其次，按照项目的工作内容（子项目）构成的内在关系，把年、月、旬施工进度计划分解细化，逐级落实。以发布任务书的形式将进度计划贯彻下去，由班组最终实施。

⑶进一步确立保证工程计划实施所需的各项因素的更为具体的计划工作体系，如劳动力计划、材料计划、机械计划等。

4.建立完整的进度计划监督与纠偏体系

⑴执行向业主和监理的报告制度。向监理提出开工申请报告，每月向监理提交月进度计划申报表。接受进度控制的总体监督。

⑵建立并执行进度计划的检查和纠偏的会议制度。一方面。参加业主和监理定期召开的协调会议，接受业主监理关于进度控制方面的合理意见。另一方面建立生产例会制度，利用电脑动态管理实行三周滚动计划，每星期至少开1次工程例会，检查上一次例会以来的计划执行情况，布置下一次例会前的计划安排，对于拖延进度计划要求的工作内容找出原因，并及时采取有效措施保证按计划完成。

## 6.3施工进度计划的保证措施

### 6.3.1组织保证措施

1.管理组织和机构保证

建立、健全各级管理组织机构，全面全过程地完成管理、监控项目建设，管理上做到“横向到边、纵向到底”，全面协调各专业施工项目，使项目建设始终在有序的控制状态下进行,管理组织机构见图6-1。

图6-1 管理组织机构网络图

2.管理班子保证

在各级管理机构中，配备具有丰富施工实践经验和较高专业理论水平的专业技术人员和管理人员。确保机构的每个部门都能高效、专业地为项目建设服务。

3.施工队伍保证

调集各路能征善战、建制齐全、技术熟练的施工队伍，多个工作面同时展开作业。在各作业队伍间形成竞争与协作相结合的良好氛围，使其能优质、高效地按期完成。

4.内外部条件保证

⑴总承包与各分包商建立畅通的信息传递和反馈体系，使工程施工始终处于受控状态。

⑵全面协调及合理安排整个工程的施工场地、水、电、通讯、机械等，使各分包能协调、有序交叉作业，使所有资源得到合理的利用。

⑶积极主动地与业主与监理工程师联系，尽量预先或及时解决施工中可能已经遇到的问题和矛盾。同时主动及时地与行政部门、社会团体建立畅通的联络和良好的关系。为工程施工创造一个良好地外部条件。

5.工程进度计划保证

对工期及各项资源投入实行动态管理，根据合理工期编制总进度计划并定出过程中控制节点，加强监控。总进度计划要充分结合施工技术方案，各分包进度要求，充分利用计划中自由时差，抓好关键线路和重点工作，确保施工最佳均衡和连续作业，并高度重视主体结构施工、装修工程及安装工程、调试等相互关系。同时在现场建立起计划体系，加强信息传递和反馈，并加大对各分包的现场管理，确保整个现场能在统一指挥、统一组织、统一调度下，有条不紊地有序作业。进度计划确定以后，要在整个施工过程中定期和不定期地检查，并定期召开现场调度会和协调会，及时解决矛盾，加大协调力度。

6.施工管理保证

运用均衡流水施工工艺合理划分施工段安排工序，合理利用各工序立体交叉作业，充分利用空间争取时间、利用时间争取空间来科学地组织施工，确保施工地均衡性，使各道工序搭接紧凑，避免现场窝工，保证工程进度。

7.质量保证

建立完善地质量核查程序。要求质检人员在工序施工过程中严格按照要求和程序认真、细致检查，将一些质量隐患消灭在萌芽状态中，防止出现返工现象。

### 6.3.2技术保证措施

在施工生产中影响进度的多种因素，如设计变更、技术、资金、机械、材料、人力、水电供应、气候、组织协调等，要保证总工期的实现，就必须采取各种措施预防和克服上述影响进度的诸多因素，其中从技术施工入手是最直接有效的途径之一。

1.领会设计意图及施工技术保证

总包和各专业分包要领会设计意图，设计单位严格按照进度计划准时出图，为现场施工作好准备。技术人员要认真阅读图纸及文件，制定出合理有效的施工方案，保证该工序在符合设计规范的前提下进行，避免出现返工返修现象，从而影响工期。

2.设计变更因素

设计变更因素是进度执行中最大干扰因素，其中包括改变部分工程的功能引起大量变更施工工作量，以及因设计图纸本身欠缺而变更或补充或造成增量、返工、打乱施工流水节奏，致使施工减速、延期甚至停顿。

针对这些现象，项目经理部要通过理解图纸与业主意图，组织专人对图纸事先进行自审、会审，再与业主、设计院交流，采取主动姿态，最大限度地实现事前预控，把影响降低到最低。

3.新技术应用保证

在工程实施中，积极推广应用建设部新颁布的“十项新技术”项目，将应用到本工程的有：

混凝土裂缝控制技术、建筑GPS测控及垂直度控制技术、原浆机械抹光技术、HRB400钢筋的应用技术、悬挑式脚手架的运用、管线布置综合平衡技术、智能化系统集成、新型墙体材料的运用、节能型门窗的应用技术、高聚物改性沥青防水卷材、管理信息化技术。

4.突出重点、确保全线施工

在土建结构施工时，我们将以主体作为施工重点，先行安排此区域的各道工序。

5.保证资源配置

⑴劳动力配置

合理安排各工种的劳动力进入现场。进入现场后优化工人的技术等级、思想、身体素质的配备并加强管理，确保总工期的实现。

⑵材料配置

加大投入、减少周转：主体配备三层模板、支撑配置的用量，并将视进度的情况再调整用量。

⑶机械配1台QTZ60塔吊，1台施工井架；1套钢筋加工设备，1套模板加工设备，1套水电加工设备，1套砂浆制备设备，并在现场组织专人负责对机械设备进行维修保养，保证设备的正常运转。

⑷资金配备

根据施工实际情况编制月度进度报表，根据有关条款申请工程款，并将工程款合理分配于人工费、材料费等各个方面，使施工能顺利进行。

⑸后勤保障

后勤保障人员要作好生活服务供应工作，重点抓好吃、住两大难题，夏季做好防暑降温工作，冬季做好取暖工作。

6.它因素

针对本工程工期特点，编制防风、雨、雪施工措施，做到防患于未然。江苏常州地区雨季影响较多，为确保施工进度不延误，要采取合理的组织和安全措施，以消除不利因素的影响。

### 6.3.3各阶段进度控制、保证措施

采取先进的施工工艺，促进工效提高。

柱、平台梁、板模板采用胶合板大模组拼，支撑采用扣件式钢管脚手架，钢筋、模板、木制作等均采用专人负责下料翻样，预先制作编号，施工时成为“安装工序”。采用上述措施，使工程进度和质量得到保证，工程目标的实现也得到保证。标准层采用快拆模板体系，加快材料周转。

柱、平台梁、板混凝土均采用泵送,平台板铺设完成后先浇筑柱子混凝土。加大小型机动工具的投入，用机械代替手工提高工效。

水电预埋阶段，将严格检查安装预留孔位置的排放，墙砌筑依据图纸事前将管线位置预留到位。避免今后凿洞、开槽影响进度和质量。

建立强有力的实施工程进度计划的组织机构，理顺各部门的分工协作关系，明确各分包的责任，对完不成的计划的单位要根据具体情况迅速作出处置，必要时采用经济与强制整改措施。

1.结构阶段

主体结构施工阶段的控制重点在于各层的进度控制，根据现场的变化及时间调整各种资源的投入和现场临时设施的调整，确保主体工程的质量和进度。主体结构的模板按照进度要求的用量配制。同时要考虑与安装工程的配合施工。

2.装饰阶段

在此阶段的部分工作要提前在主体阶段进行，以便为下一步的工作奠定基础。同时要集中精力作好各个工种的工作面的协调，明确各个施工单位的工作接口，避免倒工序操作所造成的工期损失及成品损坏现象。

土建主要内容为内墙粉刷，地面工程及外墙保温，分别安排一个作业班组，重点突击外墙保温，为装饰专业提供作业面，因此项目部将根据现场实际确定外墙装饰施工的流向和竖向分段。

本阶段的另一个重点在于协调各工种的穿插，作业面的进入与撤出，协调工作的成败将直接影响装饰工程的分阶段工期目标与质量目标。因此公司、项目部将以得力人员配合业主组织协调机构，专门负责各方的工作协调，包括为各专业协作单位提供所需的运输，场地的调整以及仓库的提供。利用定期的现场例会协调与各方的作业进度，将有关协调结果交由专人小组贯彻执行。土建自身的各工种进退场通过公司以及分公司的各级生产会进行，做到提前计划、及时落实、确保到到位。

### 6.3.4网络计划的动态管理

1.总计划控制：根据总工期目标及业主、监理的总体协调，对我公司所承担的工程总进度网络计划控制图进行优化处理或调整，然后根据总进度计划进行总体部署及各类资源的配备，确保总计划的实现。

2.月计划及周计划控制：根据总进度计划，编制月控计划，根据月控计划编制一周施工计划，周控计划根据前三天的实际情况，调整后三天控制计划并制定下周计划，实行3日保周，周保月，月保总控计划的计划管理模式。

3.围绕网络进度计划，确定关键控制线路，对关键控制点进行重点监控。狠抓关键工序到位，最大限度的缩短各工序的施工周期。

4.对班组签订工期、质量、安全等小合同，确保工期按计划进行。

进度计划管理的宗旨是以实现总工期为目标，以控制关键路线为主线，以滚动计划为链条，确保计划的衔接。通过信息反馈，以四级计划管理模式对计划实行的全过程作有效控制。

5.施工进度计划的检查、整理、对比分析方法

检查：采用日、周、月进度报表、作业状况报表、现场实地检查方法对施工全过程进行跟踪检测、收集信息。

整理：将调查资料加工整理成与施工进度计划具有可比性的反映实际进度的资料。

对比分析：采用图形对比法---网络图实际进展前锋线检查法。

6.施工进度的调整措施

施工进度发生偏差后，采取以下措施相结合进行调整。

（1）压缩后续工作持续时间：采取一切可行手段，如劳动力调整、抢工、赶工、奖励、严惩误工等措施追回影响时间。

（2）改变施工活动的逻辑关系及搭接关系即改变关键线路上各工作的逻辑关系，搭接关系和平行流水途径来实现。

7.突破施工计划节点的补救措施

（1）按关键线路控制实际进度；

（2）实际进度与计划不符时，及时分析原因，制定调整方案；

（3）根据原因分析，组织对劳动力、材料、设备做调整；

（4）举一反三，制定保证总进度计划的相应措施。

# 第七章 施工方案

## 7.1测量工程

### 7.1.1施工测量

1.本工程±0.000标高相当于青岛高程6.500m，按总平面图进行综合放线。

2.施工测量原则

工程测量是实施本项目的特殊工序，也是确保工程质量成败的关键。为保证本工程的平面定位控制、垂直度控制和各轴线间距，基地道路中心线，各地下预埋管线均能符合设计要求，必须加强现场测量放线工作，主要测量仪器见表7-1。

表7-1 主要测量仪器

| 仪器名称 | 用 途 | 精 确 度 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| TOPCON-701全站仪 | 轴线引测 | 测角2″测距2㎜+2ppm | 1台 |
| J2-JD光学经纬仪 | 轴线垂直投测 | 水平方向误差±2" | 1台 |
| DS3光学水准仪 | 高程引测 | 每公里往返误差±3㎜ | 1台 |
| 50米钢卷尺 | 轴线尺寸测量 | 全长最大误差±10㎜ | 1把 |
| 30米钢卷尺 | 轴线尺寸测量 | 全长最大误差±10㎜ | 2把 |

3.建筑物、构筑物测量

(1)平面轴线控制：

1）控制方格网建立：为保证轴线、标高测量的准确性，整个场地建立控制方格网，根据建设单位提供的座标点和设计总平面图，确定主、辅控制线，按每隔50米建立一个控制桩，形成方格网标桩，标桩用C20砼加以保护，用以控制站区轴线、标高。

2）根据“#”字主控轴线网，找出各建筑物、构筑物与邻近方格网的关系，钉出各分支轴线的龙门桩，以控制各细部轴线。

3）龙门桩桩顶用水准仪抄平，以保证所用龙门桩顶在同一平面上。

(2)水准点设置：

按设计图纸的要求，复核现场已有的高程标志，设置每个建筑物、构筑物测量高程控制桩（不受挖土及降低地下水位的影响），设置1～2个控制桩，如图7-1所示，但每个施工区域内需保留一个永久高程控制桩，以便地下管线沟槽开挖时使用。整个标段内应设置四个永久高程控制桩（工作基点），便于如有一个被破坏后复核或补足三个。

图7-1 高程控制桩

### 7.1.2基础施工测量

1.放灰线：根据设计图和施工方案中确定的工作面和放坡尺寸，先绘制平面图，标清灰线和轴线关系。用经纬仪控制，采用钢卷尺、弦线测量，根据放坡比例撒出挖土灰线。

2.挖土、垫层标高：根据基准点，用水准仪向基坑下引测，当挖土距基础底200㎜~300㎜左右时，钉出坑下水平小木桩，距基底100㎜时，可在龙门桩上拉统线测水平。最后修土阶段，再钉小竹桩，距离基底100㎜，竹桩必须用水准仪控制挖土、垫层的标高。

3.基础轴线：根据龙门桩上的定位点，用经纬仪将主控轴线投测到垫层上，建立平面轴线控制网，从而在垫层上弹出轴线位置线。

4.基础墙体轴线、标高：基础柱浇好后，在柱表面标上轴线作为墙体轴线依据，同时弹出水平标高，作为砌墙轴线和标高的依据。

### 7.1.3主体施工测量

1.本工程为了确保测量精度，由于建筑高度不高，故考虑垂直方向采用外控法，平面方向采用直角坐标法。用红外测距仪以不同的角度和距离定出每个柱轴线的交点。

2.控制轴线垂直引测：将激光垂准仪架设在底层设置的控制点上，让激光束垂直射到上层楼面结平上的玻璃接收靶上(楼面浇砼时预留200*200的方孔)，激光垂准仪引测时，基准点对中为±1㎜。激光束投射时要求垂准仪旋转360度，同时在玻璃接收靶上，随着激光束画出圆圈，取该圆中心点为投测的控制点，以消除激光经纬仪垂直度的误差。

3.平面轴线引测：以激光垂准仪传递的投测的控制点为楼层平面定位放线的主控制点，在楼层表面上架设经纬仪打角度复核，建立楼层平面轴线控制网，然后用钢卷尺放出电梯井、柱的轴线控制线。

4.标高引测：一层楼层结平施工结束，将高程基准点引测到主楼角柱外侧四角，作好红漆标记，作为楼层标高控制的基准点，每层均在基准点上拉卷尺，确定楼层标高，然后同一楼层水平标高采用水准仪照测，弹出每层标高的+1.00米的标高线。每四层设一个测站，每个测站至少分三个点引测，每个测点误差在±5㎜内时，则认为合格。建筑层高及总高程精度：层间测量偏差不应超过±3㎜，总高测量偏差不应超过±20㎜，且≤3H/10000。

5.制定建筑物轴线定位网。

### 7.1.4装饰施工测量

装饰施工阶段工程测量及检测设备：工程检测尺(包括:3m靠尺、塞尺、阴阳角尺、空鼓锤等)，激光标线仪等。

1.施工人员于施工前，施工技术人员现场进行技术交底，依据设计图纸用墨线划出装修物的位置，经技术人员勘查无误后，方可进行施工，一切尺寸准确性以图纸设计为准。

2.地坪放样项目应包括：隔间墙、门窗位置、固定家具、地面出线口、橱柜位置、地面材料分割线、墙面材料位置线等。

3.在地坪放样确定后，应于施工范围内设置标准水平线，同时完成地坪层高的校对及天花板高弹线作业，以提供施工人员做为地坪及立面施工的依据。

### 7.1.5测量标识

1.平面控制桩（龙门桩）采用素砼固定钢管的方法，控制轴线用钢锯锯印，红漆三角标志，箭头方面表示拉尺方向。

2.工程水准点采用埋置并加盖砼板的方法，板面注明标高，或在相邻的相对稳定的建筑物上做好红漆标识，并注明标高。

3.楼层轴线、标高均用墨斗线标志，楼层以上1m标高线均引测到各层柱侧面上，作为平台板、梁支撑及墙体砌筑的水平标高依据，如图7-2所示。

图7-2 楼层1m标高线标识

### 7.1.6测量记录及验收

上述所有测量均应有记录，测量结束后，报项目部技术负责人并会同业主、监理单位验证后，办好有关手续后才可使用。

## 7.2土方工程

1.挖土方法

本工程土方采取机械、人工相配合。基坑挖土坡度均拟采用1:0.75放坡，基底工作面为每边放80㎝左右。机械挖至距基底200～300㎜时，采取人工修土至设计标高。开挖至设计标高时，应及时汇同设计、勘察、业主进行土质验收，并办理手续，如发现土质不符合图纸要求时，应及时向设计院提出。

2.土方堆放

本工程为确保工期和方便施工操作，挖出的土方全部外运，于业主指定位置堆放，待基础施工完毕后立即回填，回填土需夯实。

3.挖土顺序

本工程采用反铲挖掘机进行分层土方开挖，自卸汽车进行土方的短驳运输。土方开挖顺序为：

从西往东：第Ⅰ施工段→第Ⅱ施工段 →第Ⅲ施工段→第Ⅳ施工段

4.回填土

（1）作业条件

1）基础施工完毕并通过隐蔽工程验收。

2）基础工程已通过建设、勘察设计、监理、施工单位各方建设主体及市(区)质量监督部门验收。

3）基础混凝土等已经达到一定强度，不会因回填土而受损伤。

4）已编制详细的施工方案，人员、材料、机具等各类资源准备就绪，施工所需道路、通道完好、齐全、畅通。

5）具备上述条件后应尽早组织土方回填以保护基础，并为后续工程开创工作面。

(2)操作工艺

1）工艺流程如图7-3所示：

图7-3 工艺流程

2)操作要点

基底处理：排除坑内的积水，并采取措施防止地表水流入回填区域；前道工序遗留下来的模板、脚手、建筑垃圾及杂物等清理干净；原底坡铲平、拍紧、压实。

选择土料：碎石类土、砂土(粉、细砂应取得设计同意)和爆破石渣，可用作表层以下的填料；含水量符合压实要求的粘性土，可用作各层填料；耕植土、腐植土、草皮和有机质含量大于8％的土，不能用于有压实要求的填方；冻土、膨胀土、淤泥和淤泥质土不能用作回填土料。

土料粒径：不得超过设计要求，铺填时大块料不应集中，也不得填在靠近基础或地下设施处。纯人工打夯时土料粒径不得大于5㎝。

(3)分层回填

分层回填厚度不超过300㎜，回填应按顺序，分段分层回填并压实；分段回填，每层接缝处应做成斜坡形，上下层接缝错开距离应不少于1米；应先填低处，填至同一水平再分层；同一层填土时，宜采用同类土填筑，否则必须按类分层铺填，不得将各种土层混杂使用。

填土方法：应在基础相对两侧或四周同时进行；为防止管道中心线位移或遭损坏，应由人工先在管道周围填土夯实，并应两侧同时进行，直到管顶以上0.5米。在不损坏管道情况下方可以采用机械回填。在抹带接口处，防腐绝缘层或电缆周围，应用细粒土料回填。填土前应先布设水准点、标桩，随填随校核。

⑷分层压实：

压实遍数：振动压实机不少于5遍。

⑸分层测定密实度：

每层回填土方在压实后，必须进行密实度测定，符合设计要求后方准进行上层土方回填。密实度测定采用环刀法见证取样，应按取样要求绘制环刀取样平面图。

5.成品保护

(1)回填土施工严禁损坏基础、管线及其它地下设施，打夯时应避开基础、基座、管线。

(2)严格执行对称回填原则。

(3)已填土方应采取措施防止遭水浸泡。

6.其它注意事项

(1)土方回填施工应避开雨季。如必须在雨季施工，应加强施工组织管理，周密计划，做好准备，连续施工，以缩短工期，减少损失，保证质量和安全。

(2)雨期施工应有可靠排水设施。

(3)土方运输，回填做好文明施工，避免污染路面、施工场地。

## 7.3基础工程

本工程基础类型为独立基础，基础持力层为粉质黏土层，地基承载力fak=180kpa,基础埋深为-1.900~-1.500m，垫层为100厚的C15素混凝土，每边宽出基础边100。

### 7.3.1 基础钢筋工程

1.钢筋采用集中加工，下料成型，现场绑扎方式。独立基础柱及框架柱钢筋采用电渣压力焊。

2.钢筋绑扎

独立基础钢筋：

（1）独立基础钢筋绑扎顺序：在砼垫层弹出钢筋位置线→绑扎承台钢筋→根据柱位置，绑扎固定柱钢筋。

（2）为了保证柱筋位置在浇筑承台砼时不偏位，将柱筋根部点焊固定在承台底板钢筋上。

（3）绑扎承台钢筋前，将桩头钢筋清理调整，保证桩钢筋进入承台有足够的锚固长度。

### 7.3.2基础砼工程

基础柱C35砼、基础承台C30砼（地下砼防渗系数为P6）。

施工工艺：作业准备→混凝土搅拌→混凝土运输→混凝土浇筑、振捣→拆模、养护

1.做好技术交底，配齐相关工种操作人员

（1）召开专题技术交底会，落实任务，落实责任，平面图定人、定位、定责任管理，强化交接班管理。

（2）设专人进行钢筋护筋与清理；设专人护模，负责拨管，钢筋支架及护模等。

（3）砼表面收糙

1）在浇筑过程中，将浮涌的水和浮浆清出表面。

2）采取三次收糙木槎法，以减小表面龟裂。

（4）砼养护

1）大面层砼浇筑完后，在砼表面覆盖二层草帘，并洒水养护。

2）养护最关键的是一周之内，一周之内由2人专职养护，2名专职人员负责专职测温，养护时间14天。

（5）砼振捣

1)配置专职振捣，定梁、定基振捣。

2)采取6小时换班制，换班采取搭接换班（不小于15分钟），以利交接清楚，避免漏振或死振。

3)基础梁、柱头吊模部分均必须采取二次振捣，确保吊模下部不出现烂根，下冒砼清除宜缓慢进行。

4)砼表面收糙

采取二次收糙木槎法，以减少表面龟裂。

## 7.4主体工程

### 7.4.1模板工程

1.模板及支撑体系选择

⑴本工程主体结构模板均采用木胶合板施工，板底支撑采用早拆模体系，梁、柱模板支撑先采用钢管架平面成带状分布，最后与板底支撑钢管架形成满堂脚手架体系。

⑵控制模板工程的质量，是保证钢筋砼结构质量的关键，其要求如下：

准确——模板的位置和几何尺寸必须准确。

牢固——模板自身安装连接和其支撑系统必须牢固稳定。

严密——模板与模板之间拼缝应严密，不得漏浆。

2.柱模板施工

⑴施工准备：模板安装前，先测放控制轴线网和模板控制线。根据平面控制轴线网，在板面上放出柱边线和检查控制线。

⑵施工顺序：弹线→搭柱架→柱筋绑扎→验收→清理柱根部杂物→模板下口找平→验收→浇砼→养护→拆除清理到位、涂刷隔离剂。

⑶柱施工方法：本工程柱模均采用型钢及钢管作柱箍，柱箍间距300㎜-500㎜。

⑷柱模板施工要点：弹出柱模位置线，应以柱模外包线为控制；支撑下要加垫木方，支撑立柱根据设计放线确定，并使上、下层对齐搭设，确保传力均匀、合理；柱脚标高用水准仪测平后支承模板处用水泥砂浆找平；模板拼缝应严密且相互错开，不得遗漏；模板要求一次立模到板底或规范要求的部位，不准二次立模；通排柱模安装校正时，要先将两端柱校正吊直固定，后拉通线校正中间柱。

⑸胶合板背楞用50*100木方，需压光刨平，厚度一致，背楞之间间距宜小于250。

⑹对拉螺栓及柱箍，间距：1/2柱高内采用450㎜，1/2柱高以上为600㎜。

⑺通排柱要以轴线为基准，拉通线校正各柱，柱以柱之间要设通长牵杆和剪刀撑。柱模拆除，以不缺棱掉角为依据，一般浇筑结束后二天拆除。

3.楼梯模板施工

⑴楼梯模板应根据设计标高放样,并找好平台标高,其施工步骤应为:

安装平台梁及平台模板→安装楼梯斜梁或楼梯底模板并完成楼梯支撑体系→安装楼梯外帮侧板→安装踏步模板。

⑵楼梯支撑底板的格栅间距宜为350㎜，支撑格栅和横托木间距为1000~1200㎜，托木两端用斜支撑支柱，下用单木楔紧，斜撑间用牵杠互相拉牵，格栅外面钉上外帮侧板，其高度与踏步口齐。

⑶外帮侧板上应弹出楼梯底板厚度线，用套板画出踏步侧板位置线，钉好固定踏步侧板的档木。

⑷步高度要均匀一致，踏步侧板下口钉一根小支撑，以确保踏步侧板的稳固，楼梯扶手柱杆预留孔或预埋件应按设计位置正确埋好，楼梯施工缝模板见图7-4。

图7-4 楼梯施工缝模板图

⑸楼梯井洞首步和末步踢面应考虑建筑装饰厚度施工，楼梯起步、收步的标高要根据楼梯面层厚度确定。楼梯段施工缝处模板要做成可拆模板，主要作用是清除施工缝处砼的夹渣，施工缝设置在梯段板长度方向的1/3处，一般为上三步，施工缝模板应与梯段底板相垂直。

4.框架楼层结平模板

⑴楼层结平模板安装施工顺序：

梁板模板配板设计→在框架上弹梁柱轴线标高，搭设梁板承重支架→复核梁板支架标高轴线及起拱→梁板柱节点收刹安梁底模(从柱端向中间开始)和侧模→绑扎梁筋(梁高大于600mm梁侧模后安)→铺放结平模板→绑扎底板钢筋→水电管线铺设→绑扎板上层钢筋→班组自检→工序验收。

⑵楼层结平模板施工

根据施工进度要求及施工段流水划分和气温因素，来配置楼层结平模板及支架层楼，根据施工流水段划分要求：配置三层模板，并适当重复利用模板和支架，确保不影响整个工程的施工进度。

⑶梁底模板铺放要求，先收刹梁柱节点模板，再从柱两端向中间安铺收刹放梁筋中间，底模要拉通线调直，并用扣件固定梁支架横楞上。梁截面高度大于600㎜以上时，必须在梁高度范围内设对拉螺栓，见图7-5要求操作。

图7-5 梁对拉螺栓设置示意图

⑷梁跨度大于4米以上时，应起拱，如设计无规定，梁起拱值为跨长度的1/1000～3/1000，当跨度2.0m～5.0m时取梁起拱值为3/1000,当跨度5.0m～8.0m时，起拱值为2/1000，其它为1/1000左右，可视现场施工情况相应调整。

⑸梁板支架直接座落在回填土上，要复核地基承载力，确保支架承面积满足要求，并在支架底部设置纵横水平牵杆，并铺木板或木方包括楼层结平上也相同处理，支架的纵横水平牵杆间距不应大于1.8米，每间支架至少设置二道剪刀撑，梁板支撑剖面见图7-6。

图7-6 梁板支撑剖面图

（6）楼层结平板模采用18㎜胶合板模，其支架布置要垂直于板受力方向，板底木格栅间距不得大于300㎜，胶合板与木格栅要用铁钉固定，特别是四边缘和角部处要钉牢，板缝处用胶带纸粘贴，防止漏浆。

（7）后浇带模板

后浇带底模施工同相应位置的梁板结构模板，但楼层后浇带位置两侧各1.2m范围的模板及支撑体系与楼层的满堂架模板在支设时即行断开，支撑体系的水平系杆为临时连接，以便拆模时保持后浇带两侧各1.2m完的板带内支撑不变，并加固后作为后浇带支撑所用，严格杜绝后浇带“先拆后顶现象”。

后续补浇后浇带砼时模板支撑体系如图7-7所示进行设置。

图7-7 后浇带模板支撑体系

⑻梁板模拆除，应在上层砼浇筑后，按施工验收规范及下表要求执行，并以拆模试块为依据，要办理各类手续，并经监理同意后方可进行。(拆模期限参考表7-2)

表7-2 拆除承重模板期限表

| 构 件 类 型 | 构 件 跨 度(m) | 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准制的百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | ≥50 |
|  | >2,≤8 | ≥75 |
|  | >8 | ≥100 |
| 梁、拱、壳 | ≤8 | ≥75 |
|  | >8 | ≥100 |
| 悬臂结构 | — | ≥100 |

注: 如采用商品混凝土并掺入高效减水剂时，可不受本表天数的限制，但混凝土强度仍应达到上表要求的强度

5.模板施工过程中的质量控制

⑴模板配板设计的质量控制要求：

模板支架配板设计按砼施工验收规范要求进行设计，并保证模板支架的强度、刚度、稳定性应满足规范要求，支架必须有足够有效支承面，支承面积在经设计计算确定。

⑵模板、支架施工质量控制要求：

支架座落在楼层结平上，支架下部应铺放木板，扩大支承面积。

在安装过程中，要随时检查其轴线和标高，对梁板起拱值应在支架搭设时拉线量测，浇砼时专人检查支架稳定性和变形情况。

梁柱节点收刹要在钢筋绑扎前进行验收通过后，再进行其余模板施工。

浇筑前要详细检查对拉螺栓紧固程度，预埋管线，铁件，预留孔洞位置，模板拼接缝大小。

⑶模板安装质量允许偏差和检验方法如表7-3：

表7-3 模板安装质量允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差㎜ | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 | 5 | 尺量检查 |
| 2 | 标高 | ±5 | 水平仪测量或尺量检查 |
| 3 | 垂直度 | 3 | 2m托线板尺量检查 |
| 4 | 表面平整度 | 5 | 2m托线板或柱线检查 |
| 5 | 截面尺寸 | ±3 | 尺量检查 |
| 6 | 预留孔洞 | 10 | 尺量检查 |

### 7.4.2钢筋工程

1.钢筋绑扎顺序：弹柱轴线并复核→柱竖向钢筋接头连接施工→柱钢筋绑扎→验收→封柱模板→柱浇砼→主梁穿筋绑扎→次梁钢筋绑扎→梁柱节点绑扎就位→验收→平台板底筋绑扎→水电管线预埋→结平负筋绑扎→验收→浇结平砼。

2.钢筋接头施工

⑴梁板钢筋接头：板钢筋在梁座处，考虑绑扎搭接；框架梁中间支座相临跨梁底筋规格相同时，可直通而无需按要求锚固、搭接；梁钢筋的其它部位接头型式应按设计要求执行。

⑵柱纵向钢筋接头：采用电渣压力焊连接，所有接头形式必须均满足设计规定的要求。

3.钢筋绑扎工艺

⑴柱钢筋绑扎要点：柱筋绑扎先绑扎柱上端及下端固定箍筋，在柱筋上画出箍筋位置（粉笔标识）后，逐个套入箍筋进行绑扎，在梁、柱节点的加密区域预先套入箍筋，后穿入梁筋绑扎；柱箍筋应与柱筋全部绑扎，不准遗留，柱箍筋应在结平板面上50mm，加套整箍筋二道，以防止柱筋位移，柱与围护墙体拉结筋应待柱模固定后打洞穿入，构造柱钢筋采用预留插筋方法。

⑵结平层梁、板钢筋绑扎要点

1）梁筋绑扎：梁筋绑扎可待结平梁模板成型好，特别是梁柱节点处模板收刹到位后进行，先主梁钢筋绑扎，后次梁钢筋绑扎，梁箍筋开口应相互交叉放置，梁筋左右间距和上下排钢筋间距，腰筋位置应符合设计图纸规定。绑扎应全部到位，主次梁相交处，主梁箍筋应全部通长绑扎，并按设计要求绑扎附加箍筋或吊筋。

2）梁、柱节点处箍筋绑扎，方法一：考虑预留梁筋位置绑扎加密柱箍筋，后穿入梁筋；方法二：穿入一层梁筋扎一层加密柱箍筋，由现场视梁柱节点情况具体定。

3）结平板筋绑扎：在结平板筋绑扎，应配合建设单位，现场监理先验收梁钢筋绑扎质量，符合设计要求后再进行板筋绑扎，板筋绑扎应根据板筋受力情况，受力板筋应在下面，附加筋在上面，双向板应全部绑扎，单向板在支座处应全部绑扎，中间部位可跳扎，板底筋扎好后，水电管线预埋、预留进场施工，待水电管线完成后，再绑扎板面负弯矩筋，并每隔1㎡左右设置钢筋支架，以保证板面负筋不下沉和位置的正确性。砼浇捣时要搭设马道或泵管支架，减少施工操作人员踩踏钢筋。

⑶钢筋保护层及保护层垫块

1）楼层结平板钢筋保护层厚度为15㎜，柱、梁钢筋保护层厚度为25㎜。

2）垫块放置时间：柱钢筋垫块应在封模前全部放置到位，梁钢筋垫块，在绑扎梁钢筋时间同时放置，板钢筋垫块可在水管线预留施工后放置。

⑷钢筋验收：现场自检合格后由项目工长、项目质检员检验符合验收标准，报验业主、监理进行隐蔽工程验收，验收合格后方可进行下道工序。

4.钢筋工程施工质量控制措施

（1）严格把好钢筋原材料质量关，钢筋成型加工前必须对钢筋质量合格证和复试报告进行审核，确认合格后方可落料加工。不合格的钢筋决不使用在工程成型钢筋中。

（2）钢筋焊接接头应按规范取样试验，每300个接头必须取样一组做抗拉强度和冷弯试验，试验合格后方可使用同批焊接钢筋。钢筋机械连接按规范要求执行。

（3）竖向钢筋保护层采用专用保护层垫块，梁板受力主筋保护层垫块采用现场制作同楼层结平砼同强度的水泥垫块。

（4）为了确保钢筋在砼浇捣过程中不变形，结平浇捣砼时搭设浇捣脚手，防止浇捣人员在浇捣砼过程中踩踏钢筋。

（5）钢筋工程允许偏差和检验方法见表7-4。

表7-4 钢筋工程允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 安装方法 | 允许偏差(㎜) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网眼尺寸 | 绑扎 | ±20 | 尺量连续三档取最大值 |
| 2 | 受力钢筋间距 | 绑扎 | ±10 | 尺量两端中间各一点取其最大值 |
| 3 | 受力钢筋排距 | 绑扎 | ±5 |  |
| 4 | 箍筋、构造筋间距 | 绑扎 | ±20 | 尺量连续三档取其最大值 |
| 5 | 钢筋弯起点位移 | 20 | 尺量检查 |
| 6 | 受力钢筋保护层 | 梁柱 | ±5 | 尺量检查 |

### 7.4.3混凝土工程

1.混凝土工程概况

本工程全部使用商品混凝土，现浇结平、梁采用混凝土输送泵输送混凝土，由混凝土运输车运至工地现场，框架柱采用塔吊吊运、人工浇筑。

2.混凝土浇捣前的准备工作

⑴机具准备及检查

泵送机具、振动器等机具设备按需要准备充足，并考虑发生故障时的修理时间。所用的机具均应在浇筑前进行检查和试运转，同时配有专职技工，随时检修。浇筑前，必须查实一次浇筑完毕或浇筑至某施工缝前的工程材料，以免停工待料。本工程主体垂直运输采用泵送机加塔吊，楼板用0.5KW平板振动器、小梁及墙板用0.5KW高频振捣器配Φ50振动棒振捣，大梁及柱用1KW高频振动器配Φ70振动棒振捣，以提高振实效果。

⑵保证水电及原材料的供应

在混凝土浇筑期间，要保证水、电、照明不中断。为了防备临时停水停电，事先应在浇筑地点贮备一定数量的原材料和人工拌合捣固用的工具，以防出现意外的施工停歇缝。

⑶掌握天气季节变化情况

加强气象预测预报的联系工作。在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况，特别在雷雨、台风季节和寒流突然袭击之际，更应注意，以保证混凝土连续浇筑的顺利进行，确保混凝土质量。根据工程需要和季节施工特点，应准备好在浇筑过程中所必须的抽水设备和防雨、防暑、防寒等物资。

⑷检查模板、支架、钢筋和预埋件

在浇筑混凝土之前，应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸、规格、数量和位置，其偏差值应符合先行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。此外，还应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。模板和隐蔽工程项目应分别进行预检和隐蔽验收。符合要求时，方可进行浇筑。检查时应注意以下几点：

1）模板的标高、位置与构件的截面尺寸是否与设计符合；构件的预留拱度是否正确；

2）所安装的支架是否稳定；支柱的支撑和模板的固定是否可靠；

3）模板的紧密程度；

4）钢筋与预埋件的规格、数量、安装位置及构件接点连接焊缝，是否与设计符合。

5）在浇筑混凝土前，模板内的垃圾、木片、刨花、泥土和钢筋上的油污、鳞落的铁皮等杂物，应清除干净。木模板应浇水加以润湿，但不允许留有积水。湿润后，木模板中尚未胀密的缝隙应用水泥砂浆加以嵌塞，以防漏浆。检查安全设施、劳动配备是否妥当，能否满足浇筑速度的要求。

3.泵送工艺

泵送混凝土工艺具有工期短、节约材料、施工质量保证，减少施工用地，有利于文明施工等一系列优点，已得到较为广泛的运用。

(1)施工工艺如图7-8所示

图7-8 施工工艺流程图

⑵泵管布置

合理布设泵管，是保证泵送施工得以顺利进行的条件。根据路线短弯头少的原则，同时需满足水平管与垂直管长度之比不少于1：4且相关不小于30m的要求进行布管，为平衡压力和防止水平管过长，必须在泵机出料口附近泵管上增加一个逆止筏。

配管不得直接支承在钢筋、模板及预埋件上，且应符合下列规定：水平管每隔1.5m左右用支架或台垫固定,以便于排除堵管、装拆和清洗管道。泵管要在以下部位进行固定：

管与输送泵接口部位附近——该处受到的冲击力最大，采用钢管加固，泵管进入楼层前进行固定——采用钢管夹住泵管，并用木楔子塞紧，泵管下面垫上方木，钢管埋入地下，见图7-9。

图7-9 管与输送泵接口部位加固图

泵管在首层由水平管变成立管处进行固定——通过架料钢管借助上下楼板将泵管固定，如图7-10。

图7-10 泵管固定图

垂直管在每层楼板（洞口）进行固定——垂直泵管通过木楔将泵管在楼板预留洞处塞死。

4.泵管堵塞及爆管预防措施

为防止发生泵管堵塞和爆裂事故，应采取如下预防措施：

⑴由实验室技术人员对混凝土的搅拌质量进行监控，对粗、细骨料进行事前检查，碎石应符合连续的颗料级配，偏粗规格不予使用，黄砂砂率控制在40%左右，细度模数以2.3mm～3.0mm为佳。

⑵保证砼的供应与泵送速度相适应。

⑶浇筑混凝土前，应对泵等机械进行维修，并加强保养；浇完混凝土后，及时冲洗泵管，同时对弯管接头处的密封性以及泵管壁厚进行检查。

⑷气温在30℃以上时，用浸水的方法对泵管进行覆盖降温。

⑸随泵管高度的增加及天气条件的变化，对混凝土塌落度及外加剂进行适当的调整，以满足不同条件下的施工需要。

5.混凝土输送

在混凝土泵送前，先用适量的水湿润泵车的料斗、泵室及管道等与混凝土接触部分，经检查管路无异常后，再用1：1 水泥砂浆进行润滑压送。

泵送过程中，应注意料斗内混凝土保持不能低于料斗上口200mm。如遇吸入空气，应立即使泵反向运转，将混凝土吸入料斗排除空气后，再进行压送。

为了保证搅拌的混凝土质量，防止泵管堵塞，在输料斗处必须设专人将大石块及杂物及时检出。

6.混凝土浇捣

⑴柱、梁均采用插入式振动器振捣混凝土

混凝土分层灌筑时，每层混凝土厚度应不超过500mm；在振捣上一层时，应插入下层中5cm左右，以消除两层之间的接缝，同时在振捣上层混凝土时，要在下层混凝土初凝之前进行。振动器插入混凝土时要“快插慢拔”，每一插点要掌握好振捣时间，过短不易捣实，过长可能引起混凝土产生离析现象。一般每点振捣时间为20~30s，但应视混凝土表面呈水平不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出灰浆为准。振动器插点要均匀排列，可采用“行列式”或“交错式”的次序移动，不应混用，以免造成混乱而发生漏振。每次移动位置的距离应不大于振动棒作用半径R的1.5倍，一般振动棒的作用半径为30~40㎝。振动器使用时，振捣器距离模板不应大于振捣器作用半径的0.5倍，并不宜紧靠模板振动，且应尽避免碰撞钢筋、吊环、预埋件。

⑵楼板，屋面板采用固定泵输送同时进行浇筑。采用平板振动器，成排依次振捣前进。移动时应成排依次振捣前进，前后位置和排与排间相互搭接应有3~5㎝，防止漏振。每次移动距离应能保证振动器的平板压过已振实的边缘，一般压边3~5㎝，以防漏振。振动器在每一位置上的振动时间，以混凝土表面均匀泛浆为准，正常情况下约为25~40秒。

⑶浇捣时的震动采取插入式振动器，局部采取插入式和附壁式共同振动的方式解决由于钢筋及节点引起的难点。在浇捣时个别部位应注意如下操作顺序：

1)电梯门洞两侧混凝土同时浇注，以防侧模单侧受压滑移、漏浆及炸模等事故的发生。

2)预留洞口两侧适当加长振捣时间，以使模板底面混凝土浇注密实。

3)为确保柱梁交接处砼标号同柱砼标号，柱施工缝留设在楼层面，相应标高高出楼地面标同3~4mm。

7.混凝土浇筑注意事项

⑴在浇筑工序中，应控制混凝土的均匀性和密实性。商品砼运至浇筑地点后，应立即浇筑入模板。在浇筑过程中，如发现混凝土拌合物的均匀性和稠度发生较大的变化，应及时处理。

⑵浇筑混凝土时，应注意防止混凝土的分层离析。混凝土由料车、管口内卸出进行浇筑时，其自由倾落高度一般不宜超过2m，在柱、楼梯踏步结构中浇筑混凝土的高度不得超过3m，否则应采用串筒、斜槽、溜管等下料。

⑶浇筑柱混凝土前，底部应先填以50~100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。混凝土的水灰比和坍落度，应随浇筑高度的上升，酌次递减。

⑷浇筑混凝土时，应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发现由变形、移位时，应立即停止浇筑，并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。

⑸混凝土在浇筑及静置过程中，应采取措施防止产生裂缝。由于混凝土的沉降及干缩产生的非结构性的表面裂缝，应在混凝土终凝前予以修整。

⑹较大尺寸的梁（梁的高度大于1m）可单独浇筑。

8.混凝土养护

为保证已浇筑好的混凝土在规定的龄期内达到设计要求的强度，并防止产生收缩裂缝，混凝土在浇筑12h后即行浇水养护。浇水养护利用平均气温高于+5℃的自然条件，用草包对混凝土表面加以覆盖并浇水，使混凝土在一定的时间内保持水泥水化作用所需要的适当温度和湿度条件。覆盖浇水养护应符合下列规定：

⑴覆盖浇水养护应在混凝土浇筑完毕后的12h以内进行。

⑵混凝土的保湿养护时间，一般不得少于14d。

⑶浇水次数应根据保持混凝土处于湿润的状态来决定。

⑷混凝土的养护用水应与拌制水相同。

⑸当日平均气温低于5℃时，不得浇水。

9.试块制作

每次浇捣混凝土时，同标号的混凝土每100 m³每层现浇楼板取样不得少于一组抗压试块，并留置适量同条件试块。需提早拆模的部位增加2组抗压试块，以确定拆模时间。

10.混凝土浇筑质量保证措施

⑴混凝土浇捣前，模板、支撑、钢筋、预埋件及管线等均应进行检查和签署“隐蔽工程验收单”“技术复核单”由项目部技术负责人认可，向项目监理部申报《混凝土浇筑报审表》并由各专业监理工程师认可，最后由总监理工程师签发，才可进行混凝土施工。上述工程未结束，未签发“浇捣令”，不得为抢进度擅自施工。

⑵混凝土浇筑前，应将模板内的垃圾、杂物、油污清理干净，并浇水湿润模板，模板缝要堵严。

⑶柱等深度较大的竖向结构中，浇混凝土时浇灌高度超过3米时，为防止混凝土离析，采用布料机进行布料浇筑。

⑷柱、梁混凝土振捣采用插入式振动器，振动器移动间距不宜大于400㎝，振动时间≥15秒，一般至振实和表面露浆为止，尤其在钢筋埋件较密部位(节点)要多振，以防产生空洞，使用振动器要快插慢拔，振动棒应避免碰钢筋、模板、预埋管线等。混凝土浇捣时应重视分层浇捣，每层厚度控制在50cm以内,上下两层间歇时间不得超过2小时，振动捧插入下层混凝土应5cm以上，确保两层的紧密结合。板采用平板振动器，平板振动器的移动间距应保证振动器平板，覆盖已捣实混凝土的边缘，即互相重合。

⑸混凝土浇捣过程中，要保证混凝土保护层厚度及钢筋位置的正确性。不得踩踏钢筋，移动预埋件和预留孔洞的原来位置，如发现偏差和位移，应及时校正，特别要重视竖向结构的保护层和板，挑梁结构负弯矩部分钢筋的位置。

⑹在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况，特别在雷雨台风季节和寒流突然袭击之际更应注意。以保证混凝土连续浇筑的顺利进行。混凝土浇捣完成终凝后，应视气温情况，冬季应履盖草包，薄膜，夏季应浇水养护。平板混凝土的标高控制：在浇捣混凝土之前，将楼层标高用卷尺及水准仪由标高基准点引测至楼层各构造柱及受力柱的钢筋上，离楼板混凝土面50cm用红油漆涂红作标记，浇混凝土时，利用此标记，由混凝土工在各柱子间拉墙线控制楼板混凝土的厚度。

⑺平板混凝土浇捣完毕，在混凝土初凝之后，终凝之前，待平板混凝土有七、八成干时，用木抹进行两次抹面，有效控制楼板混凝土的微裂缝。

⑻梁、柱节点处的模板预先绘出大样图，并预先试拼，确保梁柱节点处的模板拼接严密，以保证混凝土浇捣时不漏浆。

⑼梁柱节点部位若钢筋过密，此部位的混凝土则用同强度等级的细石混凝土分层浇捣，并用小直径振动棒认真振捣，精心操作。确保此处混凝土的密实度。

⑽柱混凝土浇筑前，柱子底部先填以5～10cm厚与混凝土配合比相同的减石子砂浆，以保证柱子根部的密实度。

11.文明施工

⑴对滴撒在模板上、脚手板、支撑上的混凝土应刮净，做好浇一段、清一段，保证操作段文明、整洁。

⑵对运送混凝土时漏撒在现场道路上的混凝土应清铲处理干净，保证现场运输道路平坦、畅通。

⑶混凝土搅拌运输车卸完料，应用水将装料口、出料漏斗及卸料槽等部位冲洗干净，清除粘结在车身各处的泥污及混凝土。

⑷混凝土浇筑完毕后，应及时将所用机械设备清理干净，收回入库。

## 7.5砌体工程

### 7.5.1砌体工程概述

本工程结构形式为框架结构，±0.000以下与土壤接触的砌体采用MU15砼实心砖，M10水泥砂浆；±0.000~24.500外墙采用200厚MU5.0轻集料砼小型砌块，M7.5混合砂浆；内墙采用200厚MU5.0加气砼砌块，M7.5混合砂浆； 女儿墙采用MU15混凝土实心砖，M10.0混合砂浆。

### 7.5.2材料要求

1.各种砌筑材料均要有质保书、复试报告。

2.砂浆：采用预拌砂浆，施工前配制砂浆配合比。

3.其它：C20砼预制块、Ф6㎜钢筋、锚固铁板（75mm×50㎜×2㎜）、铁扒钉等。

### 7.5.3施工准备

1.砌筑前，墙基层应经验收合格；砌筑部位的楼地面、灰渣杂物及高出部分应清除干净。

2.在结构墙、柱上弹好+1.0m标高水平线、墙边线、门洞位置线。

3.做好地面垫层；在砌块墙底部应砌好踢脚板高度的混凝土空心砌块内灌C20混凝土或浇混凝土基础带，高度不宜小于200㎜。

4.按砖块500㎜左右用结构胶植筋。

5.按砖块每皮高度制作皮数杆，并竖立于墙的两端，在两相对皮数杆之间拉准线。

6.混凝土砌块需出窑后静置至少达28天龄期方能使用。

7.混凝土实心砖砖应提前一天充分浇水湿润，深入表面2㎝以上方可使用方能砌筑。

### 7.5.4混凝土空心砌块施工操作方法

1.施工操作方法

⑴工艺流程：

墙体放线→制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→砌块浇水→校正→砂筑镶砖→竖缝灌砂浆→勾缝。

⑵墙体放线：砌体施工前，应将基础面或楼层结构面按标高找平，依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。

⑶砌块排列：按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线，排列砌块的方法和要求如下：

1）砌块砌体在砌筑前，应根据工程设计施工图，结合砌块的品种、规格、绘制砌体砌块的排列图，经审核无误，按图排列砌块。

2）砌块排列应从地基或基础面、±0.00面排列，排列时尽可能采用主规格的砌块，砌体中主规格砌块应占总量的75%～80%。

3）砌块排列上、下皮应错缝搭砌，搭砌长度一般为砌块的1/2，不得小于砌块高的1/3，也不应小于150mm，如果搭错缝长度满足不了规定的压搭要求，应采取压砌钢筋网片的措施，具体构造按设计规定。

4）外墙转角及纵横墙交接处，应将砌块分皮咬槎，交错搭砌，如果不能咬槎时，按设计要求采取其它的构造措施；砌体垂直缝与门窗洞口边线应避开同缝，且不得采用砖镶砌。

5）砌体水平灰缝厚度一般为10mm，大于30mm的垂直缝，应用C20的细石混凝土灌实。

6）砌块排列尽量不镶砖或少镶砖，必须镶砖时，应用整砖平砌，且尽量分散，镶砌砖的强度不应小于砖块强度等级。

7）砌块墙体与结构构件位置有矛盾时，应先满足构件布置。

⑷制配砂浆：按设计要求的砂浆品种、强度制配砂浆，配合比应由试验室确定，采用重量比，计量精度为水泥±2%，砂、灰膏控制在±5%以内，应采用机械搅拌，搅拌时间不少于1.5min。

⑸铺砂浆：将搅拌好的砂浆，通过吊斗、灰车运至砌筑地点，在砌块就位前，用大铲、灰勺进行分块铺灰，较小的砌块量大铺灰长度不得超过1500mm。

⑹砌块就位与较正：砌块砌筑前一天应进行浇水湿润，冲去浮尘，清除砌块表面的杂物后方可吊、运就位。砌筑就位应先远后近、先下后上、先外后内；每层开始时，应从转角处或定位砌块处开始；应吊砌一皮、校正一皮，皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。

砌块安装时，起吊砌块应避免偏心，使砌块底面能水平下落；就位时由人手扶控制，对准位置，缓慢地下落，经小撬棒微撬，用托线板挂直、核正为止。

⑺砌筑镶砖：用普通粘土砖镶砌前后一皮砖，必须选用无横裂的整砖，顶砖镶砌，不得使用半砖。

⑻竖缝灌砂浆：每砌一皮砌块，就位校正后，用砂浆灌垂直缝，随后进行灰缝的勒缝（原浆勾缝），深度一般为3～5mm。

2.质量标准

(1)主控项目

1)使用的砼砌块、原材料的品种、强度等级（标号）必须符合设计要求；并有出厂合格证。

2)砂浆的品种、强度必须符合设计要求；砌体砂浆必须饱满密实。

3)转角处必须同时砌筑，交接处不能同时砌筑时必须留斜槎。

(2)一般项目

1)砌体上下错缝，搭接长度不宜小于砌块长度的三分之一；无四皮砌块及四次砌块高度以上的通缝；每道墙三皮砌块的通缝不得超过三处。

2)砌体接核处砂浆密，实砌块平顺，灰缝标准厚度为10mm，过大或过小的灰缝缺陷不得大于五处。

3)拉结筋（或拉结带）留设间距、位置、长度符合设计要求；留置位置、间距偏差不得超过一皮砌块。

4)砌块墙体尺寸和位置的允许偏差及检验方法见表7-5：

表7-5 混凝土小型空心砌块砌体工程质量检验标准

| 项 目 | 允许偏差(mm) | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 小砌块强度等级 | 设计要求MU | 检查出厂合格证、试验报告 |
| 砂浆强度等级 | 设计要求M |  |
| 砌筑留槎 |  | 观察（每检验批抽20%接槎，且≥5处） |
| 水平灰缝饱满度 | ≥90％ | 用百格网检查（每检验批不少于3处，每处3块砖） |
| 竖向灰缝饱满度 | ≥80％ |  |
| 轴线位移 | ≤10mm | 检查全部承重墙 |
| 垂直度(每层) | ≤5mm | 经纬仪、吊线和尺量检查 |
| 水平灰缝厚度竖向宽度 | 8～12mm | 尺量（每个检验批不少于3处，用尺量小砌块5皮高度的砌体，检查2mm砌体长度的竖向灰缝折算） |
| 基础顶面和楼面标高 | +15mm | 用水平仪检测 |
| 表面平整度 | 清水5mm 混水8mm | 用2m靠尺及塞尺测量 |
| 门窗洞口 | +5mm | 吊线或经纬仪检查 |
| 窗口偏移 | 20mm | 拉l0m线尺量检查 |
| 水平灰缝平直度 | 10mm | 10m线和尺量 |

3.成品保护

⑴先装门窗框时，在砌筑过程应对所立之框进行保护；后装门窗框时，应注意固定框的埋件牢固，不可损坏、不可使其松动。

⑵砌体上的设备槽孔以预留为主，因漏埋或未预留时，应采取措施，不因剔凿而损坏砌体的完整性。

⑶砌筑施工应及时清除落地砂浆。

⑷拆除施工架子时，注意保护墙体及门窗口角。

4.施工注意事项

(1)切据混凝土砌块应使用专用工具，不得用斧或瓦刀随意砍劈。

(2)不同干密度（容重）和强度等级的加气混凝土砌块不应混砌。一般也不得与其它砖、砌块混砌，但在墙底、墙侧门窗洞口处局部采用普通粘土砖或多孔砖砌筑，可不视为混砌。

(3)断裂砌块应经加工粘结成规格材使用，严禁用碎小块、断砖。

(4)拉结筋应按规定预留，其间距应小于0.5米，以保证墙体的稳定。

### 7.5.5构造柱模板

1.钢筋混凝土构造柱GZ设置位置由以下原则确定：

(1)墙长大于层高的2倍时设GZ一根。

(2)内外墙相交处设GZ一根。

(3)内墙转角处设GZ一根。

(4)门窗洞口宽度大于3000时设GZ一根。

⑸屋顶女儿墙构造柱间距≤3米。

2.构造柱做法：厚度同墙厚，宽度为240，配筋4Φ12(三级钢)，Φ6@100/200。构造柱必须先砌墙，成马牙槎状，后浇柱。

3.模板采用胶合板木方背楞；

4.柱箍采用钢管扣件@700；

5.墙体砌筑时穿管处留洞、对拉螺栓孔洞处，拆模后采用C20细石混凝土塞严；

6.构造柱模板每一侧面上、中、下三处同固定点支拉，以防构造柱混凝土浇筑时墙体移位。

### 7.5.6圈梁模板

所有框架填充墙，墙体高度大于4米时，于墙体高度1/2处设置现浇水平圈梁一道。

圈梁支模采用胶合板模板做底模板，梁模采用组合模板。用100㎜×100㎜木方作主肋（@400），60㎜×100㎜木方作次肋，钢管脚手架加U型托作支撑的模板支撑体系模板。

### 7.5.7砌体工程质量控制措施

1.墙体砌筑前，应与水电安装施工队伍共同会审图纸，确定预留孔、预埋管道的具体尺寸，土建工程师应负责对作业班组进行预留孔、预埋管道等要求的交底，严禁墙体砌筑后乱敲乱凿现象。

2.墙体砌筑应采用立皮数杆，或在与墙交接的框架柱上划出皮数的方法，确保墙体砌筑水平度符合设计要求、门窗洞口和墙柱拉结筋等符合设计和规范要求。

3.严格控制每天墙体砌筑高度不超过1.8m，每天砌筑的墙体应及时检查平整度和垂直度等，如不符合质量要求应及时返工重砌。

4.每层砖墙底要用水泥砂浆座浆，卫生间部位的墙体应采用1:3水泥砂浆加防水剂砌筑。

5.构造柱与墙交接部位应留设马牙槎，应先砌墙后浇构造柱，马牙槎先退后进，并预留构造柱与墙体连接钢筋。

## 7.6内装饰工程

### 7.6.1内墙抹灰工程

1.材料要求

⑴砂浆：采用预拌砂浆。

⑵各种外加剂：机硅防水剂、JCA-400界面剂等制成品，其质量及掺合比应符合设计要求，且具有合格证书。

2．操作工艺流程

墙面清理→找规矩、测灰饼→设置标筋→阳角做护角→抹底层、中层灰→外墙面嵌线条→抹面层灰→清理。

3.抹灰基层处理要求

⑴墙面:凹凸度过大处用1:3水泥砂浆填补或凿平，脚手等留孔及一切孔洞应补砌好，补砌时砖头应四面粘浆塞洞，注意灰浆应饱满，不准干塞。

⑵混凝土:凹凸处应补平及凿平，然后采用专用界面剂处理。框架梁柱与墙连接处贴钢丝网进行处理宽度300mm，见图7-11：

图7-11 框架梁柱与墙连接处贴钢丝网处理图

4.施工准备

⑴砌体工程完成，并经业主、监理、质监站及项目部有关人员进行主体验收，验收合格后方可准备抹灰工程施工。

⑵抹灰前应将水电管线预埋好，内门窗框的位置校正准确，与墙体的缝隙处应用水泥砂浆填实。墙体表面应清理干净，并用水湿润。

⑶施工前，做好抹灰样板间或样板墙，报监理工程师及建设单位检验合格满足要求后，方可大面积施工。

5．内墙抹灰施工方法

⑴先用托线板和靠尺检查墙面平整、垂直程度，确定抹灰厚度，然后在墙面2m高度左右距两边阳角100mm～200mm处，用水泥混合砂浆，各做一个50mm×50mm的灰饼；灰饼厚度，视墙面平整、垂直程度而定，一般为10㎜～15㎜厚；然后托线板或线锤在此灰饼面挂垂直，在墙面的上下各补做两个灰饼，灰饼距离顶棚及地面150㎜～200㎜高左右，再用钉子钉在灰饼两头墙缝里，用小线栓在钉子上拉横线，沿线每隔1.2～1.5m补做灰饼。

⑵灰饼做好稍干后，用混合砂浆在上、中、下灰饼间标筋，其厚度同灰饼厚度，宽度50㎜左右。

⑶门窗洞口及室内阳角应做水泥砂浆护角，护角厚度与墙面灰饼平齐，宜用1:2水泥砂浆打底，待砂浆稍干用阳角器捋成小圆角，护角高度2m，每侧宽度不小于50㎜。

⑷底层刮糙一般从上向下进行，在标筋完成稍收水后先在两筋之间用力抹一层7㎜～9㎜厚的底灰，至7～8成干后接着抹中层灰，抹成的灰应比两边的标筋稍厚，然后用刮尺沿标筋由下而上刮平，并用木抹子槎平。

⑸面层分格抹灰时，应在底糙上按设计要求弹好分格线，用素水泥浆粘贴楔形塑料嵌线条，嵌线条宽10mm，深5mm。嵌好后应及时检查嵌线条是否平直，嵌缝条应连通。待水泥浆有一定强度后，再抹面层灰。

⑹待中层灰六、七成干时，即可开始抹面层灰，如中层灰已干硬，结面时应洒水湿润，操作时应从阴角开始，最好两个配合，一人于竖向或横向薄刮一层面层灰，另一人接着沿竖向或横向找平整，并用钢抹子压实赶光、阴阳角处应用阴阳角抹子捋光，并用毛刷蘸水将门窗四角等处清理干净。

⑺窗侧抹灰先抹立面，后抹顶面，再抹底面，滴水线应整齐划一，规格，进出，收头保持一致美观。

⑻工作完毕，应将墙面砂浆与落地灰及时清除擦扫干净。

6．内墙抹灰质量保证措施

⑴采用“砂浆增效王”代替石灰膏，解决面层爆裂现象。

⑵灰浆搅拌均匀，无过大颗粒。

⑶各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘牢固，无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝等缺陷。

⑷所粉墙面等应表面光滑、洁净、颜色均匀，线角顺直阴阳角方正，美观。

⑸质量允许偏差:表面平整2㎜；阴阳角垂直2㎜；立面垂直2㎜；阴阳角方正2㎜。

⑹成品保护:

1)抹灰层凝固前防止被水冲淋。

2)操作人员行走、推车、搬运或拆除脚手架，不得碰撞和污染 已抹好的墙面。

3)在抹灰后安装设备，安装人员不得损坏表面。

4)建立成品保护制度，制定奖罚措施。

### 7.6.2楼地面工程的施工方案

1.水泥砂浆楼地面

（1）施工条件

上层楼面已封闭，且不渗漏；室内门框已校正、固定并在框内侧做好保护，防止手推车碰坏、楼梯栏杆已安装；安装管线及地漏已安装并封堵，预埋件已安装完毕；墙上水平基准线已弹好。地面(或楼面)的垫层以及预埋在地面内各种管线已做完。穿过楼面的竖管已安完，管洞已堵塞密实。有地漏房间应找好泛水。墙、顶抹灰已做完。

（2）施工工艺

清扫、清洗基层→弹面层线→润湿基层→扫水泥素浆→铺水泥砂浆→刮尺括平→木抹子压实、搓平→铁抹子压光(三遍)→浇水养护。

（3）操作要点

地面抹灰前，必须将基层或垫层清理干净，并用水冲洗。下水管及地漏口要堵好，避免流入砂浆。

垫层或找平层表面应粗糙、洁净、湿润。

根据室内+50cm水平线，在地面四周出灰饼，然后拉线做中间灰饼(大面积的宜用水准仪辅助灰饼制作)。

铺抹时先在基层均匀扫水灰比1∶0.5的素水泥浆，随扫随铺砂浆随用铝合金压实、括平，在水泥初凝前用木抹子压实、搓平，使砂浆与基层粘贴密实。面层如遇管道等产生局部过薄时，须采取防裂措施。

面层用铁抹子压光分三遍成活，逐遍增加压力。对混凝土基层采用干硬性水泥砂浆，砂浆应湿润松散，手握成团，不泌水分为佳。操作时在基层均匀地铺上砂浆，比灰饼面略高，然后用刮尺以灰饼为准刮平、拍实。待表面水份稍干后，用木抹子打磨，将砂眼、凹坑、脚印打磨掉，操作人员在操作半径内打磨完后，再用抹子抹光。向后退着操作，在水泥砂浆终凝前完成。若砂浆干湿度不适合，可稍撒水或撒干水泥砂(水泥:砂=1:1，体积比，砂须过 3㎜筛)，切忌撒干水泥。在水泥浆初凝前，用铁板抹子压抹第二遍，要把握人站在上面有脚印但不下陷的火候，要求不漏压，做到压实、压光；凹坑、砂眼和脚印要填补压平。在水泥砂浆终凝前，此时人踩上去有细微脚印，当试抹无抹纹时，即可用铁板抹压第三遍，压时用劲稍大一些，把第二遍压光时留下的抹纹、细孔等抹平，达到压平、压实、压光。

水泥砂浆完工后，第二天要及时浇水养护，保持湿润，养护时间不少于7d，当抗压强度达5MPa才能上人。冬期施工时，室内温度不得低于5℃。

（4）质量标准

表面洁净，无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象，地面面层与基层结合必须牢固无空鼓。

地漏和有坡度要求的地面，坡度应符合设计要求，不倒泛水，无积水，不渗漏，与地漏结合处严密平顺，水泥地面允许偏差见表7-6：

表7-6 水泥地面允许偏差

| 项次 | 项 目 | 允许偏差(㎜) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 4 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 踢脚板上口平直 | 4 | 拉5m线，尺量检查 |
| 3 | 分格缝平直 | 3 | 拉5m线尺量检查 |

（5）成品保护

地面操作过程中要注意对其它专业设备的保护，如埋在地面内的管线不得随意移位，地漏内不得堵塞砂浆等。

面层做完之后养护期内严禁进入。

在已完工的地面上进行油漆、电气、暖卫专业工序时，注意不要碰坏面层，油漆、浆活不要污染面层。

冬期施工的水泥砂浆地面操作环境如低于+5℃时，应采取必要的防寒保暖措施，严格防止发生冻害，尤其是早期受冻，会使面层强度降低，造成起砂、裂缝等质量事故。

2.耐磨地坪

（1）提浆

1）凝土浇筑以后，当混凝土初凝前由施工人员采用抹光机圆盘对表面进行镘抹提浆。提浆时应注意表面上是否存在浮浆，如果有多余的浮浆，应人工刮出。提浆的作用是将硬化剂材料与砼完整结合，提浆过程中若出现有较大的骨料（石块）浮在表面应捡出。

2）当提浆完成后，混凝土开始初凝阶段时间的掌握至关重要。当人行走上面留下印迹为3-6mm深，表面水份基本蒸发，但仍保持湿润状态时，即可撒料。

（2）撒料及磨平

1）第一次撒布按分仓面及施工范围的数量，先将材料大约2/3量用人工撒布在混凝土表面上，当材料吸收混凝土的水份而均匀变暗后，开始用抹光机圆盘粗搓抹，此阶段应注意不宜搓抹过度，绝不可搓抹至表面光滑。水泥本色的材料以4㎏/㎡的覆盖率计算材料用量，其它5㎏/㎡的覆盖率计算。

2）第二次撒布剩余的1/3材料。第二次撒布的材料同样会吸收水份而变暗，此时再用抹光机圆盘进行细搓抹，注意搓抹的施工方向应与第一次垂直。两次撒料的目的是由此保证材料的覆盖面及渗透结合的均匀程度。

注：交通频繁的通道部分、使用频率较高的作业区域，撒布材料应再增加1-2kg/㎡。

（3）精光

1）收光时采用机械抹光片（卸下圆盘）镘抹，运转速度和机械镘抹的角度变化应视混凝土地面的硬化情况而作出调整。

2）机械镘抹作业应纵横交错进行，至表面收光为止，边角可用手工镘抹加工完成；

3)收光作业阶段工人应穿着防水塑纸包裹的平底鞋。

(4)养护

1)硬化剂地坪的养护与混凝土的养护应在同等条件下进行。因为硬化剂材料与混凝土经搓抹结合形成的是一块整体结构层，养护的作用不仅要考虑面材料，还应考虑混凝土。所谓强度的增长也是在一定的温度、温度条件下，通过水泥的水化逐渐硬化粘结而形成的。

2)满足水泥水化的需要，当硬化剂材料施工完成后5-6小时，应均匀涂敷专业地坪养护剂，目的是保持混凝土的潮湿，防止过快脱水影响强度。在正常温度范围内，温度越高，水泥水化速度越快，强度也越高；反之，随温度的降低，水泥水化速度减慢，强度的增长也就迟缓。当温度低于冰点以后，水泥基本停止，并且因水结冰膨胀，从面使强度降低。因此，浇筑混凝土及施工硬化剂时的温度不应低于5℃。最好是在15℃－20℃之间。

3)硬化剂耐磨地坪专业养护剂是经过特别配方配制的养护液，当硬化剂收光完成5-6小时后，将耐磨地坪专业养护剂涂敷在地面即可。它的原理是通过暂时封闭表面的毛细孔保持面层以下的水分过快蒸发而使混凝土与硬化剂的强度同步稳定增长；它起作用的时间超过7天，由此基本达到水泥制品的养护龄期，从而保证地面的强度及表面的硬度。

3.地面砖的铺设

（1）铺设前的基本要求：水泥类材料基层强度不小于12Mpa；基层应刷浆或毛化处理，随刷随铺；水泥采用普硅等早期强度大的品种、强度等级不小于32.5；结合层的砂浆体积比不小于1：2；强度≥M15，稠度25～35mm，踢脚线应待面层完成，墙面最后一层抹灰前施工。卫生间地面基层在水泥砂浆找平层做2.0厚聚氨脂三遍涂膜防水层，四周卷起；40厚C20细石砼坡向地漏，不渗漏后再做面层。

（2）铺设后，表面应覆盖湿润，养护不小于7d，表面强度不小于1.2Mpa时方可上人行走。

（3）铺设的工序要求：

1)地面砖在进货检验时，应抽样检验及试验。

2)铺设前，室内应勾方、弹线，确定铺贴水平标高，室内周边界限，根据铺贴界限及地面伸缩缝的位置，划分铺贴图案铺贴顺序。

3)地砖边缝应与基层的缩缝上下对齐，门坎、板端缝等易开裂部位，应留设缩缝，缝的处理可用塑料条镶贴，或在此处设置地砖的拼缝。

4)铺贴时，结合层的砂浆厚度不得小于10mm，面砖的尺寸、外观质量、色泽等进行预选，并应浸水湿润后晾干待用。

5)铺贴用的砂浆宜干硬性，面砖紧密、坚实、砂浆饱满，紧密铺贴时缝隙不大于1mm，虚缝铺贴缝隙宽度宜为5～10mm。

6)面层铺贴应在24小时内进行擦缝和勾缝工作，缝的深度宜为砖厚的1/3，擦缝和勾缝应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥，随做随清理，并做好养护和保护工作。

4.内墙瓷砖施工

墙面砖进场均要经过监理、甲方验收合格后才能使用。

进场材料应检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。

瓷砖必须粘贴牢固，在施工中粘结和勾缝各道工序，保证瓷砖粘贴无空鼓、裂缝、粘贴牢固。

在贴瓷砖之前，应根据瓷砖的尺寸和饰面的尺寸进行认真设计，运用广告牌排列，施工时根据设计弹线、排砖，以保证非整砖用得最少，以达到美观之目的。

5.涂料顶棚

做法与涂料内墙面做法相同。

### 7.6.3内墙装饰工程的施工方案

1.涂料墙面

（1）工艺流程

清扫→填补缝隙、局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→打底漆→第一道涂层→复补腻子→磨平→第二道涂层→局部再找平磨平→第三道涂层（面层）。

（2）施工方案

1）基层处理：先将抹灰面的灰渣及疙瘩等杂物用铲刀铲除，然后用棕刷将表面灰尘污垢清除干净。

2）表面清扫后，用腻子将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好。腻子干透后，先用铲刀将多余腻子铲平，再用1号砂纸打磨平整。石膏板面拼缝一般用纸面胶带贴缝。钉头面刷防锈漆，并用石膏腻子抹平。阴角用腻子嵌满贴上接缝带。对有特殊要求的缝隙、接缝按设计指定的方法处理。

3）第一遍满刮腻子及打磨

当室内涂装面较大的缝隙填补平整后，使用批嵌工具满刮乳胶腻子一遍。

所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮，以密实、平整、线角棱边整齐为度。同时，应一刮顺一刮地沿着墙面横刮，尽量刮薄厚度l～2㎜，不得漏刮，接头不得留槎，注意不要玷污门窗及其它物面。

腻子干透后，用1号砂纸裹着平整小木板，将腻子渣及高低不平处打磨平整。注意用力均匀，保护棱角。磨后用棕扫帚清批干净。

4）第二遍满刮腻子及打磨：第二遍满刮腻子方法向头遍腻子，但要求此遍腻子与前遍腻子刮抹方向互相垂直，即应沿着墙面竖刮，将墙面进一步刮满及打磨平整流畅、光滑为止。

5）第一遍涂料

一遍涂料涂刷前必须将基层表面清扫干净，擦净浮灰。涂刷时宜用排笔，涂刷顺序一般是从上到下，从左到右，先横后竖，先边线、棱角、先小面后大面。

阴角处不得有残涂料，阳角处不得裹棱。如墙一次涂刷不能从上到底时，应多层次上下同时作业，互相配合协作，避免接槎、刷涂重迭现象。

独立面每遍应用同一批涂料，并一次完成。

6）复补腻子：第一遍涂料干透后，应普遍检查一遍，如有缺陷应局部复补涂料腻子一遍，并用牛角刮抹，以免损伤涂料漆膜。

7）磨光：复补腻子干透后，应用细砂纸将涂料面打磨平滑，注意用力应轻而匀，且不得磨穿漆膜，磨后将表面清扫干净。

8）第二遍涂料刷及其磨光方法与第一遍相同。

9）第三遍涂料

采用喷涂，喷枪采用1号喷枪，喷枪压力调节0.3—0.5N/㎜2喷嘴与饰面成90°角，距离为40～50㎝为宜，喷涂时应喷点均匀，移动距离全部适中。

喷涂时一般从不显眼的一头开始，逐渐向另一头循序移动，至不显眼处收刷为止，不得出现接槎，结束后，整个表面光洁一致、圆滑细腻，无流坠泛色现象。

喷涂时，将墙面所有其它的饰面全部用报纸遮盖严实，以免出现污染。

### 7.6.4门窗工程的施工方案

1.工程概况

本工程所注门窗尺寸均为洞口尺寸，制作时应扣除洞口周边预留安装缝隙，具体详见表7-7：

表7-7 门窗安装预留缝隙

| 饰面材料 | 金属板 | 清水墙 | 涂料 | 面砖 | 石材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预留缝隙（mm） | 5 | 15 | 20 | 25 | 50 |

外门窗抗风压性能和气密性不低于6级，水密性不低于3级。

2.铝合金门窗安装

(1)工艺流程

弹线找规矩→门窗洞口处理→埋设连接铁件→铝合金门窗拆包检查→按照图纸编号运至安装地点→检查保护膜→铝合金门窗安装→门窗口四周嵌缝→清理→安装五金配件→安装门窗密封条→质量检查。

弹线找规矩：门窗口的水平线以+50㎝线为准，往上反，量出窗下皮标高，弹线找直，每层窗下皮在统一水平线上。墙厚方向的安装位置：根据外墙大样图及窗台板的宽度，确定铝合金门窗在墙厚方向的位置；防腐处理：门窗两侧按照设计规定进行防腐处理。就位与临时固定：根据已放好的安装位置线安装，并将其吊正找直，并用木楔固定。与墙体固定：混凝土墙体用射钉枪固定处理门窗框与墙体之间的缝隙：铝合金门窗框固定好以后，及时处理门窗框与墙体之间的缝隙，采用矿棉分层填塞缝隙，外表面留5～8㎝的深槽口填塞嵌缝膏。待铝合金窗和窗台板安装后，将窗框四周的缝隙同时填嵌，填嵌时用力不要过大，防止窗框受力后变形。

(2)铝合金门框安装

预留洞处理好以后，在门框的侧边固定好连接件，门框按位置立好，找好垂直度及几何尺寸后，用射钉或自攻螺丝将门框与墙体连接件固定，用嵌缝材料嵌缝，密封膏密封。

1)地弹簧座的安装：根据地弹簧安装位置,提前剔洞,将地弹簧的转轴轴线与门框横料的定位销轴心一致。

2)铝合金门扇安装：门窗框的连接是用铝角码的固定方法，具体做法与门框安装相同。

3)安装五金配件：待浆活修理完,交活油刷完后方可安装门窗的五金配件，安装牢固，使用灵活。

3.防火门安装

防火门的制作与安装由专业施工单位完成，我土建总承包单位积极配合其施工。

### 7.6.5栏杆安装

栏杆由专业单位安装施工，详细安装方案由专业分包单位编制，经业主、监理审核通过后实施。

1.工艺流程

弹线、检查预埋件→焊连接件→安装护栏和扶手→表面处理（磨光、抛光等）。

2.施工方案

⑴弹线、检查预埋件：按设计要求的安装位置、固定点间距和固定方式，弹出护栏、扶手的安装位置中心线和标高控制线，在线上标出固定点位置。然后检查预埋件位置是否合适，固定方式是否满足设计或规范要求。预埋件不符合要求时，应按设计要求重新埋设后置埋件。

⑵焊连接件：根据设计要求的安装方式，将不同材质护栏、扶手的安装连接件与预埋件进行焊接，焊接应牢固，焊渣应及时清除干净，不得有夹渣现象。焊接完成后进行防腐处理，做隐蔽工程验收。

⑶安装护栏和扶手

1）不锈钢管护栏安装：按照设计图纸要求和施工规范要求，在已弹好的护栏中心线上，先焊接栏杆连接杆，连接杆的长度根据面层材料的厚度确定，一般应高于面层材料踏步面100㎜。待面层踏步饰面材料铺贴完成后，将不锈钢管栏杆插入连接杆。栏杆顶端焊接扶手前，将踏步板法兰盖套入不锈钢管栏杆内。

2）不锈钢扶手安装：根据扶梯、楼梯和护栏的长度，将不锈钢管型材切断，按标高控制线调好标高，端部与墙、柱面连接件焊接固定，焊完之后用法兰盖盖好。不锈钢管中间的底部与栏杆立柱焊接，焊接前要对栏杆立柱进行调整，保证其垂直度、顶端的标高和直线度，并尽量使其间距相等，然后采用氩弧焊逐根进行焊接。焊接完成后，焊口部位进行磨平、磨光。

⑷表面处理：安装完成后，不锈钢护栏、扶手的所有焊接处均必须磨平、抛光，见图7-12：

图7-12 不锈钢栏杆、扶手

## 7.7室外装饰工程

### 7.7.1外墙粉刷工程

1.外墙粉刷工工艺流程：浇水湿润→找规矩、做灰饼→抹底、中层灰→抹面层灰→养护。

2.外墙抹灰按先上部后下部，先檐口再墙面顺序进行。

3.在墙面上部拉横线，做好上面两角的灰饼，再按灰饼厚度吊垂线，做下面两角的灰饼，然后分别在上部两角及下部两角灰饼间横挂小线，每隔1.2～1.5m做出上、下两排灰饼，拉上竖向通线，再按每步脚手架的高度补做竖向灰饼。门窗口及柱子均拉通线，做好标筋。

4.在梁与墙体交接处，建议铺设一层细钢丝网，网边离接头处应大于150㎜。基层光滑部位做毛化处理。

5.墙面浇水湿润后，在灰饼之间薄抹一层5～8㎜厚的1∶3水泥砂浆底灰，用力将砂浆挤入砖缝内，接着抹中层灰(1∶3水泥砂浆)，略高于周围的灰饼，然后用刮杆靠着灰饼由下向上刮平，并用木抹子搓抹平整，用小竹帚扫毛表面，或用钢抹子顺手划毛，以便抹面灰。

6.根据中层砂浆的干湿程度浇水湿润，抹1:2.5水泥砂浆面层灰，厚度为5～8㎜。

### 7.7.2外墙保温板施工

1.施工工艺

⑴基底准备

墙体平整度用2米靠尺检查，最大偏差若大于4㎜，则用1：3水泥砂浆找平，表面细拉毛。用2米靠尺检查使最大偏差小于4㎜，并保证无空鼓、脱层和裂缝等缺陷。

⑵配制专用粘结砂浆

1）将5份（重量比）倒入干净的塑料桶，加入1份净水，应边加水边搅拌，然后用手持电动工具搅拌5分钟，直到搅拌均匀，且稠度适中为止。

2）将配制的粘结砂浆静置5分钟，再搅拌即可使用，配制好的粘结剂在1小时内用完。

3）专用粘结砂浆的配制只许加入净水，不得加入其他添加物。

⑶复合发泡水泥板的粘贴

1）在墙体转角处，贴于两面墙上的保温板之间亦应搭接。面砖饰面及涂料饰面采用满粘法，粘帖面积100%。

2）涂好粘结砂浆的复合发泡水泥板必须立刻粘贴在墙面上滑动就位，以防止粘结砂浆表面结皮失去粘结作用，粘贴时应轻揉，均匀挤压，并用2m靠尺压平操作，保证其平整度和粘贴牢固。粘结砂浆挤压后厚度约为3mm。板与板之间要挤紧，碰头缝处不抹粘贴胶浆，若因切割不齐或角钢形成的缝隙，超过1.5mm的缝隙，用抗裂砂浆补平。应自上而下沿水平方向横向铺粘，每排版应错缝1/2板长，局部最小不得小于200㎜。

3）门窗洞口脚部，应采用整块复合发泡水泥板裁出，不得拼接。

4）阳台、露台等需要做地面防水的部位，保温板应粘帖至自结构向上300mm，用与完成底面的防水卷材的翻边。

⑷角钢托架安装

角钢托架在墙面用冲击钻钻孔，用60mm膨胀螺栓固定，钻入基层墙体深度约为60㎜，角钢托架150mm长，角钢托架按保温板横向布置，每四块安装一根，按板缝居中隔层安装。

⑸锚固件安装

粘贴牢固后，一般在24-48小时以后安装锚固件，锚固件个数和位置按设计要求的个数和位置，且要锚固在粘贴砂浆处。用冲击钻钻孔，孔径10㎜，钻入基层墙体深度约为60㎜，固定件锚入基层墙体的深度约为50㎜，以确保牢固，数量达到5个/㎡，每块保温板不少于2个。

50厚复合水泥保温板安装完毕后，进行打设锚固钉，以保证墙面平整度。锚固钉打设完毕后，将面层抗裂砂浆抹面完成。

⑹抹第一遍面层防水抗裂砂浆

防水抗裂砂浆的配制同专用粘结剂。将配制好的防水抗裂砂浆均匀地涂在上，厚度为2㎜左右。

⑺压入网格布

采用140g/㎡的玻璃纤维网格布、0.5mm厚的镀锌钢丝网。

1）网格布应按工作面的长度要求裁剪，并应留出搭接宽度，网格布的裁剪应顺经纬向进行。

2）将整幅网格布沿水平方向绷直，注意将网格布内曲的一面朝里，用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平，使其紧贴底层的防水抗裂砂浆。网格布水平方向搭接宽度不小于100㎜，垂直方向搭接宽度不小于100㎜，不得使网格布空鼓、翘边。

3）在墙身阴、阳角处预先粘帖加强网，搭接宽度不小于200㎜。

⑻抹第二遍面层防水抗裂砂浆

抹完第一遍面层防水抗裂砂浆并压入网格布后，待砂浆凝固至表面不沾手时，开始抹第二遍面层防水抗裂砂浆。抹灰的厚度宜控制1mm左右，以盖住网格布为准，面层防水抗裂砂浆的总厚度控制在2.5±0.5㎜。厚度过大容易开裂。

2.成品保护

⑴加强成品保护教育，提高施工人员的成品保护意识，贯彻成品保护条例。

⑵施工中各专业工种应紧密配合，合理安排工序，严禁颠倒工序作业。

⑶应防止重物撞击墙面，抹灰时注意不要污染门窗表面。

⑷对已施工完的保温墙体，不得随意开凿孔洞。

3.质量检验标准

(1)采用材料品种、质量、性能应符合有关国家标准、行业标准和地方的强制性标准。

(2)保温层的厚度和构造做法应符合建筑节能设计要求，保温层厚度均匀，不允许有负偏差。

(3)50厚水泥保温板与墙面必须粘贴牢固，无松动和虚粘现象。粘贴面积应符合设计要求。

(4)安装锚固件的墙面，锚固件的数量、锚固位置、锚固件拉拔应符合设计要求。锚固件和增强网的连接应符合设计要求。

(5)抹面层与复合发泡水泥板必须粘贴牢固，无脱层、空鼓，面层无裂纹。

### 7.7.3外墙涂料施工

1.本工程外墙刷弹性外墙涂料。

2.施工工艺

施工工序：基层处理 →满刮腻子两遍→底层涂料→中层涂料两遍→乳胶漆面层喷涂→ 清扫。

（1）基层处理：先将装修表面上的灰块，浮渣等杂物用开刀铲除，如表面有油污，应用清洗剂和清水洗净，干燥后再用棕刷将表面灰尘清扫干净；表面清扫后，用水与醋酸乙烯乳胶（配合比为10：1）的稀释液将SG821腻子调至合适稠度，用它将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好。腻子干透后，先用开刀将多余腻子铲平整，然后用粗砂纸打磨平整；

（2）满刮两遍腻子：第一遍应用胶皮刮板满刮，要求横向刮抹平整、均匀、光滑，密实平整，线角及边棱整齐为度。尽量刮薄，不得漏刮，接头不得留槎，注意不要沾污门窗框及其他部位，否则应及时清理。待第一遍腻子干透后，用粗砂纸打磨平整。注意操作要平衡，保护棱角，磨后用棕扫帚清扫干净；第二遍满刮腻子方法同第一遍，但刮抹方向与前腻子相垂直。然后用细砂纸打磨平整、光滑为止。

（3）底层涂料：施工应在干燥、清洁、牢固的层表面上进行，喷涂一遍，涂层需均匀，不得漏涂。

（4）中层涂料施工：涂刷第一遍中层涂料。涂料在使用前应用手提电动搅拌枪充分搅拌均匀。如稠度较大，可适当加清水稀释，但每次加水量需一致，不得稀稠不一。然后将涂料倒入托盘，用涂料滚子醮料涂刷第一遍。滚子应横向涂刷，然后再纵向滚压，将涂料赶开，涂平。滚涂顺序一般为从上到下，从左到右，先远后近，先边角棱角、小面后大面。要求厚薄均匀，防止涂料过多流坠。滚子涂不到有阴角处，需用毛刷补充，不得漏涂。要随时剔除沾在墙上的滚子毛。一面墙要一气呵成。避免接槎刷迹重叠现象，沾污到其他部位的涂料要及时用清水擦净。第一遍中层涂料施工后，一般需干燥4H以上，才能进行下道磨光工序。如遇天气潮湿，应适当延长间隔时间。然后，用细砂纸进行打磨，打磨时用力要轻而匀，并不得磨穿涂层，磨的将表面清扫干净；第二遍中层涂产刷与第一遍相同，但不再磨光。涂刷后，应达到一般乳胶漆高级刷浆的要求。

（5）面层喷涂：

由于基层材质、龄期、碱性、干燥程度不同，应预先在局部墙面上进行试喷，以确定基层与涂料的相容情况，并同时确定合适的涂布量；乳胶漆涂料在使用前要充分摇动容器，使其充分混合均匀，然后打开容器，用木棍充分搅拌；喷涂时，嘴应始终保持与装饰表垂直（尤其在阴角处），距离约为0.3-0.5M(根据装修面大小调整)，喷嘴压力为0.2-0.3MM2喷枪呈Z字形向前推进，横纵交叉进行。喷枪移动要平衡涂布量要一致，不得时停时移，跳跃前进，以免发生堆料、流挂或漏喷现象；为提高喷涂效率和质量，喷涂顺序应按：墙面部位、柱部位、线条部位、门窗部位，该顺序应灵活掌握，以不增重复遮挡和不影响已完成的饰面为准。

（6）清扫：清除遮挡物，清扫飞溅物料。

3.验收标准见表7-8：

表7-8 质量要求标准

| 项次 | 项目 | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 泛碱,咬色 | 允许少量轻微 | 不允许 |  |
| 3 | 流坠,疙瘩 | 允许少量轻微 | 不允许 |  |
| 4 | 砂眼,刷纹 | 允许少量轻微砂眼,刷纹通顺 | 无砂眼、无刷纹 |  |
| 5 | 装饰线,分色线直线度允许偏差(mm) | 2 | 1 | 拉5M线，不足5M拉通线，用钢直尺检查。 |

## 7.8屋面工程

### 7.8.1屋面工程概况

屋面为平屋面、保温不上人屋面，刷浅色反光涂料。

### 7.8.2施工准备

1.安排公司内技术力量过硬的专业防水队伍施工，施工前编制详细分项工程施工交底书。

2.屋面工程施工前，应进行屋面结构层抗渗漏试验，试水时间不得小于24小时。经业主、监理检验，合格后方可进行下道工序、层次的作业。

3.屋面所用防水材料均必须经现场抽样复试合格方可使用。

4.屋面排水坡度、落水口设置标高必须明确，在屋面无积水现象方可进行防水层的施工。

### 7.8.3防水材料质量控制

1.防水卷材：材料外观质量要求应符合《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002规定。每卷折痕不超过2处，总长度不超过20㎜；杂质不允许有大于0.5㎜的颗粒；胶块每卷不超过6处，每处面积不大于4㎜2，凹痕胶每卷不超过6处，深度不超过本身厚度的30％。

2.屋面水泥砂浆找平采用32.5级以上水泥、中砂含泥量≤3%。

### 7.8.4屋面防水工程施工要求

1.防水材料除有质量保证书外，还应经复试合格后方可使用；

2.防水施工前应对结构层的抗渗性能进行全面检查，对结构层中的漏点应进行修补，确认不渗漏后方可进行屋面防水施工；

3.要重视高低跨、檐口处、预留管道四周等薄弱环节的防水处理，确保上述部位不渗漏；

4.保温隔热层施工应严格按规范设置排气槽和排气孔，要防止保温隔热层施工过程中淋雨后含水、影响保温效果和防渗漏；

### 7.8.5泡沫混凝土找坡层施工

用机械方法将泡沫剂水溶液制成泡沫。

1.将混凝土泡沫剂和水按1:50比例混合，然后用搅拌机以700转/分钟的转速搅拌，搅拌时间约3～5分钟。直至泡沫中没有大的泡沫，泡沫颗粒细小均匀，泡沫体积不再增加。

2.混凝土混合了料加水拌和均匀成浆体，然后根据泡沫混凝土的设计密度按配合比要求，加入泡沫剂（计量要正确，严格），拌和15～30秒，即可浇筑成型。

### 7.8.6水泥砂浆找平层施工

1.找平层施工工艺流程：

清理基层→冲洗湿润→设找平点→刷水泥浆结合层→铺砂浆→刮平压光→覆盖养护。

2.找平层施工

⑴找平层施工前，应对基层适当洒水湿润，并于铺浆前1h在结构基层表面刷素水泥浆一道，使找平层与基层牢固结合。

⑵屋面找平层大面积施工前，宜将屋面基层与突出屋面结构的连接处及其转角部位提前施工，阴角部位应做成圆弧，圆弧半径为50cm。内排水的落水口周围应做成略低的凹坑。凡挑出墙面和可能产生爬水的部位，应做成滴水线或其它防止爬水的措施。

⑶找平层应按3000㎜×3000㎜设置分格缝，缝宽20㎜。一个分格缝区域内的砂浆要一次铺足，不留施工缝。水泥砂浆抹平收水后应二次压光，充分养护。

### 7.8.7 复合发泡水泥板施工

1.施工准备

⑴复合发泡水泥板在运输中应轻拿轻放，严禁扔摔；贮存应注意防雨。砂浆类材料应防潮、防雨且在保质期内使用。

⑵粘贴复合发泡水泥板的基层表面应清洁，干燥（其含水率应小于8%），无油污、脱模剂等妨碍粘结附着物。凸起、空鼓和酥松部位应剔除并找平。找平层应与墙体粘结牢固，不得有脱层、空缺、裂缝，面层不得有粉化、起皮、爆灰等现象。

⑶在高温、非常干燥的环境下施工前应适当湿润屋面；屋面吸水率过高或屋面存在影响水泥发泡保温板的情况必须对屋面界面处理后方可施工。

2.施工要点

水泥发泡保温板与基层采用粘贴式粘结方法施工要点如下：

⑴施工应在基层质量验收合格后进行。施工前应根据建筑实际尺寸进行排板设计，按照排板设计进行划线分格。

⑵粘贴砂浆应按规定的配合比配制，随用随配，并注意防晒、避风，配好的砂浆存放时间不宜超过2h；粘贴前复合水泥保温板不得浇水浸湿。

⑶如基层较光滑或设计有要求，应先涂刷界面剂。

⑷施工时及施工后7d内，进行必要的遮蔽保护应防止雨水冲刷及烈日暴晒；冬季施工应按相关标准采取防冻措施；当室外环境温度高于37℃或低于5℃，不得施工。

3.施工工艺

⑴配制专用粘结砂浆

1）将5份（重量比）倒入干净的塑料桶，加入1份净水，应边加水边搅拌，然后用手持电动工具搅拌5分钟，直到搅拌均匀，且稠度适中为止。

2）将配制的粘结砂浆静置5分钟，再搅拌即可使用，配制好的粘结剂在1小时内用完。

3）专用粘结砂浆的配制只许加入净水，不得加入其他添加物。

⑵水泥复合保温板的粘贴

涂好粘结砂浆的复合发泡水泥板必须立刻粘贴在基层滑动就位，以防止粘结砂浆表面结皮失去粘结作用，粘贴时应轻揉，均匀挤压，并用2m靠尺压平操作，保证其平整度和粘贴牢固。粘结砂浆挤压后厚度约为3mm。板与板之间要挤紧，碰头缝处不抹粘贴胶浆，若因切割不齐，超过1.5mm的缝隙，用抗裂砂浆补平。铺贴时根据屋面要求设置分隔缝。

4.成品保护

⑴加强成品保护教育，提高施工人员的成品保护意识，贯彻成品保护条例。

⑵施工中各专业工种应紧密配合，合理安排工序，严禁颠倒工序作业。

⑶应防止重物撞击保温板，屋面施工时应注意。

5.质量检验标准

⑴采用材料品种、质量、性能应符合有关国家标准、行业标准和地方的强制性标准。

⑵保温层的厚度和构造做法应符合建筑节能设计要求，保温层厚度均匀，不允许有负偏差。

⑶发泡复合水泥保温板与墙面必须粘贴牢固，无松动和虚粘现象。粘贴面积应符合设计要求。

### 7.8.8屋面防水施工质量控制措施

1.落水口、排气管道、出屋面管道属于屋面防水薄弱部位，在屋面防水施工过程中应采取加强措施。在这些部位的周围先留出20㎜宽和深的槽口、用防水胶泥嵌满。在卷材施工时，上述部位应加贴一层防水卷材。

2.天沟、檐沟、屋面阴阳角处的施工：阴阳角处的基层应做成半径为50㎜的圆角，并在防水施工时增加一层防水卷材，确保上述部位的抗渗能力得到提高，增加的防水卷材附加层采用卷材条，沟底采取满粘，转角为条粘，每边粘贴50㎜为宜。

3.防水卷材的收头施工：防水卷材的收头应在凹槽内，凹槽内先抹水泥砂浆斜坡，卷材铺贴后，再对收头作统一处理，卷材裁齐后压入凹槽内，用压条钉压平服，后用密封材料封严，最后用水泥砂浆抹封凹槽。

4.出屋面管道、排汽管的卷材收头处理：收头距屋面层250㎜高，该部位加铺两层附加层，卷材上端用铜喉箍箍紧，口部用密封材封实。

5.屋面变形缝处卷材处理：附加墙与屋面交接处的泛水部位，按设计要求用砂浆作半径150㎜的圆弧，增贴卷材附加层，接缝两侧的卷材防水层贴至缝边，卷材附加墙的立面上采用满粘法，屋面处理见图7-13。

6.水落管离墙面不小于20㎜，排水口距散水坡的高度不大于200㎜，水落管应用管箍与墙面固定，接头的承插长度不小于40㎜,女儿墙侧面水口处加铁篦子，屋面透气管上用铸铁帽。

图7-13屋面处理

## 7.9防水工程

本工程的防水工程包括屋面防水、厨房、卫生间、配电间及消防水池等部位，具体防水材料为聚氨酯防水涂料。具体使用部位为阳台、卫生间、洗衣房、厕所。

### 7.9.1聚氨酯防水涂料施工

1.施工准备

⑴材料及要求

1）聚氨酯防水涂料，应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件，并复验以下技术性能。聚氨酯防水涂料，以甲组份及乙组份桶装出厂；甲组份：异氰酸基含量以3.5±0.2%为宜。乙组份：羟基含量以0.7±0.1%为宜。

两组份材料应分别保管，存放在室内通风干燥处，贮期甲组份为6个月，乙组份为12个月，使用时甲组份和乙组份料按1∶1的比例配合，形成聚氨酯防水涂料，技术性能指标如下：

固体含量：                     ≥93%

抗拉强度：                     ≥0.6MPa

延伸率：                       ≥300%

低温柔度：在-20℃绕φ20mm圆棒无裂纹

耐热度：                       80℃不流淌

不透水性：                     >0.2MPa

干燥时间：                     1～6h

2）辅助材料：

磷酸：用于做缓凝剂

二月桂酸二丁基锡：用于做促凝剂。

二甲苯或醋酸乙酯：用于稀释和清洗工具。

水泥、325号普通硅酸盐水泥，用于配制水泥砂浆抹保护层。

中砂：圆粒中砂，粒径2～3mm，含泥量不大于3%；用于配制水泥砂浆抹防护层。

⑵主要机具：

1）电动机具：电动搅拌器。

2)手用工具：搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。

⑶作业条件：

1)聚氨酯防水涂料冷作业施工，在地下水位较高的条件下涂刷防水层前，应先降低地下水位，做好排水处理，使地下水位降至防水层操作标高以下300mm，并保持到防水层施工完。

2）涂刷防水层的基层应按设计抹好找平层，要求抹平、压光、坚实平整，不起砂，含水率低于9%，阴阳角处应抹成圆弧角。

3）涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物，残留的灰浆硬块，有突出的部分处理、清扫干净。

4）涂刷聚氨酯不得在淋雨的条件下施工，施工的环境温度不应低于5℃，操作时严禁烟火。

2.操作工艺

⑴工艺流程：

基层清理	→	涂刷底胶	→	涂膜防水层施工	→	做保护层

⑵基层处理：涂刷防水层施工前，先将基层表面的杂物、砂浆硬块等清扫干净，并用干净的湿布擦一次，经检查基层无不平、空裂，起砂等缺陷，方可进行下道工序。

⑶涂刷底胶（相当于冷底子油）：

1）底胶（基层处理剂）配制：先将聚氨酯甲料、乙料和二甲苯以1∶1.5∶2的比例（重量比）配合搅拌均匀，配好的料在2h内用完。

2）底胶涂刷：将配制好的底胶料，用长把滚刷均匀涂刷在基层表面，涂刷量为0.3kg/㎡左右，涂刷后约4h手感不粘时，即可做下道工序。

⑷涂膜防水层施工：

1）材料配制：聚氨酯按甲料、乙料和二甲苯以1∶1.5∶0.3的比例（重量比）配合，用电动搅拌器强制搅拌3～5min，至充分拌合均匀即可使用。配好的混合料应2h内用完，不可时间过长。

2）附加涂膜层：穿过墙、顶、地的管根部，地漏、排水口、阴阳角，变形缝并薄弱部位，应在涂膜层大面积施工前，先做好上述部位的增强涂层（附加层）。

附加涂层做法：是在涂膜附加层中铺设玻璃纤维布，涂膜操作时用板刷刮涂料驱除气泡，将玻璃纤维布紧密地粘贴在基层上，阴阳角部位一般为条形，管根为块形，三面角，应裁成块形布铺设，可多次涂刷涂膜。

3）涂刷第一道涂膜：在前一道涂膜加固层的材料固化并干燥后，应先检查其附加层部位有无残留的气孔或气泡，如没有，即可涂刷第一层涂膜；如有气孔或气泡，则应用橡胶刮板将混合料用力压入气孔，局部再刷涂膜，然后进行第一层涂膜施工。 涂刮第一层聚氨酯涂膜防水材料，可用塑料或橡皮刮板均匀涂刮，力求厚度一致，在1.5mm左右，即用量为1.5kg/m2。

4）涂刮第二道涂膜：第一道涂膜固化后，即可在其上均匀地涂刮第二道涂膜，涂刮方向应与第一道的涂刮方向相垂直，涂刮第二道与第一道相间隔的时间一般不小于24h，亦不大于72h。

5）涂刮第三道涂膜：涂刮方法与第二道涂膜相同，但涂刮方向应与其垂直。

6）稀撒石碴：在第三道涂膜固化之前，在其表面稀撒粒径约2mm的石碴，加强涂膜层与其保护层的粘结作用。

⑸涂膜保护层：最后一道涂膜固化干燥后，即可根据建筑设计要求的适宜形式，一般抹水泥泵浆。平面可浇筑细石混凝土保护层。

3.质量标准

⑴保证项目：

1）涂膜防水材料及加层玻璃布性能必须符合设计和有关标准规定。并有产品合格证、试验报告。

2）涂膜防水层及其局部应加强的变形缝、预埋管件处、阴阳角部位的做法，必须符合设计要求和施工规范的规定，不得渗漏水。

⑵基本项目：

1）涂膜防水的基层应牢固，表面洁净，密实平整，阴阳角呈圆弧形，底胶涂层应均匀，无漏涂。

2）附加涂膜层的涂刷方法、搭接、收头应按设计要求，粘结必须牢固，接缝封闭严密，无损伤、空鼓等缺陷。

3）聚氯酯涂膜防水层、涂膜厚度均匀、粘结牢固严密，不允许有脱落、开裂、孔眼、涂刷压接不严密的缺陷。

4）涂膜防水层表面不应有积水和渗水的现象。保护层不得有空鼓、裂缝、脱落的现象。

4.成品保护

⑴穿过墙体的管根、预埋件、变形缝处，涂膜施工时不得碰损、变位。

⑵已涂好的涂膜未固化前，不允许上人和堆积物品，以免涂膜防水层受损坏，造成渗漏。

5.应注意的质量问题

⑴气孔、气泡；材料搅拌方式及搅拌时间未使材料拌合均匀；施工时应采用功率、转速不过高的搅拌器。另一个原因是基层处理不洁净，做涂膜前应仔细清理基层，不得有浮砂和灰尘，基层上更不应有孔隙，涂膜各层出现的气孔应按工艺要求处理，防止涂膜破坏造成渗漏。

⑵起鼓：基层有起皮、起砂、开裂、不干燥，使涂膜粘结不良；基层施工应认真操作、养护，待基层干燥后，先涂底层涂料，固化后，再按防水层施工工艺逐层涂刷。

⑶涂膜翘边：防水层的边沿、分项刷的搭接处，出现同基层剥离翘边现象。主要原因是基层不洁净或不干燥，收头操作不细致，密封不好，底层涂料粘结力不强等造成翘边。故基层要保证洁净、干燥，操作要细致。

⑷破损：涂膜防水层分层施工过程中或全部涂膜施工完，未等涂膜固化就上人操作活动，或放置工具材料等，将涂膜碰坏、划伤。施工中应保护涂膜的完整。

## 7.10外脚手架工程

### 7.10.1脚手架概况

本工程采用双排落地脚手架，密目安全网全封闭。脚手架搭设前，应与干挂石材施工单位密切配合，确保石材安装阶段脚手架的可靠使用。

### 7.10.2脚手架材料要求

1.钢管采用外径48㎜，壁厚2.8㎜的钢管，6*19Φ14钢丝绳。其化学成份与机械性能应符合国家标准《普通碳素钢技术条件》中的要求。立杆、纵向水平杆钢管长度4～6m，横向水平杆1.2～1.5m.所有中长钢管均涂防锈漆,外面统一涂黄色油漆。严禁使用变形、裂缝、严重锈蚀、刮伤、焊接错位、烧伤、结疤、打孔等缺陷的钢管。

2.扣件应采用可锻铸铁制作的扣件其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》的规定，扣件的附件所采用的材料应符合《普通碳素钢技术条件》的规定。扣件不能有裂缝、裂纹、气孔、疏松砂眼等缺陷，扣件与钢管的贴合面要接触良好，扣件夹紧钢管时，开口处最小距离要小于5㎜。

3.脚手板采用竹排，选用清洁、完整的竹排，严禁使用霉烂、变质、抗折强度低的竹排，尺寸为1m*2m及0.8m*2.0m。

4.密目网：采用阻燃型密目式安全网，要求每100㎝2面积不少于2000目，而贯穿试验不穿透，应有合格证。

5.具体搭设情况如下：

1#、2#、3#住宅，搭设悬挑架，悬挑梁设于4、10、16、22层结平；

4#、5#住宅，搭设悬挑架，悬挑梁设于3、9、15、21层结平；

1#、2#、3#宿舍楼及综合楼搭设落地脚手架；

落地脚手架立杆横距1000mm，纵距1800mm，步距1800mm，脚手架内立杆距建筑物200~400mm。

悬挑脚手架立杆横距1000mm，纵距1500mm，步距1800mm，脚手架内立杆距建筑物200~400mm。

### 7.10.3落地式钢管扣件外脚手架施工

1.脚手架的具体规定：

⑴均布活荷载：荷载标准值2KN/m2；允许上下两层同时操作；

⑵脚手架采用双排立杆，横向距离1.0m，内立杆离墙0.25m；纵向间距1.8m，步高1.8m，纵向牵杠间距0.3m上铺竹脚排；

⑶脚手架外侧设两根安全护栏杆，采用密目安全网全封闭，立杆底座向上200㎜处设纵横向扫地杆；

⑷连墙杆采用钢管拉接件，间距为两步三跨设置1个拉接件。

⑸外脚手架外侧应设剪刀撑，原则每15m设一道，并应连续设置，剪刀撑斜杆与地面的倾角为45度，跨越立杆的根数不超过7根。

⑹搭设前应绘制脚手架搭设施工图。

2.脚手架搭设方法：

⑴每根立杆底部设置底座式垫板或垫50厚木方座落于硬化土层上；

⑵连墙件和密目安全网从底层第一步向上开始设置，立杆顶端高出操作面1.5m，并有1.5m高的安全护栏。

⑶脚手搭设完成后，应设置防雷接地，接地电阻应＜3Ω。

⑷脚手架搭设顺序：

1）按脚手架的柱距、排距要求进行放线、定位。

2）杆件搭设顺序如下:放置垫木纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一步横向水平杆→连墙件→或加抛撑→第二步横向水平杆。

⑸构造与搭设要求:

1）基本要求:钢管扣件脚手架立杆必须具有足够的承载能力，避免在施工过程中失稳倒塌以及超过容许要求的变形倾斜摇晃或扭曲现象，保证施工安全。

2）落地式脚手架搭设参数：脚手架立杆跨距按1.8米设置，立杆横距1.05米，步距1.8米，内立杆离墙距离0.25m。

3）脚手架与建筑物的连接：脚手架与建筑物的连接采用预埋Ф48短钢管，再用Ф48短钢管扣件连接外脚手架作为脚手架水平结构上的拉锚，拉锚水平距离5.4m，垂直距离3.6m(二步三跨)，确保脚手架稳定。

4）剪刀撑斜杆设置:

脚手架剪刀撑从转角处沿整个立面连续设置，斜杆与地面夹角在45度～60度范围，斜杆应用旋转扣件与立杆及横向水平杆扣牢，连接点紧靠脚手架节点，斜杆接长用塔接连接，搭接长度为1m，2个旋转扣件固定，固定间距800㎜。

剪刀撑的布置应均匀，剪刀撑钢管应拉线搭设，与外立杆交接处用旋转扣件与立杆连接。

5）连墙杆安装应符合下列要求：

连墙杆采用预埋短钢管,用短钢管扣件连接外脚手架；

连墙杆垂直方向每隔一层布置，横向间距3跨，上部未设置连墙杆的自由高度不大于6m；

连墙杆与脚手架的搭设必须同步进行设置。

6）搭设拦杆应符合下列要求：

上栏杆的高度1.2m，下栏杆0.6m（从脚手架面算起）；

挡脚板采用2根角钢和夹板制成，并以红黑色油漆间隔分色，高200㎜；

栏杆和挡脚板均设置在外立杆的内侧。

7）竹排铺设要求：

每张竹排采用18#铁丝六点绑扎固定。

脚手架应每层铺设竹排。

8）层间封闭要求：

脚手架外侧采用密目网满封。

3.脚手架搭设质量要求

⑴立杆垂直偏差:纵向偏差不大于H/400且不大于100㎜，横向偏差不大于H/600且不大于50㎜。

⑵纵向水平杆偏差不大于总长度1/300，且不大于20㎜。

⑶横向水平杆件不大于10㎜。

⑷脚手架的步距，立杆横距偏差不大于20㎜，立杆纵距偏差不大于50㎜。

⑸扣件螺栓拧紧扭力矩应在45～65N.M范围内。

⑹连墙点位置正确，连接牢固，无松动现象。

⑺脚手架立杆接头除最上一层采用搭接外其余必须采用对接扣件连接。立杆上的对接

扣件应交错布置：两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500㎜；各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3，剪刀撑布置及剖面见图7-14：

图7-14 剪刀撑布置及落地脚手架剖面示意图

⑻顶层采用搭接连接，搭接连接的长度不应小于1000，不少于两个旋转扣件固定。

4．脚手架拆除施工方法：

⑴全面检查脚手架，扣件联结固定、支撑体系等是否符合安全要求。

⑵拆除顺序应是后搭设的部件先拆，先搭设的部位后拆，严禁采用拉倒或推倒的拆除方法。拆除时一层一清，当分段拆除时，高差不超过2步，如高差超过2步，应进行加固。

⑶所有拆除下来的东西都必须一件件转入指定堆放区域堆放整齐，然后再行转运下去，扣件与杆件应分别转运。所有参加拆除人员如发现不安全因素，必须及时反映，待消除不安全因素后方可结束或进行下道工序。

⑷连墙件随脚手架逐层拆除，当拆除至最后一节立柱时，先搭设临时支撑加固后，方可拆除固定件与支撑件。

⑸扣件、短钢管等禁止抛扔抛接，拆除大于3米以上的钢管，应确保二人以上协同操作，拆剪刀撑和纵向水平杆时，应先拆中间扣件，后拆两端扣件。

⑹工具（扳手等）宜使用工具包或用绳子拴好，防止滑落伤人。

⑺每班工作结束后，应根据脚手情况采取适当的临时加固措施，以保证脚手的稳固。每班上岗前，安全员和作业组长应注意检查脚手，确信安全方能上岗操作。

5．脚手架拆除安全注意事项：

⑴现场必须有专人负责指挥、监督脚手架拆除工作的进行，对操作人员进行拆除方法、安全要求的详细交底。

⑵所有上高空拆除人员都要带好安全帽（系好带子）系上安全带、安全网及检查过下面脚手架的安全可靠性后，方可进行。不准穿高跟鞋、硬底、带钉鞋靴上脚手架作业。

⑶所有拆除区域都必须设置警戒标志并配有专人监护警戒处，严禁非操作人员通过或在脚手架下方组织施工，并配备专门通讯工具保证上下联系。

⑷所有上高空配合拆架子的人，要保证睡眠，以保白天充分的体力投入工作；身体不好或不适合上高空者事先提出，有严重思想负担的也不允许勉强上岗。

⑸组长合理安排操作面，注意分工协作，确保作业安全。

⑹凡穿越脚手架的电线（电箱）应在拆除前先安排拆除或移位，防止不慎碰砸，造成事故。

### 7.10.4文明施工安全措施

1.施工操作人员必须持证上岗，施工时戴好安全帽，扣好帽扣，系好安全带，严禁穿拖鞋、高跟鞋及酒后施工，消除安全隐患。

2.严格按施工方案及技术交底进行操作，施工时设置警戒区，设明显标志，专人负责。

3.严禁在脚手架上面往上，往下抛物，传递钢管、竹笆等材料时要抓牢、捆牢。

4.拆除脚手架时按顺序自上而下进行，不能上下同时作业，连接点必须与脚手架同步拆除，拆除下的材料必须依次传递至地面堆放，施工范围内用钢管搭设警戒围栏，由专职人员负责看护，确保安全。

5.脚手架内立杆与墙之间，用竹笆每4步架设一道隔离层，以防物体坠落，做到文明施工。

6.脚手架外侧护栏及竹笆等防坠落装置必须按规范设置齐全，整个外侧用密目网全部封闭，确保施工安全。

7.划出工作区域，禁止行人进入。

8.严格遵守拆除顺序，由上而下，后绑者先拆除，先绑者后拆除，一般先拆栏杆，脚手板，剪刀撑，后拆小横杆，大横杆立杆等。

9.统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一个人有关的结扣时，应先告知对方以防坠落。

10.材料工具要用滑轮和绳索运送，不得乱扔。

## 7.11垂直机械施工方案

### 7.11.1 本工程使用的垂直机械

本工程使用的垂直机械有1台塔吊(QTZ60)和1台物料提升机。

### 7.11.2 垂直机械施工要求

1.所有吊绳、保险绳截面大小、规格必须符合安全要求。

2.必须设置超离限位装置。

3.塔吊的搭设必须符合操作规程要求。

4.塔吊出入口应设置安全网，两侧应有安全防护措施，塔吊吊盘上不准站人。

5.塔吊地锚必须具有足够的抗拉能力。

6.塔吊安装完毕后，应进行空载与重载间运行，运转正常，安全可靠，经验收合格后方可使用。

7.根据工程实际需要，组织施工机械（具）分批进退场，现场由专职人员负责编制机械（具）进退场计划，施工过程中除特殊情况外，严格按计划管理。

8.本工程机械进场时间：主要大型机械在正式开工前一周进场，需分批进场的机械根据施工需求的时间，保证在其使用前一周进场到位。

# 第八章 主要施工机械设备及材料的投入计划和进退场计划

## 8.1施工机械设备投入计划和进退场计划

施工机械设备投入和进退场计划见表8-1：

表8-1 施工机械设备投入和进退场计划

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率KW | 生产能力M/H | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 进退场 时间 | 图 例 |
| 1 | 塔 吊 | QTZ60 | 1 | 连云港 | 2008 | 36 | 完好 | 第60天~ 第233天 |  |
| 2 | 井架 | WT100 | 1 | 连云港 | 2008 | 20 | 完好 | 第61天~ 第232天 |  |
| 3 | 插入式振动棒 | HZ6X-50 | 2 | 南京 | 2008 | 1.5 | 完好 | 第1天~ 第230天 |  |
| 4 | 平板振动器 | PZ5.5 | 2 | 南京 | 2007 | 0.5 | 完好 | 第15天~ 第230天 |  |

续表8-1

| 5 | 钢筋弯曲机 | GWB40 | 2 | 南京 | 2006 | 4.5 | 完好 | 第1天~ 第233天 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 钢筋切断机 | GQL32 | 2 | 南京 | 2008 | 5.5 | 完好 | 第1天~ 第233天 |  |
| 7 | 钢筋对焊机 | UN100 | 2 | 南京 | 2008 | 100 | 完好 | 第1天~ 第233天 |  |
| 8 | 电渣压力焊机 | HYS -630 | 2 | 南京 | 2006 | 45 | 完好 | 第1天~ 第233天 |  |
| 9 | 交流电焊机 | BX-300 | 2 | 南通 | 2008 | 23.4 | 完好 | 第1天~ 第233天 |  |
| 10 | 平刨车 | MB1043 | 1 | 南京 | 2007 | 3 | 完好 | 第1天~ 第233天 |  |

续表8-1

| 11 | 圆盘锯 | MJ225 | 1 | 南京 | 2006 | 2 | 完好 | 第1天~ 第233天 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 混凝土切割机 | QF350 | 1 | 常州 | 2008 | 3 | 完好 | 第10天~ 第233天 |  |
| 13 | 磨光机 | S1M-XD-A5 | 3 | 常州 | 2006 | 2.2 | 完好 | 第50天~ 第233天 |  |
| 14 | 抛光机 | XPE-6 | 1 | 常州 | 2008 | 2 | 完好 | 第15天~ 第233天 |  |
| 15 | 砂轮切割机 | JSJD -400 | 2 | 常州 | 2006 | 2.2 | 完好 | 第1天~ 第233天 |  |
| 16 | 套丝切管机 | QJ-7 | 1 | 南京 | 2008 | 1.5 | 完好 | 第1天~ 第233天 |  |
| 17 | 弯管机 | DWG-30 | 1 | 南京 | 2007 | 7.5 | 完好 | 第1天~ 第233天 |  |

续表8-1

| 18 | 台钻 | S1-16J | 1 | 南京 | 2008 | 3 | 完好 | 第1天~ 第233天 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 直流电焊机 | ZX5-400 | 1 | 上海 | 2007 | 21 | 完好 | 第1天~ 第233天 |  |
| 20 | 热熔焊接机 | NC3040 | 1 | 上海 | 2006 | 5 | 完好 | 第1天~ 第233天 |  |

## 8.2材料进退场计划表

材料进退场计划见表8-2：

表8-2 材料进退场计划表

| 序号 | 材料名称 | 使用部位 | 进场时间 | 退场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | 基础、主体结构等 | 基础施工时分批进场 | / |
| 2 | 水泥 | 抹灰、楼地面 | 按进度需要陆续进场 | / |

续表8-2

| 3 | 木材 | 基础、主体等 | 开工前 | 主体结束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 复合木模 | 基础、主体等 | 开工前 | 主体结束 |
| 5 | 商品混凝土 | 基础、主体等 | 按进度需要 | / |
| 6 | 加气砼砌块 | 主体 | 按进度需要 | / |
| 7 | 轻集料砼小型空心砌块 | 主体 | 按进度需要 | / |

# 第九章 劳动力配备计划

## 9.1项目管理班子的人员

项目部管理班子成员有：董事长、总工程师、项目经理、项目副经理、质量员、材料员、预算员、安全员、技术负责人。

## 9.2项目部主要人员职责分工

1.项目经理：项目经理是工程实施的最终负责人，对项目合同履行和对工程质量计划的目标全面负责，实施项目部全面领导的职权。

2.项目工程师：协助项目经理对项目的技术、质量负责，主要对日常的质量管理、质量活动、质量控制负责，主持分项工程验评，参加分部、单位工程的验评工作。

3.施工员：负责项目的质量、安全、进度、施工、技术、翻样等有关管理职能和相应的文件记录汇总和施工日记的记录。

4.材料员：负责工程所需各种材料、周转材料、工具用具、成品、半成品、委托外加工等管理职能，并对施工中所有物资质量负责，提供物资合格的实验证据。

5.质量员：对施工过程中的工序、分部、分项工程质量检验、负责。

6.预算员：负责工程的预算、决算，及时做好工程的验工月报，并与施工员、材料员协调、配合做好材料、劳动力的计划管理。

7.安全员：对施工过程中分类安全措施的制订、落实、监督及预控，并协助做好安全文明的各项管理目标。

8.资料员兼见证员：负责工程项目资料的收集、整理、归档、保管，并负责材料、试块、试件等见证取样工作。

9.机管员：负责工程所有使用的机械的管理和施工用电管理工作。

10.综治员：负责现场文明施工、工地治安管理等工作。

## 9.3主劳动力投入计划

表9-1 主劳动力投入计划

| 工 种 | 施工阶段 | 土方 工程 | 基础 工程 | 主体 结构 | 墙体 砌筑 | 粉刷 施工 | 装饰 工程 | 安装工程 | 清理收尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通工 | 累计数 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 |
| 木工 | 累计数 | 15 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 15 | 10 |
| 钢筋工 | 累计数 | 15 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 |
| 混凝土工 | 累计数 | 10 | 30 | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | 5 |
| 瓦工 | 累计数 | 0 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 |
| 抹灰工 | 累计数 | 0 | 20 | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 | 10 |
| 装修工 | 累计数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| 架子工 | 累计数 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 0 |
| 防水工 | 累计数 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 10 | 5 |
| 安装工 | 累计数 | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 15 |

# 第十章 质量保证措施

## 10.1质量保证体系

1.质量目标

目标：严格执行GB/T19001-2008标准，确保本工程质量达到合格工程。

2.项目部质保体系

（1）全体施工人员牢固地树立起“质量第一”的意识。在职工中全面开展GB/T19001-2008基础教育，全面提高职工的质量意识，落实贯彻公司的质量方针和质量目标，实行目标管理。

（2）项目部质量管理组织机构流程如图10-1：

图10-1项目部质量管理组织机构流程图

3．项目部质量管理职责

(1)注册建造师的职责：

建造师是本工程实施的最终负责人，对工程符合设计（或更改）、验收规范、标准要求及达到预定质量等级负责。

1）贯彻质量方针，制定项目质量目标，全面履行工程合同规定的质量责任。

2）负责项目组织机构的建立和人员安排及确定职责范围。

3）组织领导项目质量计划、项目质量目标在工程上的实施，保持质量体系在项目上有效运行。

4）负责项目资源的组织、配置。

5）组织工程项目竣工验收、交付。

(2)项目工程师的职责：

在建造师领导下，负责工程项目质量计划和施工组织设计的实施，对工程项目技术、质量管理负直接责任。

1）组织领导工程项目开工前编制技术文件和有关施工技术准备工作；

2）领导工程项目的检验和试验工作；

3）负责工程项目不合格品的控制，组织项目部相关人员对现存的不合格品进行调查分析，制定纠正措施，对潜在的不合格因素，制定预防措施并负责纠正和跟踪验证；

4）对项目部的技术文件、质量体系文件、质量记录等工作管理负责；

5）负责项目上统计技术方法从选用到技术指导和必要验证工作；

6）负责项目技术培训工作，推广应用技术进步成果。

(3)从事质量管理、执行、验证人员的职责：

1）质量员、施工员、技术员、计量员在建造师和工程师的直接领导下，负责所管部位和分项施工全过程的质量，使其符合图纸和规范要求，有更改者符合更改要求，有特殊规定者符合特殊要求。

2）材料员、设备员对进场的材料、构件、机械和设备进行质量验收，有特殊要求的物资和机械设备负责按合同规定进行验收。

3）资料员：负责文件和资料的控制，各类质量记录和台帐的建立、收集、整理、保管、存档以及工程资料的收集、立卷和归档工作。

## 10.2技术保证措施

1.保证质量总体措施

（1）全体施工人员牢固地树立起“质量第一”的意识，确保工程质量目标的圆满实现。

（2）根据本工程的施工总承包形式、工程规模、质量要求、工期要求委派本公司优秀的有类似工程施工经验的项目施工管理班子参加本工程的施工技术管理。

（3）分包队伍经严格考察、分析对比、择优选用。将质量目标分别分解到分包合同中，将质量管理落实到总包管理之中。

（4）实行项目经理、项目工程师质量负责制，对工程全过程、全方位进行质量的控制。

（5）工程施工质量实行“工序质量”控制管理办法。对主要工序实行施工技术员事先技术交底，施工过程中进行质量跟踪控制，质量员对“工序质量”进行过程检查。做到以工作质量保证工序质量，以工序质量保证产品质量。工程质量及隐蔽工程验收严格执行“三级”管理验收制。先由操作方自行检查报总承包复检，合格后再报请监理部最终验收，验收通过合格后，才能进行下道工序施工。

（6）推行“样板制”，对工程主要分项工程或关键部位实行样板项、样板段、样板间、样板层施工管理办法。

（7）技术资料管理归档必须遵照有关规定标准和国家档案管理的有关规定并按GB/T19001-2008标准要求，做到及时、齐全、正确、规范，应留影像资料，关键、特殊过程及新技术应用部位等。

2.施工准备过程的质量控制

（1）图纸会审：由项目部组织项目工程师、项目工长、钢筋翻样等人员，进行图纸会审，组织总自审，吃透设计意图，重点复核轴线、标高及细节点做法，克服质量通病、采用先进施工工艺等。

（2）施工方案：一旦中标，项目工程师应在投标施工组织设计的基础上加以细化，详细编制施工组织设计及重要分部分项工程施工方案使其更具有可操作性。由总工程师审批同意后，才能实施施工。

（3）技术交底：要求项目工程师以施工组织设计和分部施工方案中的要求向项目工长进行技术交底，项目工长在每个分项工程施工前，向各操作班组进行操作技术交底。

（4）工程质量策划：项目部在开工前，组织相关人员制定分段施工质量目标及确保质量达标的具体措施，并报总工室等相关部门备案。工程施工质量实行“工序质量”控制管理办法，以工序质量保证产品质量。

3.加强施工过程中影响因素的控制：

（1）人的因素的控制：认真做好现场施工管理人员及技术工人的岗位技术、质量管理培训工作。认真落实技术岗位责任制和技术交底制，每道工序施工前必须进行技术、工艺、质量交底。对新材料使用前必须进行试验，掌握其性能特点后才能大面积施工。特殊工程操作人员如电焊工、电工等必须经过专业培训，持证上岗，操作证复印件归入技术档案。

（2）机械因素的控制：尽可能扩大机械化施工的范围，加强施工机械的管理与日常维修及保养，提高机械的完好率及使用率。

（3）方法因素的控制：

1）严格认真执行“三查、四定”制度，每道工序必须在施工单位自检合格的基础上，才能通知业主、监理现场代表和质量监督站核验，待核验合格后方可进行下道工序的施工。

2）认真做好施工记录，验收记录及结构验收记录；及时办理各验收签证手续，定期组织工程质量检查，保证资料的收集、整理、审核与工程同步进行。

3）主要分项工程或关键部位可推行“样板项”、“样板段”、“样板间”、“样板层”等引路的施工管理方法，这对工程全面施工、顺利展开是十分有利的。

## 10.3材料保证措施

1.现场成立材料设备管理组，由项目经理、项目工程师、材料员、机电管理员、质检员、翻样员、仓库保管员、资料员等人员组成。其中项目经理担任组长，全面负责本勤务的材料设备管理；项目工程师担任副组长，全面负责进场材料设备的品种、规格与质量等问题的把关；材料员具体负责实施材料的采购、供应与产品标识和可追溯性的管理；质检员具体负责工程所有材料的检验与试验以及质量的把关；资料员负责收集整理材料质保书、试验报告等相关资料。

2.选用优质的建筑材料使用到本工程的建设中。

3.加强相关人员的业务知识培训，努力提高材料设备管理的业务技能和水平。

4.严把材料的进货渠道关，本工程所有材料特别是结构性材料，必须在合格供应商中择优选择。

5.严把材料厂的进场质量关，采购的所有材料特别是结构性材料进场前，必须出具产品合格证，并经现场抽样复试合格后方可进场使用。

6.严格执行材料验收制度和原材料“取样封存”管理方法及“计量”管理制度。

7.新材料使用前，必须经过相关试验和样品间施工，经业主、监理及设计单位签字、认可方能大面积施工。

8.合格材料进场后，必须严格按规定，做好物资的贮存、保管和防护等工作。

9.做好现场物资的标识和可追溯性管理工作。所有材料、设备、半成品在采购、贮存、转移及自制半成品过程中，应按规定，采用适当的标识方法，使之便于识别，防止误用、混用，对施工产品的形成过程实施可追溯性。

## 10.4主要分部项目工程的质量保证措施

1.轴线标高控制措施

开工前根据建设单位提供的原始水准点，采用闭合环线或往返测线路测设现场的平面控制点和高程控制点，对现场总体进行平面和高程进行方格网布控。各层的轴线由施工员负责按图放样，工地质量员、项目工程师复测，由总工室负责复核，然后提请建设单位和监理单位复核。

2.模板工程质量保证措施

模板翻样设计过程中，必须经过计算和审批，使之有足够的强度、刚度、稳定性，能可靠地随施工荷载。所有模板均应按施工要求，进行放大样，并出模板施工图，模板安装必须按弹线位置施工。模板拆除必须按要求进行，如要提前拆除必须以同条件养护的混凝土强度试块数据，报项目部、监理同意后，方可进行。

3.钢筋工程质量保证措施

钢筋进场时应有钢筋合格证、质保书，进场后及时进行复试，否则不允许制作绑扎，有关技术资料及时归档。钢筋翻样制作，绑扎应严格按施工图进行，不得任意代换，并保证钢筋绑扎的搭接长度、间距、保护层厚度。

4.混凝土工程质量保证措施

所有混凝土均采用商品混凝土。混凝土的浇捣，浇捣前必须清理好模板内的杂物，并将模板提前用水充分湿润。加强混凝土的振捣工作，以确保混凝土的密实性，振捣手必须选用经验丰富的熟手。加强养护，派专人负责，日平均气温5℃以上气温时应保温保湿；5℃以下时按冬期施工措施进行。

5.砌体工程质量保证措施

严禁在楼面集中堆放材料，施工材料应分散堆放在梁端或墙板附近。砌体的品种、强度等级必须符合设计要求，并应规格一致。砌体工作大面积展开前，先由技术好的工人砌样板墙，由班组长对每个砌砖人员进行现场指导后，再大面积展开砌砖工作。砂浆的厚度、饱满度主要用眼看、尺量检查，确保砂浆饱满度、厚度在规范要求范围内，检查应及时，发现有偏差应及时返工。

6.门窗工程质量保证措施

门窗在安装前要掌握有关的性能、技术标准、安装要点。进场的成品要逐樘进行质量验收。门窗框安装固定用锚固铁脚，可用埋设尾铁脚或用冲击钻10mm孔，进入膨胀螺钉固定，连接铁件、固定件等除不锈钢均应进行防腐处理。根据门窗安装位置墨线，将门窗装入洞口就位，将木榫塞入门窗框，调整好门窗框的水平、垂直、对角线长度。

7.装饰工程质量保证措施

实行“首期样板制”以“样板段”为引路。在工程全面推开以前先明确材料、工艺、质量标准。实行工序交接验收制，用“内外部交接验收单”使每道工序经过自检，施工员检查，质量员检查合格后方可转入下一道工序。控制好工作面，使工序多、工种多、交叉多的装饰工程始终处于有序受控状态。充分考虑内、外装修之间，各种装修之间，装修与安装工程之间的界面搭接的和谐性，提供统一的控制线和标高线，协调好粉刷与门窗、楼地面、安装关系。

8.水电工程质量保证措施

本工程在施工过程中，地上及地下各种管线比较多，根据管线的用途，注意各种管线等非主体结构质量保证，具体措施为：电力管线严禁有绞拧，铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷，直埋时，严禁在管道的上面和下面平等敷设。电缆头安装，固定可靠，相序正确，直埋电缆接头保护措施完整，标志准确清晰。电缆支、托架加盖部分盖板齐全。电缆保护管管口光滑，无毛刺，固定可靠，防腐良好。弯曲处无弯扁现象，弯曲半径小于电缆的最小允许弯曲半径，弯曲处无明显褶皱和不平。电费敷设坐标和标高正确，排列整齐，标志桩、标志牌设置准确。

# 第十一章 安全文明施工、环境保护和消防措施

## 11.1安全施工措施

1.凡进入现场的施工操作人员，必须严格执行和遵守安全技术操作规程和各项安全规定制度。

2.现场各种机械设备必须接地接零，施工用电必须采用“三相五线”制，配电箱必须有灵敏可靠的保护器。电箱应逐一编号。

3.脚手架、卸料平台搭设必须有专项技术搭设方案，搭设技术交底。塔吊、施工电梯拆装必须有专业有资质的队伍拆装。脚手架和大型机械必须经市主管部门相关人员验收合格后，方可投入使用。

4.“四口，五临边”必须采取有效可靠的安全防护措施，防护设施，严禁随意拆除。现场各醒目处，通道口、砂浆机等处必须悬挂各种安全警示牌，及搭设安全防护棚。

5.遇6级以上大风、雷雨、大雪等恶劣天气施工电梯严禁吊运操作，夜间施工应有足够的照明设施，现场并有专人负责监督，确保安全生产顺利进展，不发生任何大小安全事故。

## 11.2文明施工措施

1.施工单位应当贯彻市文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好施工现场的各项管理工作。

2.项目部制定专项管理措施，使每个施工人员做到文明施工，凡违章者将受到经济罚款处理，情节严重者调离本工地：并公布环保监督电话，接受监督。

3.施工单位应当按照施工总平面布置图设置各项临时设施。堆放大众材料、成品、半成品和机具设备，不得侵占场地道路及安全防护等设施。

4.施工现场必须在现场入口的位置公示“七牌一图”。

5.施工现场主要管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。

6.施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求

的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

7.施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵占场内道路。施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

8.施工单位应该保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态；保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。在车辆、行人通行的地方施工，应当设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。

9.施工现场应设置畅通的排水沟渠系统，场地不积水、不积泥浆，保持道路干燥坚实。工地地面应做硬化处理。

10.施工物料器具除应按施工平面图指定位置就位布置外，尚应根据不同特点和性质，规范布置方式与要求，并执行码放整齐、限宽限高、上架入箱、规格分类、挂牌标识等管理标准。

11.施工现场应当设置各类必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮水供应等应当符合卫生要求。

12.做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施。周围应当设置遮挡围栏，非施工人员不得擅自进入施工现场。

13.施工单位应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。

## 11.3环境保护措施

1.项目经理部应根据《环境管理系列标准》(GB／T24000项目环境监控体系)，不断反馈监控信息，采取整改措施。

2.妥善处理泥浆水，施工现场泥浆和污水未经处理不得直接排入城市排水设施。

3.除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧卷材、油漆以及其他会产生的有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

4.建筑垃圾、渣土应在指定地点堆放，每日进行清理。

5.使用密封式的圆筒或者采取其他的措施处理废弃物。

6.采取有效措施控制施工过程中的扬尘。

7.禁止将有毒有害废弃物用作土方回填。

8.对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民。

9.经过施工现场的地下管线，应由发包人在施工前通知承包人，标出位置，加以保护。施工时发现文物、古迹、爆炸物、电缆等，应当停止施工，保护好现场，及时向有关部门报告，按照有关规定处理后方可继续施工。

10.施工中需要停水、停电、封路而影响环境时，必须经有关部门批准，事先告示。在行人、车辆通行的地方施工，应当设置沟、井、坎、穴覆盖物和标志。

11.温暖季节宜对施工现场进行绿化布置。

12.建设工程由于受技术、经济条件限制，对环境的污染不能控制在规定范围内的，应当事先报请当地人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门批准。

## 11.4消防保证措施

1.消防工作:实行“预防为主，消防结合”的方针，加强消防教育，提高对安全防火工作的认识，把安全防火工作提到工作的议事日程上来，作为一件大事来抓。

2.严格贯彻执行防火工作责任制，凡参加施工单位，不论建制如何，只要是工程施工的单位负责人，必须切实担当起消防安全责任人的职责。

3.保卫组负责施工期间一切用火、用电及易燃、易爆物品的管理，严格控制火源、水源、严格用火审批手续，加强对电焊、气焊、油工、防水工等工种的管理教育。

4.建立健全组织：为加强安全防火工作的管理，成立防火安全委员会，工程部成立防火安全领导小组，工地成立以项目工程师为组长的防火领导小组，下设义务消防队，有专职防火安全员和义务消防员，形成工地安全防火网络。

5.加强对消防器具的配备:在地面临时设施周围配有一定数量的泡沫灭火器、砂箱、铁铲、消防水桶等消防设施及工具，指派专人负责，消防设施及工具供消防专用。

6.施工现场的防火管理:施工现场和员工住宿区，严禁烧电炉、煤油炉，施工现场中需要动用气割、气焊和电焊及动用火种，存在事故隐患时应严密注意。

7.监督检查:为确保防火工作落实到实处，经常监督检查。

8.现场采用防火材料搭设工棚，工棚内的照明电路由电工按规定架设。

9.未经安全负责人批准，不得私自动火、用电。

10.对工地宿舍定期检查。每日巡查，防止私拉乱接电线，禁止使用电炉、油炉。

# 第十二章 冬季、雨季、夏季、夜间及节假日施工措施

## 12.1冬季施工保证措施

1.正确掌握冬期施工起止时间。做好测温工作和及时接收天气预报，准备充足的保温材料，遇到气温突降，对砼的养护可加盖二、三层草包或麻袋等保温材料。低于-5℃时，不宜进行施工。

2.冬期浇筑砼时，根据实际需要，可考虑掺用砼防冻剂。

3.浇筑砼前，应清除模板和钢筋上的冰雪、污垢和杂物，但不得用水冲洗，心防再冻结。

4.冬期砼的养护可采用蓄热法：柱砼浇筑前可采用在模板外表面挂草帘、麻袋等保温材料并扎牢；楼面砼浇完后，在其表面先铺一层塑料薄膜再用草包或麻袋覆盖。铺放塑料薄膜时，采用木条等物垫起，使其与砼表面保持一定的空隙，以防保温层受潮并增加保温效果。

5.冬期拌和砂浆时，砂浆的稠度可比常温时大1~3cm，但不得大于12 cm。

6.砌筑砂浆除掺入抗冻剂外，宜采用掺盐砂浆法施工。

7.冬期砌体的施工方法与常温下相同，但砌筑时铺浆长度不应太长，砂浆应随拌、随运、随用。

8.大雪后必须对积雪进行清扫、管理。

## 12.2雨季施工保证措施

1.每天掌握气候实际情况，并对当天的施工安排作相应合理的调整，尽可能避开雨水施工。

2.对有防雨、防潮要求的建筑材料的库房，按规范要求做好防潮地坪（或对地坪适当垫高），并处理好仓库四周的排水。

3.基础施工时，基坑、槽应有系统的排水沟，并应经常检查边坡的稳定性，避免土方坍塌。并且尚需贯通施工场地的排水系统，确保地表水不渗入基坑，并做到场地无积水。

4.雨水运输原材料、砼等时，应加以遮盖。运输道路应采取一定的防滑措施。

5.大雨天气下，严禁浇筑混凝土。

6.雨期砌筑墙体，应严格控制砂浆的稠度。在保证墙体稳定的前提下，适当降低砌筑高度。

7.因雨停工前，竖缝应填满砂浆，顶面应摆干砖一皮或压铺覆盖防雨材料，以防雨水冲刷。冲刷过的顶皮砖应拆掉重砌。

8.砌筑砂浆被雨淋后，应增加适量干水泥和水重新搅拌后方可使用。

9.现场所使用的露天作业的电器或机械，应有一定的防雨措施，以保证其正常工作。工地仓库中备足遮雨材料，以备即用。

## 12.3夏季施工保证措施

1.做好现场防暑降温工作，合理调整作业时间。

2.确保水源供水通畅。

3.夏季外墙抹灰时，阳光直射部位宜在早、晚抹面，并在外墙抹灰完成24小时后，应喷水养护3-4d。

4.为了避免在太阳直晒下引起外墙抹灰层开裂，可在外墙脚手架立面挂彩布遮阳。

5.做好脚手架、机械设备的防雷、触电措施，避免意外事故发生。

6.确保施工现场文明生产，建筑垃圾随做随清，现场无臭味。

## 12.4夜间施工保证措施

1.夜间施工在垂直运输设备等地设置大镝灯，施工现场配制太阳灯，各转角设照明工具，确保施工，运输照明无死角，减少事故发生。

2.基坑未回填前，除四周设安全防护栏杆外，夜间应设安全红灯示警。

3.夜间施工应特别注意临边、洞口安全，临边四周脚手架超出工作量一步架高，围护密目网封闭，并设挡脚板，洞口位置上加盖安全防护板封严。

4.施工管理人员加强夜间值班，发现不安全因素立即整改。

5.浇筑砼时专人指挥运输车辆行走及行人的安全。

6.夜间施工人员晚上供夜餐，白天安排轮休。

7.作息时间安排6：00-22：00，噪声大的施工机具在晚上停止使用。

## 12.5节假日施工措施

建立家属探亲制度，职工家属每半年可到施工一线探亲一周，并由项目部负责职工家属来去的车旅费用。总公司工会在农忙、加班期间组织多项前线慰问活动，使广大职工深感大家庭的温暖。工地建立文化娱乐室，备有电视、录像、图书等文化娱乐设施，丰富职工岗后生活。

# 第十三章 合理化建议

## 13.1加快工程进度建议

1.加强管理

工程管理对于整个工程阶段衔接、工序交叉、专业配合、有施工等方面控制具有十分重要作用，对于工程总体目标、工期目标、成本目标、现场管理目标等具有良好的总控制和实施功能，加强总承包管理能从总体上控制工程进度。

2.提前进行专业协调

在结构阶段应开始进行各专业的进场，使各专业提前介入，提前召开专业协调会，做好以下几个工作：

（1）各专业提出要求，将土建施工预留预埋交代清楚，避免事后的剔凿和返工。

（2）各专业在施工前进行综合布管和布线，事前发现专业之间管道的矛盾，决定各专业施工先后顺序。

（3）各专业提前看图和了解工程实际，可以在施工之间进行进料、工期及劳动力计划，避免在施工时由于这些原因滞后工期。

3.加强主要工序管理

工程施工的工期取决于关键线路的施工，在本工程中，加强工程网络管理，找出工程的关键工序和关键线路，在施工保证关键工序的材料、劳动力和机械投入，保证关键工序的施工进度，从而保证整个工程进度。在施工中网络管理应进行动态调整，根据工程关键工序的变化进行各资源调整，始终保证关键工序的投入，保证关键工程的施工。

## 13.2提高工程质量的建议

1.人的因素

（1）管理人员；工程施工的好坏关键是参加施工人员的管理、技术、经验等的综合素质，包括总包的管理人员、参加施工的劳务队伍、各专业分包单位人员等都进行针对性对该工程的专项培训，并且人员均应具有专项素质。

（2）劳务队伍的人员是直接施工人员，其素质好坏对工程质量是一个关键因素，因此针对本工程的重要性，本工程的劳务队伍必须是经验丰富、善于框架、剪结构建筑的成建队伍。选择多家劳务队伍，对施工队伍的施工业绩作为一个重要考虑的因素，所有施工队伍应具有多年的施工经验、并且是经常施工过公建项目的队伍。劳务队伍中应设置工种齐全的管理人员，尤其是技术管理人员必须具有一定学历和丰富经验的技术人员。

2.机械设备和测量实验仪器设备

（1）一个工程施工过程离不开大量的机械设备和各种仪器，机械、仪器设备好坏和精度直接关系到工程的施工质量。因此我公司投入本工程的机械设备和仪器的数量和质量均能满足工程的施工质量。

（2）加工机械，投入本工程的加工机械，如钢筋加工机械、木工加工机械必须能良好的加工钢筋和木材。

（3）测量仪器设备，本工程测量工作十分复杂，要求精度也很高，所以配备功能完善、精度满足要求的测量仪器十分重要，是保证工程质量的基本保证，比如本工程应该使用较多的全站仪来完成测量工作。

（4）质量监测检测仪器，本工程工程项目多，材料品种繁多，质量检测是保证工程质量的重要手段，而检测检验设备仪器是保证检测检验的基础，所以配备足够的满足要求的质量监测检验仪器是十分重要的。

## 13.3降低工程造价的建议

工程造价的构成主要有材料费、劳动力成本、机械设备使用费组成，对减低造价提出以下建议；

1.制定优良的施工工艺

施工工艺的好坏对工程造价有重要影响，施工前对施工工艺进行审核和优化，选择最优的施工工艺，在施工方法上节约成本。

2.选择最优的施工机械

工程施工中，施工机械，尤其是大型施工机械的选择对工程施工成本有重要影响，通过反复比较、精心选择，选出成本最低并且能满足施工需要的机械，节约施工机械使用。

3.使用新技术

施工过程中选择一些新技术、对降低工程成本有重要意义。本工程中可以使用新技术的方面较多，如砼中掺加粉煤灰、使用新型模板和周转材料等可以节约较多的费用。

4.节约能耗

对施工人员进行教育，提高其节能意识。节约用电、节约用水，使用节能灯具等。对施工现场的机械设备，做到随用随开，人离机停，防止空载运转。

5.节约材料

制定详细的材料管理制度，在施工中加强材料发放管理，加强材料的计划和节约，随时掌握施工用料信息，周转材料维护良好，尽可能回收利用施工过程中产生的建筑费弃物；就地取材，减少材料运输造成的能源消耗和环境影响；建立健全材料进场检验、仓库保管等制度，确定合理库存，严格执行限额领料制度。通过预算书来指导材料的消耗。杜绝浪费、超领物料现象严格控制材料成本消耗。

6.做好工程预算和成本管理

本工程采用项目法施工，制定“干前预算、边干边算、干后核算”的成本控制方案。项目成本目标：确定既定的预算成本目标的实现力争降低工程成本。

建立、健全以项目经理为首的成本管理体系，以项目主管会计作为项目成本的控制中心。负责整个成本管理体系的运转工作。各职能部门积极配合主管会计开展成本控制工作，同时发挥主观能动作用，依据相关专业优势，为降低成本献计献策。

7.计算机技术的运用

本工程计算机技术主要应用于网络进度控制计划、工程预决算、CAD辅助绘图、验工月报、材料管理、资料管量等。使繁琐的工作简便、快捷、准确，能大大提高工作效率。

# 结语

通过阅读文献，了解到施工组织设计的作用，对于施工组织设计文献的编制有了深入的了解，也了解到越来越多的施工企业在重视施工组织设计的作用。

施工组织设计是根据国家或业主对拟建工程的要求、设计图纸和编制施工组织设计的基本原则，从拟建工程施工全过程的人力、物力和空间等三个要素着手，在人力与物力、主体与辅助、生产与储存、专业与协作、使用与维修和空间布置与时间排列等方面进行科学地、合理地部署，为建筑产品的节奏性、均衡性和连续性提供最优方案，从而以最少的资源消耗取得最大的经济效果，使最终建筑产品的生产在时间上达到速度快和工期短，在质量上达到精度高和功能好，在经济上达到消耗少、成本低和利润高的目的。施工组织设计的作用是对拟建工程施工的全过程实行科学管理的重要手段。通过施工组织设计的编制，可以全面考虑拟建工程的各种具体施工条件，扬长避短地拟定合理的施工方案，确定施工顺序、施工方法、劳动组织和技术经济的组织措施，合理地统筹安排拟定施工进度计划，保证拟件工程按期投产或交付使用；也为拟建工程的设计方案在经济上编制基本建设计划和施工企业编制施工计划提供依据。施工企业可以提前掌握人力、材料和机具使用上的先后顺序，全面安排资源的供应与消耗；可以合理地确定临时设施的数量、规模和用途；以及临时设施、材料和机具在施工场地上的布置方案。

随着工程管理水平的逐步提高，施工组织中存在的各种问题正在逐步的得到纠正。从目前我国施工组织设计内容上逐步变化的趋势来看，它正在慢慢地向目前我国颁布的项目管理规范推进，由项目管理规范中规定的项目管理策划代替施工组织设计也指日可待。

# 参考文献

[1]蔡红新. 建筑施工组织与进度控制 [M]. 北京： 北京理工大学出版社，2014.

[2]丛培经.工程项目管理（第四版） [M]. 北京：中国建筑工业出版社，2012.

[3]余群舟，宋协清. 建筑工程施工组织与管理 [M]. 北京：北京大学出版社，2012.

[4]王云.建筑工程项目管理 [M]. 北京：北京理工大学出版社，2012.

[5] 建筑工程冬期施工规程（JGJ/T104-2011）.中国建筑工业出版社，2011.

[6]建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006)[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2014.

[7]韩国平，陈晋中. 建筑施工组织与管理 [M].北京：清华大学出版社，2012.

[8]李惠玲.土木工程施工技术 [M]. 大连：大连理工大学出版社，2012.

[9]危道军. 建筑施工组织（第二版）[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2013.

[10]住宅工程质量通病防治技术规程(DB34/1659-2012).安徽省住房和城乡建设厅，2012.

[11]李源清.建筑工程施工组织设计 [M]. 北京：北京大学出版社，2011.

[12]李华锋，徐芸.土木工程施工与管理 [M]. 北京：北京大学出版社，2013.

[13]于英武.建筑施工组织与管理 [M]. 北京：清华大学出版社，2012.

[14]黄文明，张国富. 建筑施工组织 [M]. 合肥：合肥工业大学出版社，2010.

[15]屋面工程施工质量验收规范（GB50207-2012）.中国建筑工程出版社，2012.

[16]巫英士.建筑施工组织设计 [M]. 北京：北京理工大学出版社，2013.

# Text boxes

项目经理

项目副经理

项目工程师

安全生产组

技术质量组

材料设备组

综合后勤组

施工员

安全员

施工员

翻样员

质量员

见证员

材料员

机管员

资料员

综治员

预算员

各施工作业班组

模板的检查与复核

混凝土输送泵就位、垂直与水平泵管安装、布料管就位

钢管、埋件、埋管的检验

、

混凝土施工前的交底与现场施工准备

泵送混凝土及布料

签发混凝土浇灌令

塌落度测试、混凝土试块试件

混凝土浇捣结束、拆除管道及布料器、清理管道

混凝土养护