- 工程总体概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建设地点 |  |
| 建设单位 |  |
| 招标范围 | 河道施工、箱涵拆除、桥梁施工 |
| 计划工期 | 南地块计划施工工期100天 |
|  | 北地块计划施工工期245天 |
| 开工日期 | 年 月 日 |
| 质量目标要求 | 杜绝重大工程质量事故，确保所有项目的工程质量一次验收合格率达到100% |
| 安全目标要求 | 无重大安全事故 |
| 环境控制目标 | 遵守国家有关环境保护的法律法规，采取措施控制施工现场的各种扬尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声等，使施工对环境的影响控制在规定的范围内。 |
| 节能降耗目标 | 本项目实施过程中全面贯彻执行国家和本市建筑节能的政策、法规及标准规范，落实设计文件中的节能内容，确保实现国家现行的公共建筑强制性节能标准所规定的建筑节能目标值。 |

施工环境

| 临水临电 | 业主方将提供施工用水、用电接驳点。 临时用电从项目以北450m处的友邦保险地块拉设，供电量为250KWA。 供水管线由施工单位就近自行引入办公、生活、施工区域。 |
| --- | --- |
| 临建设施 | 生产临建建设在业主指定位置 |
| 交通情况 | 工程位于 ，场内外道路交通条件良好。 |

第二章：施工现场总平面布置

1.布置原则

根据本工程工程的特点及业主的要求。施工平面布置以既满足工程施工需要，满足工厂生产、居民生活正常为原则合理布置。

2.施工现场设施布置

2.1施工交通

进场道路：本工程陆上交通由附近城市道路到达工程，场内施工道路：修筑临时便道，路面宽3.5m，400mm厚大块石基层，泥结碎石路面。（详见施工现场平面图）

2.2施工用电

本工程施工用电由业主提供的接电点接入，经装表计量后架设三相五线(架空电线)到达各施工用电点，电杆每30m设一根，架空5m；同时在现场备用柴油发电机组50KW四台。

2.3施工用水

本工程生活用水由附近供水点接入，经装表计量后通到各用水点。。

2.4生产区

根据工程特点，依据施工现场的实际，设想按施工总进度计划要求同时作业点设置。布置钢筋加工厂、木加工厂等。

2.4.1 钢筋加工厂

分区域布设钢筋加工厂，按原材料堆放场、加工厂和半成品堆放场三部分布置。加工厂采用砖墙、钢木屋架结构房建型式，钢筋按不同型号分别挂牌堆放，钢筋加工厂配钢筋加工机械2套。

2.4.2木加工厂

分区域布设木加工厂，按原材料堆放场、加工厂和半成品堆放场三部分布置。加工厂采用砖墙、钢木屋架结构房建型式，木加工厂配置木加工机械2套。

2.4.3块石堆场

在所需块石的现场堆放按照对应相应部分相应段施工就近原则堆放，堆放整齐。

3.施工围堰

需在各条河道工程施工范围外两头断流修筑围堰施工，围堰平面位置详见施工现场总平面布置图。

根据招标文件所提供的设计图纸所示原地面标高，本工程施工河道最高水位设定为3.0m；并依据有关规定标准：非溢流坝顶高程一般超过静水位0.5～1.5m，现定0.5m，故围堰顶面高程为3.0m+0.5m=3.0m。

3.1围堰结构

3.1.1有桩围堰

挡水要求考虑采用有桩草包坝(一侧打钢管桩入土深度1.5m，钢管上端紧贴桥面。钢管外侧敷设模板油布再用草包填筑，围堰高程为3.0m。

3.1.2土坝

在支河处设置，坝顶高程为3.5m，坝顶宽3.50m，两侧边坡为1:3.5。

3.2围堰坝拆除

在工程水下部分经验收合格后进行，水上部分采用人工挖除，堆放到现场堆场上，然后作回填土用。水下部份采用反铲挖机，抓出的土方堆放在两岸，经沉淀后运到指定地点堆放。

第三章 河道清淤施工方案

一．编制依据

1．设计图纸

2．招标文件

3．有关技术及安全操作规范

二．工程概况：

本工程是整治工程河道淤泥清运施工部分，为保证该整治工程达到预期效果而进行疏掏，以清洁河道达到设计要求的河床标高和防洪要求，还业主一个干净，清洁的河道。

根据现场实际情况：在南城河N0+000-N0+219、1E0+100-1E0+137、A6N0+000- A6N0+050处有原护岸，原设计河底标高为-0.5米，现为了原护岸的整体稳定，该处河底标高改为-0.9米，将原护岸桩桩顶标高打入至-0.9米，河道护坡底标高调整为-0.9米。（祥见示意图）

其他部位按原设计施工

将根据施工现场的实际按排，分条施工作业。

三、施工方案

3.1河道开挖

3.1.1开挖顺序

轴线放样→表层土挖除→开挖→修坡

3.1.2轴线放样

有关要求按前面部分实施。

3.1.3表层土挖除

采用推土机作业，将表层耕作土推至作业区域外，后用挖机挖至运输车辆后运至指定地点堆放。

3.1.4开挖

3.1.4.1根据施工现场情况，首先将开挖区域淤泥清除完毕水抽干并开设排水明沟，使基底无积水，为防止机械无法作业时在机下铺设走道板，挖土采用多台1立方米挖掘机挖土翻土，挖出的土方，直接装车由运输车辆运至附近地点堆放，机械挖土留20cm土人工修整。在挖土时严格控制其标高，防止超挖。

3.1.4.2本工程挖土高度为2.5m左右，边坡上设土台阶，便于施工人员上下行走，基坑边采用Ф48钢管围护，高度1.0m，竖杆水平间距2.0m，横杆上下二挡。

3.1.6.3地基处理：在施工过程中可能出现“垃圾土”，“弹簧土”、超挖现象时，应及时采取措施：要求是“垃圾土”必须全部挖除、“弹簧土”挖除和增设井点降水设备，填料采用间隔填土或填砂处理。

3.1.4.4施工排水在河底坡脚外侧开设排水明沟，每10m开设排水盲沟，排泵抽除地表水。

四．施工措施

1．施工段落划分：

由于该河道沿线距离较长，根据疏掏数量和工期要求，可以分3段进行疏掏，每段设一个下河马道。疏掏的土方在施工现场附近的空地上筑堤围堰，泥浆通过泥浆泵抽排堆放在围堰内，风干后全部外运。

泥浆泵冲排

2．施工措施：

①排水：

本工程排水方向分为三段，1区排水由绿洲路南城河观音港桥北侧有坝体和闸门，先将河水排向坝体南侧（与大面水域连通），然后开启观音港桥南侧排灌站连续抽排。2区排水首先将3区北侧场内河道与外河叶水露港支河道挖通将2区河道内的明水排入3区，由3区溢流至叶水露港。3区直接用泥浆泵抽至叶水露港。

在河道淤泥外边一侧挖一条纵向排水沟使水归槽。用土方堆在槽边形成土埂，使少量的河水通过水槽排水。在疏掏时分别自上而下依次清理。

②疏掏：

本次河道疏掏地段地处郊区位置，白天、夜晚车辆均可通行。因此需根据淤泥量和施工工期合理安排疏掏施工。需考虑增加运输车辆和考虑夜间施工。疏掏河道时，先由挖掘机将河道淤泥挖运上岸，再用装载机和汽车配合清运疏掏土方。在清运淤泥时，就立即派人将道路上撒落的土方清扫干净，给周边市民一个良好的居住环境。

五．倒土场

疏掏的土方在施工现场附近的空地上筑堤围堰，泥浆通过泥浆泵抽排堆放在围堰内，风干后全部外运。

六．清扫保洁

为了保证在此次疏掏摸底河工作进行的同时,不给周围已形成的环境造成影响，在疏掏过程中应作好清扫保洁工作，并由专人负责。各施工段分别配备20名民工。负责保护沿河已形成的设施，同时在出口铺设草垫；值班，组织路口交通。对每辆运土车须经打扫车轮、车厢后方可放行，以保证每天还民众一个干净、舒适的环境。

七．安全措施

在主要交通出口设置护栏和警示标志，派专人值班，组织路口交通。在施工河段作好照明和安全红灯，并对有关驾驶人员进行安全教育，遵守交通安全法规，严禁酒后驾车。

八．机械设备

履带式挖掘机EX200 5台

20自卸汽车 20辆

九．人员配备
普工 20人

3.1.5修坡

为确保施工质量，机械挖土留20cm土人工修整，修整时应拉线，应配合机械挖土同时进行；整修时要注意安全，要在机械作业外作业。

3.2技术措施

3.2.1边坡上设土台阶，便于施工人员上下行走，基坑边采用Ф48钢管围护，高度1.0m，竖杆水平间距2.0m，横杆上下二挡。

3.2.2地基处理：在施工过程中可能出现“垃圾土”，“弹簧土”、超挖现老时，应及时采取措施：要求是“垃圾土”必须全部挖除、“弹簧土”挖除和增设井点降水设备，填料采用间隔填土或填砂处理。

3.2.3挖土采用机械开挖基坑，不得超挖，并配合人工及时整理。

3.2.4基坑周围需堆放弃土时，应留出1m以上安全宽度，土堆高度不宜超过1.5m，以利施工安全。

3.2.5基底挖土在挖至接近基底标高时，应按基底设计标高放出样桩。样桩密度，应视基础底面积尺寸而定，以达到能整平为宜。

3.2.6根据现场土质条件，应能保持开挖边坡的稳定。

3.2.7坡脚与排水沟底及集水坑底应保持一定的坡差。

3.2.8集水坑与坡脚保持一定的距离，防止土基遭受破坏。

3.2.9基坑底排水沟及集水坑和地表排水沟应经常检查清理，防止沟槽堵塞影响排水。

3.2.10机械挖土时要派专人指挥，确保施工安全。

3.2.11在运输土方时，派人清扫路面，做好环境卫生工作。

3.3 回填

3.3.1施工流程

轴线放样、围堰→围堰内抽水→淤泥清除→填筑→拆除围堰

3.3.2轴线放样

有关要求按前面部分实施。

3.3.3围堰填筑

有关要求按前面施工现场布置部分。

3.3.4围堰内抽水

在围堰合拢后进行，围堰内明水采用4寸泥浆泵抽排，首先将围堰内水位抽至比外河水位低2m，停止观察检查坝基是否安全必要时进行加固，然后再继续抽排，3天内可排完围堰内明水。在围堰内水抽干后设基底顺水流方向开设3条排水明沟，垂直向每10m开设排水盲沟，同时在基坑底部坝基设2只集水井，排设4寸泥浆泵2台抽排，确保干燥，并派专人负责疏通排水明沟，确保其畅通。

3.3.5淤泥清除

原河底上存定着大量淤泥，考虑采用分段施工作业；根据施工现场的特点，将在作业区附近设置排泥场，将淤泥直接冲至；冲淤泥采用水力冲泥泵经泵排入排泥场，冲淤泥采用分层冲直至将淤泥全部清除，其排泥场设施将按规定、规程执行。

3.3.6填筑

填筑采用挖掘机取土(河道开挖取土)→自卸车运输→推土机摊铺，整平→压实的施工流程，采用机械化一条龙作业，填浜的土质要求采用粘土，无树根等有机物的杂物，土质干燥含水量低，无弹簧土，填土时一定要控制平整度及标高，用推土机平整，每层300mm填筑厚度，进行推土机碾压一次密实(如土质过分干燥，有尘土飞扬现象则适当加水后碾压)。

为便于土方车辆场内取土运至填浜，考虑在沿河筑施工便道，确保车辆安全通行。

第四章 护岸施工方案

1、 F型仿木桩护岸

施工流程:轴线放样、方桩预制→护坡开挖→第一次基坑开挖→打桩→第二次基坑开挖、基坑排水→砼垫层、破桩→凹型承台→仿木桩墙身→回填土→景观护坡、生态袋平台，采用震动锤打入方桩。仿木桩墙身、景观护坡、生态袋平台施工如下

1.1预制桩

本工程方桩全部采用工厂预制，我们将对产品进行验收，主要的施工技术和质量控制由预制厂家负责。但在方桩预制前将会同监理对方桩预制厂的生产资质、能力、现场条件等进行考察，由监理主认可方能开始预制。在方桩预制时，经常深入预制厂对质量进行监理，方桩运输将根据实际情况采用陆上运输到现场，到场后立即会同监理进行验收，合格后方能打桩。

1.2预制桩打入

1.2.1打入准备:将打入桩部位的土层开挖至桩顶标高处,避免沉桩,也便于桩顶承台施工。（祥见示意土）

## 1.2.1施工工艺选择

通过对该工程设计图纸和所提供的地质资料的分析、工程设计图纸的认真领会，以及对现有设备性能的综合考评，本工程采用打入施工工艺，施工工艺如下：

测量放线→桩机就位 →复核桩位→挂吊桩钢丝绳→ 起吊桩→ 桩尖入土稳桩双向校正→ 初步试打→ 检查该桩身垂直度→ 正式打桩→ 观测校正桩身垂直度→成桩→ 移机下一根桩

## 1.2.2主要项目的施工方法

### 1.2.2.1　测量放线、桩定位

1．布设测量控制系统

根据建设单位提供的控制、水准点建立测量控制网，并在施工现场打桩影响范围外设置座标和高程控制点，并经规划、设计、监理等相关单位复核无误确认后方可投入使用。

（1）首选通过对本工程总平面图和设计图纸的学习，了解工程总体布局、工程特点和设计意图。并了解工程所在地区的红线点位置及坐标、周围环境、现场地形等情况。

（2）熟悉和了解地面建筑物的布局、定位依据、定位条件及建筑物的主要轴线等。

（3）将招标单位提供的水准点高程、坐标进行复测无误后，及时办理签证移交手续。

（4）在熟悉和掌握全部桩基设计图纸的基础上，对总图上所标注的定位坐标、尺寸用计算闭合导线方法核算是否准确。

（5）根据总图上提供的坐标，计算出测量时所需的距离、角度并通过坐标反算，换算成极坐标后进行平面控制网的测设。

（6）测设时先校核施工现场上已测设的坐标点，然后根据已测量出的坐标点测设出平面布置图上的坐标点，并使各个坐标点分布在施工场地内。

（7）每次用直角坐标测设后要进行校核。

（8）主要坐标控制点测设后，建立整个施工场地的平面控制网。

（9）测设出建筑物轴线与主要控制点，为桩基放样做好准备。

（10）平面控制网测设时保证测设精度，控制网测设后进行闭合平差。并对主要坐标控制点作必要的保护。

2．测放桩位

根据控制点设定建筑物轴线及角桩，按桩位布置图测放桩位，并在桩位中心用钢筋或竹签作好标记，桩位测放后应经监理单位复核后方能施工。五根试桩桩位分别位于拟建检查库的四个角和中间位置。为防止桩机就位时桩机自重挤压土体使已测放桩位移位，在桩机就位后正式压桩前应复核正确，桩定位偏差控制在20mm以内。

1.2.2.2　预制桩的验收

（1）预制桩出厂到工地，应按批量查收预制桩出厂合格证。

（2）质检人员应会同现场监理共同检查、验收预应力管桩，验收合格后，方准使用。如验收中发现不合格，应做好标记并及时退货。

表四 预制钢筋混凝土桩外观质量表

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 桩表面 | 表面平整，密实，掉角深度不超过10mm，局部蜂窝和掉角的缺损面积不超过桩表面积的0.5%，并不得过分集中。 |
| 表面裂缝 | 深度不得大于20mm ,宽度不得大于0.15mm，横向裂缝长度不得超过连长的1/2。 |
| 蜂窝、麻面、裂缝和掉角 | 桩顶桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝和掉角 |

1.2.2.3　桩起吊、就位

桩现场驳运采用二吊点法、喂桩时采用一吊点，吊点设置在0.29L（L为桩长）处（如下图所示），起吊过程中，用托绳稳住桩的下部，吊机尽量减小吊臂仰角（并尽量减少吊臂促出长度），缓慢地将桩拖至桩机就近处后再开始垂直起钩，平稳地把桩喂至桩机夹持器中。

图一  二点吊示意图

图二  一点吊示意图

对于由桩机自备卷扬机吊桩操作同理。桩的起吊、转运过程中．操作人员均应按起重安全操作规程进行。

1.2.2.3竖桩与插桩

根据已设定的控制点用直角坐标法对桩位进行二次复核，正确后下放首节桩，首节桩桩尖的中心点与桩位的偏差控制在20mm以内。

1.2.2.4垂直度控制

当桩尖进入土层500mm后，用经纬仪调整桩机桩架处于垂直位置，然后再调整首节桩的垂直度（经纬仪一般架设在距桩机15m以外），使桩架与桩身保持平行，其精度误差小于桩长的1%（首节管桩插入地面时的垂直度偏差不得超过0.5%），即可压桩，并在压桩过程中进行跟踪监测，指挥桩架保持其精度。如果超差，必须及时调整，但需保证桩身不裂，必要时拔出重插应尽可能拔出桩身，查明原因，排除故障，以沙土回填后再进行施工，不允许采取强扳的方法进行快速纠偏，而将桩身拉裂、折断。

图三  打桩送桩垂直度监控示意图

1.2.2.5　打桩

1．打桩(锤击施工)

用桩架的导滑夹具或桩箍将桩嵌固在桩架两导注中，垂直对准桩中心，缓缓放下插入土中，待桩位置及垂直度校正后即可将锤连同桩帽压在桩上，同时应在桩的侧面或架上设置标尺。并做好记录，始可击桩，如桩头不平时，用麻袋或厚纸板垫平，亦可先环氧砂浆补抹平整。开始打桩应起锤轻压或轻击数锤，观察桩身，桩架，桩锤等垂直一致后，即可转入正常施打，开始打桩时，落距应较小，入地一定深度待桩稳定后，再按需求的落距进行施打。

沉桩应用适合桩头尺寸的桩帽和弹性衬垫，以缓和打桩时的冲击和使打桩应力均匀分布，延长撞击的持续时间以利桩的贯入。桩帽用铸钢或钢板制成，锤垫多用硬木或白棕绳圈盘面成，桩垫多用松木或纸垫或酚醛层压塑料，合成橡胶等。桩帽与桩接触的表面须平整，与桩身应在同一直线上，以免打桩时产生偏斜。桩锤本身带帽者，只须在桩顶护以绳垫或木块。

桩施工记录，至接近设计要求时，即可对贯入并或入土标高进行观测，至达到设计要求为止，然后移桩机至新桩位。

1.2.2.6　施工记录

记录人员必须及时、认真做好原始资料记录、整理工作，桩位编号，随打随填，以免发生差错，每换班打桩前后，都要核对桩位、桩数以防错打和漏打。

1.2.2.7常见质量问题现象、原因分析与防治措施

1．桩身断裂

a. 现象：在打桩过程中，桩身突然倾斜错位，当桩尖处土质条件没有特殊变化，而贯入度突然增大，此时可能是桩身断裂。

b. 原因：

①、桩材加工弯曲度超过规定，桩尖偏离桩的纵轴线较大，沉入过程中桩身发生倾斜或弯曲。

②、桩入土后，遇到大块坚硬的障碍物，把桩尖挤向一侧。

③、插桩不垂直，在压入一定深度后，用移机方法来纠正，使桩身产生曲折。

④、桩材混凝土强度不够，在堆放、吊运过程中产生裂纹或断裂而未被发现。

c. 预防措施：

①、施工前应把桩位下的障碍物清理干净，必要时对每个桩位用钎探检查。

②、加强桩材外观检查，发现桩身弯曲超过规定（L/1000且≤20mm）或桩尖不在桩纵轴线上不宜使用。

③、在插桩过程中如发现桩不垂直应及时纠正，桩压入一定深度发生严重倾斜时，不得采用移机方法来纠正。接桩时要保证上下两节桩在同一轴线上，端面间隙要加垫铁片塞牢。

④、桩的堆放和吊运应严格执行规范，若桩身裂缝超过验收标准严禁使用。

2．桩顶损坏

a. 现象：在沉桩过程中，桩顶出现损坏。

b. 原因：

①、桩材混凝土配比不良，施工控制不严，养护措施不力。

②、桩顶端面不平，造成桩顶端面与桩轴线不垂直。

③、桩顶与送桩杆的接触面不平，送桩时造成桩顶端面局部应力集中而损坏。

c. 预防措施：

①、桩制作时，离心要均匀，桩顶加密箍筋位置要准确，并按规范养护。

②、沉桩前应检查桩顶有无凹凸现象，其端面是否垂直于轴线，桩尖是否偏斜，若不符合规范要求不得使用，或经过修补处理后才能使用。

③、检查送桩杆与桩的接触面是否平整，如不平整应进行处理才能使用。

3．桩位偏移

a. 现象：在压桩过程中，相邻的桩产生横向位移或桩身上浮。

b. 原因：

①、桩入土后，遇到大块坚硬的障碍物，把桩尖挤向一侧。

②、桩数量较多且桩距较小，压桩时土被挤压到极限密实度后而向上隆起，相邻的桩被浮起。

③、在软土地基施压较密集的群桩时，由于压桩引起的超孔隙水压力较大把相邻的桩推向一侧或浮起。

c. 预防措施：

①、打桩前应先将桩位下的障碍物清理干净，加强桩材外观检查，若发现桩身弯曲超过规定或桩尖不在桩纵轴线上不得使用。

②、在打桩过程中，如发现桩不垂直应及时纠正。

③、打桩期间不得开挖基坑，要等桩全部压完，停置两周后才能开挖。

4．沉桩达不到设计标高

a. 现象：沉桩压力已达到或超过设计值，但桩尖未到达设计的标高位置。

b. 原因：

①、工程地质情况未能勘探清楚，尤其是持力层的标高起伏不明，致使设计考虑的持力层或选择的桩尖标高有误；

②、局部有坚硬夹层或砂夹层；

③、施工中遇到地下障碍物，如大石头、旧埋设物等；

④、群桩挤土效应导致桩入土阻力增加；

⑤、桩锤重量过小。

c. 预防措施：

①、工程地质情况应详细勘探，做到工程地质情况与勘察报告相符；

②、合理选择持力层或桩尖标高；

③、遇有硬夹层或砂夹层时，可采用先钻后压法（预钻孔）穿透硬夹层，以利沉桩。

④、先用回转钻孔机进行预钻孔取土、调整施工顺序（先施工沉桩困难的桩）、在工程场地布置应力释放孔和沟槽、减缓沉桩速度等，以减少挤土效应对工程场地的影响，释放土压力；

1.2.2.8成品保护

对施工完成的管桩空洞采用素土回填。土方开挖时，预留土方保护层，采用人工配合，清除桩间土方。禁止机械碰撞桩头造成桩身破裂。

1.2.2.9成桩质量检测

试桩完成后，待土体恢复固结后，按设计要求需进行静载荷试验，以确定桩身承载力，同时可对地质情况进行一定的判定。土体固结时间规范有具体要求，一般砂土为10-15天，黏土及淤泥土为15—20天，加荷要求一般为2倍的单桩承载力特征值，操作方法可采用堆载,获得桩身沉降量值，描绘Q—S曲线进行分析，获得桩身极限承载力标准值。

1.3仿木桩承台施工：类似桥梁钢筋、模板、混凝土施工方案

1.4仿木桩施工

1、为了节约施工场地及保证仿木桩质量本工程仿木桩采用工厂预制。我们将对产品进行验收，主要的施工技术和质量控制由预制厂家负责。但在仿木桩预制前将会同监理对仿木桩预制厂的生产资质、能力、现场条件等进行考察，由监理主认可方能开始预制。

2.4.1.3仿木桩埋设

位置要正确、牢固、桩顶标高一致，其他应按设计及规范操作。

2.4.2景观护坡

2.4.2.1土工布

必须在土方工程完成经检验合格后方可进行施工。土工布材料必须符合施工图纸要求，铺设平整，松紧度均匀，端部锚着牢固，铺设按水流向铺设。搭接长度：纵向应大于50厘米，横向严禁搭接，所用材料必须符合设计要求，到场后进行抽样复试，合格后才能使用。

2.4.2.2抛景观石

应按设计图纸和样桩高程抛石，材料符合设计要求，施工质量必须符合设计及验收规范规定。

2.4.3生态袋平台

应按设计图纸和样桩高程铺设，材料符合设计要求，施工质量必须符合设计及验收规范规定。

3.5 B型景观抛石护岸

2.5.1施工流程

轴线放样→护坡开挖→生态袋平台→抛景观石

2.5.2轴线放样

有关要求按前面部分实施。

2.5.3护坡开挖

在河道开挖时预留150mm土，由人工拉线进行整修；于河道开挖同时进行。

2.5.4生态袋平台

应按设计图纸和样桩高程铺设，材料符合设计要求，施工质量必须符合设计及验收规范规定。

4.7.6抛景观石

应按设计图纸和样桩高程抛石，材料符合设计要求，施工质量必须符合设计及验收规范规定。

三．人员组织

为保证该工程按工期和保质保量完成，我公司为此专门成立以项目经理为组长的疏掏工程指挥部，并配以分管后勤的副经理、分管机械设备的机械部经理为副组长具体负责该工程的实施。

第五章  现场现有坝体的保护

采用坡度1:3堆放沙袋，长度5m根部直径100mm木桩间距500mm加固宽度5m。

第五节：箱涵拆除

采用挖掘机加搞头拆除箱涵混凝土。

第六章：桥梁施工组织设计

第一节 工程概况

一、工程概述

8号桥由东向西，为海源别墅内的地块联络桥，属新建工程，设计桥长33.24米，宽9.6米，设计采用D60cm钻孔灌注桩。

27号桥由东向西，为海源别墅内的地块联络桥，属新建工程，设计桥长13.24米，宽9.6米，设计采用D60cm钻孔灌注桩。

根据地质勘察报告，沿线地质层分部均匀，地质条件良好，持力层埋深均匀，桩基持力层采用地质勘察报告中第1-1层砂质粉土层。

二、设计技术标准：

1、荷载等级：公路-Ⅱ级折减，人群荷载按《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004第4.3.5条取。

2、8号桥桥跨组合：10m+10m+10m=30m；27号桥桥跨组合：10m

3、桥梁横断面：0.3m（栏杆）+1.5m（人行道）+6m（行车道）+1.5m（人行道）+0.3m（栏杆）＝9.6m（全桥）

4、8号桥梁底标高：4.00m；27号桥梁底标高：3.5m

三、设计提要：

（一）、下部结构

1、两座桥梁桩基础采用水下C30砼，D60cm钻孔灌注桩；8号桥桥墩桩长27m，每排4根桩，桥台桩长27m，每排3根桩；27号桥桥台桩长27m，每排3根桩。

2、8号桥桥墩采用柱式桥墩，桥台采用轻型埋置式桥台，桥墩（台）均采用C30混凝土；27号桥桥台采用轻型埋置式桥台，桥台台帽采用C30混凝土。

（二）、上部结构

两座桥梁形式：10m预应力钢筋混凝土空心板梁，梁高52cm，混凝土标号C30；板梁铰缝采用C30无收缩混凝土。

（三）、附属结构：

1、桥台处采用GQF-C40(CR)型钢伸缩缝，桥墩处采用桥面连续缝。

2、桥面铺装采用70mm沥青砼+1mm防水层+100mm C40钢筋砼。

3、支座：8号桥桥墩（台）处采用Φ250*28mm圆板式橡胶支座；27号桥桥墩（台）处采用Φ150*28mm圆板式橡胶支座。

4、栏杆：采用精铸石栏杆。

四、施工注意事项

1、施工放样

施工放样由图示坐标确定，水准点由勘测单位或业主提供。

2、钻孔灌注桩

本桥采用直径600mm长度27m的钢筋混凝土钻孔桩，混凝土强度必须达到设计要求，若遇到地质实际情况与地质勘测报告有较大出入或遇到特殊情况时，及时与建设方和有关部门反映，并妥善地加以解决，钻桩前应查明工程施工范围内地下各类管线。障碍物等实际情况，采取相应措施。

2、盖梁

采用C30砼，模板应采用能够满足确保砼外观质量的模板，模板支撑必须有足够的刚度，防止砼初凝变形过大而产生裂缝。

3、桥台

采用C30砼，桥台施工时不要遗漏型钢伸缩缝的预埋铁件。桥台必须先填土至路面结构底标高并分层夯实，回填土须采用透气性好的土，每层厚度不超过30cm。

4、空心板梁

板梁砼浇筑后，表面必须充分拉毛，以利与桥面铺装砼的结合，梁板的堆放搁置点必须在支座位置。

第二节：工程管理目标

一、工程管理目标：

在本工程的建设中，我们将积极推行工程目标管理制度，责任落实到人，将目标管理和职责的经济利益直接挂钩，确保实现我们的全部承诺得以实现。

二、工期计划目标：

我们将全力以赴，做好施工前期各项准备工作。

我们将进一步充分发挥出我们的优势，协调交叉搭接各个分项工

序之间的施工，同时将充分考虑到本工程的特点，组织协调各个分部工程的施工，力争在最短的时间内进场，做到提前竣工。

三、质量管理目标：

我们将全面执行招标文件提出的质量和技术要求，按国家质量规范、市建委有关质量保证规定进行施工。本工程实行创优目标管理，质量目标为国家质量验收标准优良等级。

四、安全施工目标：

本工程安全目标是在整个工程建设过程中确保无重大伤亡事故，达到市安全文明施工标准化管理达标工地。

五、文明施工目标：

在施工期间，我们将按市政府发布的《市建设工程文明施工管理暂行规定》等有关市政工程施工现场标准化管理规定组织施工，争创文明工地。

第三节：编制依据和技术标准

一、编制依据：

1、业主提供的招标文件以及答疑回复文件。

2、上实朱家角特色生态居住区ABCDE地块水系整治工程8号桥、27号桥设计施工图。

- 国家以及市安全生产、文明施工的规定的规程。

- 国家和市现行的有关施工与验收规范及质量检验评定标准。

JTG D60-2004------------------《公路桥涵设计通用规范》

JTG D62-2004-----《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》

JTG D63-2007------------------《公路桥涵地基与基础设计规范》

JTG/T B02-01-2008--------------------《公路桥梁抗震设计细则》JTG D61-2005------------------《公路圬工桥涵设计规范》

第四节 施工部署

一、施工分段：

两座桥梁实行同时平行施工。

钻孔桩施工工艺流程

二、组织机构：

项目部组建：为保证工程按期、优质实施的目标，标段内拟建立一个以工程师、项目经理为领导的项目管理部，分别组成工程施工以及工程质量、工期、安全、文明的管理体系，并设立以技术主管为核心的质量保证体系来开展各项工作，对整个工程进行全面的质量管理。因此整个工程将由工程项目部统一指挥、调度和协调，形成一个分片负责又密切联系的施工系统。

施工队伍：组建专业性强且技术突出的桥梁专业施工队，以“分工明确、责任到人”为原则，由项目部按进度计划统一指挥安排、密切协作，保证优质、安全、快速、高效地完成所赋予的施工任务。

施工队伍组建及任务安排表

| 施工队伍 | 主要施工任务 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 项目部 | 负责本合同段桥梁工程的施工组织指挥工作 | 12 |
| 桥梁桩基施工班组 | 负责桥梁桩基的施工任务 | 16 |
| 桥梁砼施工班组 | 负责桥梁砼浇注的施工任务 | 12 |
| 桥梁模板施工班组 | 负责桥梁模板制作的施工任务 | 12 |
| 桥梁钢筋施工班组 | 负责桥梁钢筋制作的施工任务 | 12 |
| 水电班组 | 负责电箱电线、施工机具的维修保养任务 | 4 |

三、工程测量、放样准备工作：

1、 对建设单位所交付的中心桩、导线、导点基桩等及其测量资料进行检查、核对，若发现桩志不足、不稳妥、被移动或测量精度不符合要求时，应根据有关技术要求进行补测、加固或重新测校，并通知建设单位、监理单位。

2、 根据施工中桥梁中线桩来确定施工范围。

3、 补充施工需要的水准点，并进行闭合差计算、闭合差Δh≤±12√L(mm)。

4、 自行测定的重要测量标志须由二组相互检查核对，并作出测量和检查核对记录。

5、 所有施工控制桩志均应稳固可靠，并有保护措施，且标牌示意或有醒目标志区分，另外所有桩志应绘于桩志总图上，并注明有关桩志坐标，相互之间的距离、角度或与其他构筑物的攀线距离，以免弄错和便于寻找。

四、工程材料

1、碎石，应符合下列要求：

A、碎石应质地坚硬，并符合规定级陪，最大粒径不应超过40MM。

B、碎石的技术要求

石料强度分级>3级（石料强度分级，应符合《公路工程石料规程》的规定）

针片壮颗粒含量<15%

水泥杂物含量〈1%

2、钢筋 ，应符合下列要求

A、钢筋的品种、规格，应符合设计要求

B、钢筋应顺直，不得有裂缝、断伤、刻痕，表面油污和颗粒状或片状锈蚀应清除。

C、钢筋进场必须提供企业资质、营业执照、质保单、备案证、产品合格证等材料相关证明。

以上所述原材料进场后均应进行抽检复试，碎石以进场不超过500T抽取1组，钢筋以进场不超过60T抽取1组，复试合格后方可使用。

五、施工机械、设备准备：

编制施工机械、机具需用量计划，组织施工机械、机具进场。

为加快施工进度、提高劳动生产率，本项目桥梁采用机械化施工。工程开工前，我们将根据施工组织设计安排，分期提前将适用于本项目的保养良好的施工机械及设备进场（包括挖机、钻机等）。加强日常的维修、保养，提高其有效利用率。

拟投入本项目的主要施工机械设备表

| 名称 | 型号、产地国 | 功率/ 吨位/容积 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 |
| 挖掘机 | 日立EX210LC |  | 台 | 2 |
| 回旋钻机 | 15C型 | 60kw | 台 | 2 |
| 对焊机 | YN-100 | 100kw | 台 | 6 |
| 切割机 |  |  | 台 | 4 |
| 钢筋弯曲机 | GW-14 |  | 台 | 2 |
| 钢筋调直机 | GK414 |  | 台 | 2 |
| 汽车吊 | 浦沅 | 50T | 台 | 1 |

第五节：桥梁工程施工方案

一、 桩基施工方案

1、施工准备：

(1) 场地准备：

平整场地，在河道边平整出一块钢筋制作场地；搭设钻机施工平台。

(2) 机械准备：

根据施工场地的地质情况，选择一台GPS-15型工程潜水钻机施工，桩机进场前做好维修保养工作。

(3) 施工工艺选择：

根据地质情况，选用正循环成孔，正循环二次清孔的施工工艺。

(4) 测量放线：

根据测量定位点，测放出桩位，并采用短木桩及油漆做好标记。

2、钻孔：

(1) 护筒埋设：

护筒采用钢板卷制。按桩位中心线找正中心点,护筒中心与桩位中心偏差不大于20mm, 并保证护筒垂直, 挖土采用人工挖至原状土为止, 护筒与孔壁之间用粘土分层填实,以防地面水流入造成护筒下移塌孔。护筒应进入原状土内1米。

(2) 钻机就位:

先在桩位处测一定的距离，地面上垂直于桥的方向铺木方，然后在木方上横桥向再铺设木方或轨道，桩机移动采用下垫滚筒卷扬机牵引就位，钻架就位后确保上下共线（即桩中心、钻架顶中心，铁门中心三点共线），纵横向水平（即钻架底盘的纵横向水平），用线坠校对垂直线，用水准仪校对水平线。钻机就位复核准确无误后将钻架进行固定。

(3) 钻头及钻进参数：

根据地层岩性特征, 钻机钻进时破碎岩土以切削为主, 钻头结构为单环三翼刮刀钻头。

钻进参数: 钻压 10--15KN, 钻数 20--47r/min,泵量150m3/h。

(4) 钻孔：

操作钻机掌握好钻进参数, 要注意有无异常情况, 如主动钻杆摇晃较大, 此时应放慢进尺, 待穿过硬土后方可正常钻进。钻进时应严格控制钻进速度, 其钻进速度应与送浆、排渣能力相适应, 钻速应低于供浆和排渣速度, 避免造成埋钻, 加接钻杆时应先停止钻进,将钻具稍提离孔底, 待泥浆循环几分钟, 再停泵加接钻杆, 成孔施工应一次不断地完成, 不得无故停钻。成孔至设计孔深后, 先进行初步清孔, 然后会同工程有关各方对成孔各项要求进行检查验收,合格后方可进行下一道工序。

(5) 泥浆护壁：

钻进中维持一定的泥浆粘度是防止缩径、塌孔并及时携带出孔内钻渣的重要措施。本工程采用原土造浆，泥浆平均密度在1.15--1.20、粘度20S左右。做好循环泥浆净化工作和经常性的泥浆性能测试, 一旦发现所设计的性能指标与孔内情况不相适应, 出现孔壁不稳定或缩径时, 应及时向甲方代表和监理研究, 对性能作适当调整。

(6) 清孔：

彻底清除孔底沉渣, 是保证桩基承载能力的重要措施之一。本工程采用正循环两次清孔清除孔底沉渣的工艺。当钻进达到设计孔深后, 将钻头提离孔底150--200mm, 开动泥浆泵进行正循环清孔, 时间不小于20min。当下好钢筋笼和灌注导管后, 利用导管正循环进行第二次清孔, 要求清孔后, 孔底沉渣不超过100mm, 清孔后至混凝土灌注的时间间隔不应超过30min。如超过30min,应重新清孔达到要求后方能进行混凝土灌注。

(7) 桩孔验收：

桩孔终孔后, 先按设计要求自检, 然后再请甲方、监理代表对终孔深度、沉渣、泥浆性能等各项指标进行验收。

（8）钻孔工艺图

1—钻锥；2—护筒；3—工作平台；4—钻架；5—水龙头（摇头）

6—高压胶管；7—泥浆；8—储浆池；9—沉淀池；10—土台；11—磨盘钻机

正循环回转法钻孔示意图

3、钢筋工程：

(1) 钢筋笼制作：

钢筋笼采用环形模具制作，两节钢筋笼对接处接头错开, 箍筋与主筋缠绕间距均匀, 50%以上采用点焊。

(2) 钢筋笼吊放：

钢筋笼采用桩机自身吊放，钢筋笼吊放入孔保持垂直状态, 对准孔口中心轻放、慢放, 遇阻应上下轻轻活动或停止下放, 查明原因进行处理, 严禁超高猛落碰撞和强行下放。分段钢筋笼连接，钢筋主筋搭接采用单面焊接, 焊接长度为10D, 焊缝宽0.7d, 厚度不小于0.3d。钢筋全部下入后,按设计要求检查安放位置标高, 并作好记录。符合要求后, 将钢筋笼固定牢固, 防止钢筋笼因自垂下落或灌注时导管上下振动造成钢筋错位。

(3) 保护层垫块

为保证钻孔灌注桩主筋混凝土保护层厚度，在钢筋笼上设保护层垫块。垫块采用素砼制作，每隔2米距离设1组，每组4块，匀称地分布设置在同一截面的主筋上。

4、混凝土工程

(1) 混凝土

混凝土采用商品混凝土，混凝土浇灌前须做好混凝土的联系工作，保证混凝土连续供应。商品混凝土到现场要做好坍落度测定，做好验收工作。

(2) 混凝土灌注

孔口准备工作就绪后, 即可开始灌注, 初灌注时, 先在导管内安放好隔水塞, 隔水塞应下在导管内泥浆面以上,用8--10#铅丝悬挂在漏斗上, 先搅拌0.2m3 水泥砂浆(1:1.5)到入初灌斗内, 然后按计算的初灌砼量剪断铅丝把砼一次投入孔内, 孔口大量出泥浆, 说明初灌成功, 然后可按工序进行连续灌注作业。

(a) 灌注过程要连续进行, 不得中断, 尽量缩短灌注时间, 以防孔内顶层砼失去流动性, 顶升困难, 造成质量事故。

(b) 灌注过程中应设专人负责检测记录工作, 随时注意观察管内砼下降及孔内返水情况, 测量孔内砼面上升高度,每次做记录, 及时提升和分段拆卸上端导管, 导管下口在砼内埋置深度宜控制在4--6米, 任何情况下不得小于2.5米, 不得大于10米。一次拆卸导管不得超过6米。对控制导管埋深, 做到勤提勤拆, 并能提高砼灌注速度, 不仅保证灌注质量, 也是预防卡管的重要措施。

(c) 砼灌注中应防止钢筋笼上浮, 砼面进入钢筋笼底端3米左右, 灌注速度应适当放慢。

(d) 在提升导管时, 应保持轴线垂直, 防止接头卡挂钢筋笼。

(e) 灌注完毕后, 提升导管应缓慢使砼面口慢慢弥合,防止拔快, 造成泥浆混入, 形成混泥芯。

(f) 浇灌每根桩要由专人取样制作试块, 每根桩制作三组(九块), 编号并注明取样时间, 记在砼灌注记录中。试块制作24小时后脱模,置于20℃±3℃水池中进行养护28天, 按时进行试验, 并将试压结果归档备查。

（3）导管法灌注混凝土浇筑工艺图

导管法灌注混凝土施工程序图

二、 桥台施工方案

根据设计图纸中现有地面标高和设计道路标高，桥台埋深一般为1.0m左右，本桥梁共有桥台2只，砼强度为C30。

施工顺序：

定位复核          挖土         垫层

凿桩        定位复核        钢筋绑扎        模板安装

砼浇筑      养护      拆模       回填土

施工示意图

1）挖土前按施工图纸放好中心桩及基础的纵横轴线控制桩，按要求印测好水准点。

2）挖土采用反铲液压挖土机，土方全部留场堆放，堆土离基坑边2M以上，并不影响以后施工。

3）挖土后进行承台平面位置、尺寸、底标高的自检，对桩位、标高、桩的外观质量进行检验，合格后进行下一道工序施工。

- 垫层施工

- 基础挖土后尽快进行垫层浇捣，以防基底暴露时间过长。

- 垫层为C15砼，厚度10CM，为搅拌站提供商品砼，按序将砼震捣密实、平整、垫层养护24小时后进行截桩。

- 垫层施工时，在桩四周采取隔离措施，确保桩身检测的正确性

- 截凿桩头

垫层养护好后，根据设计要求，进行灌注桩截凿桩头，采用人工凿桩，凿桩顶标高高出承台底2m，桩顶砼密实无疏松，并用手凿抄平，预留锚固钢满足设计要求，如遇不足，按规范要求接长。

- 台帽钢筋

- 截凿桩完成，桩主筋纠正到位后，将垫层清扫干净，弹出控制线。按施工图要求将钢筋排列标记做好，以保证成型钢筋绑扎规则、美观。绑扎后对规格、数量、排距、尺寸、标高，绑扎方式、保护层厚度等进行检查，确保符合规范要求。为防止人员踩压，或浇筑压力使钢筋骨架变形，应适当增加立钢筋或型钢支架。

- 桩头钢筋采用点焊在承台钢筋上的方法固定。避雷筋应按规范与桩头钢筋连接好，并涂以黄漆做好标记。

- 钢筋绑扎完毕，由有关人员组织隐蔽工程验收，并做好验收记录，交监理复查，由监理在隐蔽单上签字后方可进行下道工序施工。

- 台帽模板

- 台帽立模按垫层上控制线。

- 模板采用木模板配制，上下设置三道Φ16的对拉螺栓水平间距为750mm，用双根Φ48mm定型钢管作外围檩，用木方、脚手管临时支撑坑壁。为防止模板接缝漏浆，采用胶带纸对模板接缝进行封堵。

- 台帽砼施工：

- 台帽砼标号C30，为现场搅拌站集中供应，采用汽车泵输送一次成型。

- 砼浇捣前做好各项准备工作，对钢筋、模板等隐蔽工程及技术复核工作均完成，模板内杂质、污物清扫干净。

- 砼浇捣分层进行，分层浇灌高度40CM，单只承台砼连续浇捣，一次成型，不设施工缝。砼浇捣间隙不得超过一小时。

- 浇捣时每个台帽配2只以上插入式震捣机，操作上快插慢拔，每一个震动点震捣时间20—30秒，时间上不宜过长，以防造成离析现象。愤怒层浇捣时严格控制震动棒插入深度，上层震捣插入下层5—10CM，以利上下层砼连成一个整体。震捣过程中，避免震动器碰击模板及钢筋，对每一个部位震捣到位，使砼震捣密实，其标准是砼停止下沉，不冒气泡，表面平坦。

- 台帽砼浇捣完毕，表面用长尺刮平，铁板抹平。

- 台帽表面砼略发硬，即用塑料薄膜覆盖养护。冬季养护时一层塑料薄膜。上盖草包1—2层，养护期七天以上，养护期间严禁堆载重物。

三、桥墩盖梁施工方案

施工顺序：盖梁定位       标高复测       支架搭设

底模铺设       弹线     钢筋绑扎

侧模、安装锚底板     砼浇筑        侧模拆除

拆除模板及排架

盖梁施工示意图

- 盖梁定位

（1）盖梁定位采用原承台施工的轴线引出控制线，用经纬仪垂直投影到墩身顶上定出盖梁中心线。

（2）在墩身上定出标高控制点，作为盖梁施工的标高依据。

- 盖梁钢筋

盖梁钢筋绑扎顺序：

底板布筋弹线      钢管脚手架设骨架靠架      放箍筋、底板分布筋       骨架安放与钢管靠架临时固定       安放箍筋

骨架角钢限位、骨架面分布绑扎      骨架侧面分布筋绑扎

支座网片筋      钢筋扎完毕校正

- 钢筋骨架加工要求

（1）首先变形按图纸要求列出清单和钢筋排列图，根据梁的内力情况，制定钢筋的碰焊接头，并同时满足市政桥梁规范要求。

（2）钢筋骨架制作宜就近进行，选择平整硬地，便于加工，并考虑吊机的吊运按扎。

（3）骨架成型吊装时，因本身长度较长，自身刚度较差，起吊易变形，因此采用长铁扁担四点垂直吊，对骨架局部易变形外设置临时支杆，起吊时，骨架两端各拉一根缆风绳，以防在空中转动，影响就位。

（4）骨架下的砼垫层选用级配较高的砼垫层，并根据实际情况缩短垫块间距，垫块中预留铁丝与钢筋固定。

4、盖梁模板

（1）盖梁底模以100×150木方做肋，底面采用统一厚度的九夹板铺设，表面批嵌平整环氧树脂刷光。模板拼缝采用清水685油漆批嵌，确保不漏浆。侧模采用涂塑定型模板，用对拉螺栓固定。

（2）盖梁侧模板拆除在盖梁达到15mpa左右。

5、盖梁砼施工

（1）采有商品砼，汽车泵输送一次成型。

（2）砼应水平分层，且盖梁两端应对称，从中间向两边推进的方法，平衡施工。第一层全面浇筑完毕，初凝前浇筑第二层。

（3）浇捣时专职测量员，随时观测排架沉降情况，观测到浇砼结束后4小时，做好观测记录。观测过程中如发现沉降异常，应暂时停浇砼，采取必要措施后再继续浇捣。

（4）砼浇捣完毕后表面用刮尺木蟹磨平。表面砼初凝后盖梁塑料薄膜加草包保温养护。

四、沉降观测设置

1、沉降观测内容

观测范围主要是桥梁墩台结构的沉降观测，梁体徐变变形、梁体变形。

2、观测点的布置

墩台沉降观测点按照图纸要求设置承台测标志。承台观测点布置2个，分别在左侧小里程与右侧大里程角上；墩身、墩台盖梁观测标各设置2个。

沉降观测标布设见下图所示。

桥台观测标-1

桥台观测标-1

地面线

桥台观测标-2

图2-1桥台观测标布设图

盖梁观测标-1

盖梁观测标-1

盖梁观测标-2

图2-2桥敦观测标布设图

3、观测频次

| 观 测 阶 段 | 观测频次 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
|  | 观测期限 | 观测周期 |  |
| 墩台基础施工完成 | / |  | 设置观测点，首次观测 |
| 墩台混凝土施工 | 全程 | 荷载变化前后各1次或1次/周 |  |
| 预制梁体 | 架梁前 | 全程 | 1次/周 |  |
|  | 预制梁架设 | 全程 | 前后各1次 |  |
|  | 附属设施施工 | 全程 | 荷载变化前后各1次或1次/周 |  |

注：墩台沉降时，应同时记录结构荷载状态、环境温度及天气日照情况。

五、橡胶支座的施工

（1）橡胶支座的安装

①在板梁吊装前，应先安放支座，材料采用外购的方法，在采购中注意支座的型号、质量、质保书等应符合设计图纸要求。

②在安放支座前弹好纵横轴线。

③用水平仪把标高引测到桥墩面，并与设计图纸的标高核对，如有偏差应采取措施纠正。

④按轴线安放板式橡胶支座。支座位置要正确，底部与砼盖梁紧贴密实。

支座安装应根据图纸说明安装。

六、板梁施工

（1）空心板梁预制加工

预制钢筋混凝土空心板梁施工为了确保工程质量及施工工期，采用工厂加工，再按施工计划用平板车运至施工现场吊装就位。

① 项目部和加工厂紧密合作，开工前认真熟悉图纸，翻样出图，技术把关，列出构件明细表，多方核对确保正确无误。

②组织监理、业主对构件厂进行考察、认可。

③协调构件厂生产任务安排，满足总承包总体计划要求。

（2）板梁运输

① 板梁运输采用专用运输车辆，运输车上要安放大型钢架及一定的锚固措施，确保稳定，防止在运输过程中板梁倾覆。

②板梁在车辆上的摆设方向应考虑方便现场吊装及实际架设要求。

③确定运输和吊装路线并能保证运输车辆进出。

④吊装场地要预先平整，并进行加固。

⑤板梁在工厂预制前，会同监理对生产厂家提出技术要求，检查质保体系，在工厂预制时不定期的进行抽查，出厂前按成品验收梁的外观质量、外形尺寸、质保书和合格证书等。预制构件到达现场后仍须再进行外观检查。

⑥吊装前对已完成的盖梁标高、跨距、支座的尺寸、平面位置等进行复测，确保板梁的吊装能顺利进行。

（3）板梁吊装

①吊装测量

(a) 板梁的吊装测量主要反映在盖梁上的标高、轴线投放；以及就位吊装板梁的自身测量划线。

(b)盖梁的轴线、标高投放视吊装测量的关键。关于轴线投放，首先根据盖梁浇捣施工轴线、标高，以设计道路中心线和水准原点；再次复核，在上盖梁面和板梁搁置面作出红三角标志。按照板梁的设计安装位置，把每根板梁搁置中心的分割轴线投放到上盖梁面和梁搁置面。

(c) 水准标高的投放，视把板式橡胶支座的设计底标高反映在盖梁的板梁的搁置面上。

(d) 板梁的自身测量划线式使经过测量划线后能按照设计轴线位置安装。关于板梁的自身划线。主要是在认准板梁的搁置墩身号方向的前提下，把每根要吊装的板梁在梁端面上进行测量中心的弹划，并做好红三角的标志。

(e)  所有盖梁上的轴线投放，应在相关图面上进行测量准备，汇总成相应施工资料，并得到监理工程师的认可和确认。

② 吊装板梁

(a) 吊装机械选用汽车吊，板梁采用梁端四点吊，所有板梁的吊点均设在梁板上面张拉孔内侧的第一道横肋处，这样即不影响张拉工作，也确保钢板吊耳的锚固深度；通过板梁端的两点吊，使得吊装板梁的吊点尽可能接近设计搁置点。

(b) 板梁吊装时，配套专用吊装索具，确保吊点的起吊千斤水平夹角不小于50°。

(c) 板梁卸车就位时，仍沿用板梁吊装二点吊位置，搁置点要求必须距端1m左右。

板梁安装示意图

七、桥面及附属结构施工

（一）桥面混凝土铺装层施工方案

①对完成的整座桥梁标高进行实测，汇总后绘制实测标高平面图报监理复核。如与设计有出入，则应与设计商量，进行调坡。

②测灰饼

按设计标高顺桥向每3m，横桥向间隔4m做灰饼，灰饼面要求平整、光滑。

③浇砼

④初平

摊好料后，用铁锹和长刮尺对砼进行初平至分仓缝。

⑤滚筒压平

用定制6.0m宽的滚筒沿着分仓缝压平砼，这是保证砼表面平整度的主要措施之一，人工木蟹紧跟其后压平，在终凝前进行二次压平。

⑥扫毛

二次压平后紧跟着用定制工具对混凝土表面进行横桥向扫毛。

⑧养护

进行覆盖塑料薄膜养护,桥面铺装层控制所有点标高偏差小于1cm，平整度小于3mm，为以后沥青砼的摊铺创造良好的条件。

（二）桥面人行道及栏杆施工

①在人行道板前应精确放出人行道的位置，包括栏杆、支墩、路缘石等。

②根据设计的桥中线标高换算成护栏杆基座、支墩、路缘石的顶面标高，并放出高程的控制桩。

③现场浇筑混凝土的栏杆基座、支墩、路缘石的模板宜采用光洁度较高的防水胶合板，立模支撑必须牢固，线型应顺直，纵坡和顺，标高误差在允许范围之内，并应严格按照钢筋混凝土操作规范进行施工，栏杆基座及路缘石应在连续缝处断开，缝宽及填塞物均应符合设计要求。

④本工程预制人行道板安放在现浇混凝土的栏杆基座企口与支墩及路缘石企口与支墩上，安装前应检查验收，发现有超过规范允许的裂纹和破损时，不得使用。

⑤安装时也应先铺垫1—2cm厚的水泥砂浆，然后再将预制人行道板平稳的安放在栏杆基座企口与支墩及路缘石企口与支墩上，要求安放稳固不摇动，外侧边线顺直，相邻板的高差不应大于5mm。人行道板的接缝应用水泥砂浆嵌填，并将溅落在护轮槛及路缘石表面的水泥砂浆清扫干净。

⑥桥梁栏杆采用精铸石栏杆，施工应严格按照设计图纸及相关技术规范进行。

（三）沥青砼面层施工

测量放样

用全站仪控制平面和高程，确保摊铺厚度和标高。

运输

采用有金属底板的自卸车运输，控制每车料的数量基本相同，车上用帆布覆盖。沥青混合料必须均匀一致，无花白料、无结团成块或严重的粗细离析现象，到场温度为130℃-150℃。不符要求时必须退场。料车在施工现场应均速直线行驶，尽量减少转弯、掉头、急刹车，防止基层表面遭到破坏。运送到现场的混合料，应在当班完成压实。

摊铺

采用BLAWKNOX PF5500摊铺机，按试施工确定的松铺系数摊铺混合料，摊铺要均匀、缓慢、连续不断进行，并不得产生拖痕、断层和离析现象。摊铺起始段偏高或偏低，边缘局部缺料，表面明显不平整、局部离析、或有明显拖痕可用人工局部找平。主车道要全幅摊铺，避免纵向施工接缝。

沥青混合料的摊铺温度要符合有关技术规范要求。摊铺速度根据拌合能力、摊铺厚度、宽度及连续摊铺长度确定。

摊铺过程中随时检查厚度、宽度、平整度、路拱和温度，并及时调整。

横向接缝

在施工结束时，摊铺机在接近端部1米处将熨平板稍稍抬起驶离现场，人工铲齐端部混合料后碾压，用3米直尺检查平整度，刨除端部层厚不足部分，下次施工时成直角连接。

碾压

混合料摊铺成型后，用DD-110双钢轮11吨压路机初压，碾压时自外侧向中间，由轻到重逐步碾压，速度宜慢而均匀。压路机碾压轮横向错半轮，碾压时要特别注意检查平整路拱。然后用YZCl2串联式双钢轮12吨压路机进行复压，碾压4-6遍，使混合料密实、稳定、成型，达到设计要求。再用DD-110压路机进行终压，消除轮迹，形成平整的压实面。

（四）伸缩缝施工方案

路面检测→测量放样→开缝→清除垃圾→伸缩缝装置定位 →型钢满焊→质量检查→混凝土浇捣→安装橡胶条→清理。

待桥面沥青摊铺完成后，即进行伸缩缝装置安装。

沥青砼施工前，伸缩缝上口结构砼边口线用模线拉直、修理整齐。伸缩缝内用发泡嵌垫，上表面与两侧预埋件平，同时在预留槽内满铺塑料布(严禁垃圾留在缝内)将1：6水泥砂浆填至钢筋砼铺装层面标高相同，确保沥青砼摊铺时连续进行。及时检测此部位沥青砼的平整度，超标的及时整改，以保证缝两侧沥青砼的整体性和平整度小于2mm，为以后割除安装伸缩缝创造条件。

切缝：根据图纸技术要求规定的缝宽，沿中心线确定两侧路面切缝标志线，直线度要求每10米长度≤5 mm，用切割机沿切割标志线进行切缝。要求第一次切割深度为铺装层的百色顶部为准，一次到位，避免多次切割导致切线偏差。切割时尽量保证切割冷却水流在缝中央，减少路面的污染。有角缝的部位，应用手提切割机沿标线进行切割，切忌用钢钻直接开挖，防止损坏防撞墙等砼表面。

在切好的缝一侧铺一层2m宽的橡胶板。开挖时注意保留切割边缘的完好性。清除预留槽内沥青砼，砂浆，塑料布及其他垃圾，堆放在橡胶板上，保持黑色路面无污染。及时将开挖物运出现场，收好橡胶板待用。

定位：将型钢伸缩缝与梁体预留缝对齐，拉线对基准线，同时型钢直线度为≤5mm/10m。在型钢底部用锚筋或角铁按路面基准支撑好，初步点焊就位。

浇砼前先用气枪和水枪清洗预留槽，保障缝内无杂物和灰尘。封堵预留缝，用预留缝宽度一样厚的泡沫板将梁体预留缝至型钢面嵌满。在型钢表面和黑色两条边口上用胶粘带贴好。(胶粘带宽度恰好为两型钢宽度)，再在黑色两边铺一层一米左右的薄胶板，以防止浇砼时水泥留在黑色上。在混凝土初凝前，分次用铁板将混凝土抹平，并将型钢和黑色砼两条边口上的胶粘带撕掉，以保证黑色、白色、型钢三平面的平整度≤1mm。清理型钢“C”口型，防止水泥浆积余。在砼终凝前，必须将混凝土面抹光，要求三米直尺不离手，每隔0.5米测量一次，以做到白色砼与型钢和黑色砼在同一平面上。完成后，型钢表面用湿布擦洗，保持原型钢本色，并洒水养护砼，盖好麻袋。现场设置防护栏，防止车辆、人员进入，确保养护期(一般大于7天)，待混凝土强度达到设计强度后方可开放交通。

安装橡胶条：先清除预留缝内的泡沫板，深度不小于150mm。将橡胶条按伸缩缝长度(含弯起角键)，预先放置在型钢内侧的“C”字型口上。用专用撬棒分别将橡胶条耳朵嵌入C”字型口型中。嵌入的橡胶条自然平坦，特别是转角处，应安装服帖。

第七章：工程施工质量管理体系及保证措施

一、工程质量管理体系：

为保证施工质量，在施工现场实行以总工程师为核心的质量管理网络。以优质工程为目标，实行工程质量目标管理，明确各部门的工作岗位职责，落实质量责任制。由检验科具体负责，各项目配备专职质量员，强化质量监控和检测手段，组成质量管理网络。

二、工程质量保证体系

1、明确责任制，项目经理不仅要把工期、效益放在重要位置，而且更应把工程技术标准和工程质量放在首位，充分认识到优质工程是做出的，而不是检验出的。真正做到保工程质量、保安全、保进度、保材料供应、保经费使用。确立工程技术人员的职、责、权、利，指挥一切工作。

2、建立健全项目工程师和项目经理的技术责任制。在施工中，建立班组长和生产工人的责任制，工序交接验收制度，技术交底制度，自控制度，工序监理报验制度，积极采用组织、经济奖惩手段，加强职工的质量意识，确保合格工程。

3、备专职质检人员、测量人员、试验人员、资料员，做到从施工现场，到内业都有专人负责技术质量工作。

4、服从遵守监理制度，认真执行施工过程中的工序报验，检查验收工作。工程自检合格方可申报验收。

第八章：工程施工安全管理体系及保证措施

- 工程施工安全保证体系：安全施工管理网络图（见附件图表所示）

安全生产是关系到职工生命和国家财产不受损失的大事，在工程施工中应及其重视，应坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针，有效地将本工程各类事故控制在最低限度内。在施工中建立以项目经理具体实施、工地安全现场指挥的安全生产管理网络，强化安全生产教育、优化安全技术组织措施。

二、工程施工安全生产保证措施：

1、在施工现场要设置好各种醒目的安全色标（包括安全标语、宣传图表横幅及各类警告标牌）。

2、必须遵照执行“市建设委员会的施工现场电气安全管理规定”及市政局安全汇编本中的用电规定。

3、各类电箱（总箱、挂箱、拖箱）必须符合局规定的标准电箱，使用时应安装接地保护，设接零线排或接地线。

4、各种临时设施必须架空架设，不得乱拉乱接。

5、各类机械设备（电箱、拌和机、鼓风机 、电动机、电焊机、圆锯等金属外壳），必须安装保护接地。每当午休或晚间歇工时将现场动力电源切断。

6、电气操作人员必须持证上岗，严禁无证操作，装接地器必须遵照“装的安全、拆的彻底、修得及时、用得正确”的原则，确保施工现场的用电安全，凡查实未持证上岗的作无证作业论。

7、开展安全生产宣传教育，安全学习活动及召开安全会议，并作好各种记录。

8、按市政规定绘制好二牌、七图。二牌：文明施工挂牌和无重大伤亡事故累计天数平面图。七图是：施工总平面图；安全、文明施工管理网络图；质量管理网络图；工作进度计划网络图。

9、制订出各级安全生产责任制，张榜上墙，各机具操作规程要书写张挂在机具现场 。做到有章可循，违章必究，严禁微颤指挥和违章作业。

10、施工前工地负责人必须向全体施工人员进行安全技术及安全注意事项交底，对特种人员、特殊设备、重要部位，更要作出详细安全交底，交底内容要记录在当天施工日记中备案。

11、做好施工前对各种机械设备、施工机具进行安全检查，保证健全、有效，不得带病运输，确保安全运行。

12、使用移动电具操作人员要戴好绝缘手套和绝缘鞋。

13、认真做好各种机械设备的定期例行保养，保持性能良好。专用设备的操作人员必须持证，机器运行中，不得擅离职守，各种安全附件及防护罩不准任意拆装，要确保安全运行。

14、各种施工材料堆放整齐，不得影响现场施工现场人车进出通道。各道工序要做到工完料清。

15、施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，登高作业人员必须系好安全带，穿防滑软底鞋。

16、施工工地的生活区和生活区内工具间、木工间、油库要保持安全距离，食堂与厕所距离保护在15米以外；消防灭火机布置要合理，高低位置得当，灭火机外壳要挂硬牌，牌上要具名消防灭火机名称、保管人员姓名、换药日期。

第九章：工程文明施工组织设计体系及保证措施

上海是全国的窗口，工程施工中的文明实施情况的好坏将直接影响道上海这个大都市在全国乃至世界的窗口形象，因此在工程实施过程中要始终把文明施工放在重要的位置上，确保上海良好的文明之窗。

工程文明施工保证措施：

1、坚决贯彻“集中施工、文明施工、快速施工”的方针，积极开展施工现场“二通、三无、五必须”的活动。文明施工必须体现“方便人民生活，有利于发展生产、保障生态环境”的原则和为人民服务的宗旨。

2、健全文明施工管理体系的制度，项目经理部、施工作业队伍必须把文明施工列入领导工作的议事日程，加强对施工人员和管理人员开展文明施工的宣传教育，克服蛮干和野蛮施工现象，树立文明施工的良好气氛。

3、施工现场实施挂牌施工，接受社会监督，施工区域与外界要有明显的分隔，并设立明显、有效的设施，工程范围内要有切实可行的排水措施。施工现场做到平面布置合理，各项管理条例齐全整齐。物品‘机具‘材料堆放整齐，生活区整洁文明，“五小”设施齐全，保护生态环境，施工现场做到工完料清，没有任何多余的材料及设备，从而保证施工现场正常通行。

4、各种施工内业资料要齐全整洁、数据真实、及时汇编，各种原始资料要与现场施工情况同步，现场办公室区内有明显的施工总平面图设置基金显示工程情况的有关图表。

5、积极开展文明施工征询活动，得到当地政府、村委会、公安、交通等单位的支持，并经常听取上述单位的意见，不断改进我们的工作，妥善处理好群众关系，定期召开“文明施工意见征询会”和不定期主动上门征询意见，如关键工序施工确有碍周围正常工作、生活和施工，事先通知有关部门，并采取切实可行的施工方案，最快有效的施工时间，把影响缩小道最小程度，真正做到本工程为“群众关心工程”、“满意工程”。

6．工程结束后在一个月内拆除工地围栏、安全维护设施以及其他临时设施，并将工地以及四周环境清理干净，做到工完场清。

第十章：环境保护措施

随着人民生活的日益提高，环境保护的地位也越来越重要，根据本工程的特点，我们将采取必要的措施来努力做好环保工作。

1、利用业余时间增加环保条例知识的宣传，提高和加强全体员工的环保意识。

2、在施工期间加强环保意识，保持工地清洁，控制扬尘，杜绝土料、材料的漏撒。施工场地内经常保持撒水湿润，最大限度的避免对周围环境的扬尘污染。

3、加强现场管理，经常清理施工现场，做到材料堆放整洁，机械设备停放排列有序，使整个工地文明整洁。

4、加强现场施工人员教育，施工过程中和当地群众搞好关系。

二、降低成本的措施：

降低工程成本是现场施工管理的又一重要内容，工程成本是否得以控制，控制到什么水平，体现了现场管理水平，我们将针对施工成本的各组成部分，建立以本工程项目经理负责，有关部门协调的管理体系，将权、责、利结合起来，充分发挥项目经理的积极性，加强对每一笔款项进出的管理，并加强工程实施工程中的业务管理，包括设计变更。业务联系、不可抗力引起损失等的签证工作。

为此我们主要采取以下几个方面的措施来进一步降低成本、提高经济效益：

1、加强施工管理，提高施工组织水平，正确选择施工方案，合理布置施工现场，采用先进的施工方法和施工工艺，不断提高现代化施工水平，组织均衡生产，搞好现场调度和写作配合，加快工程进度，缩短工期。

2、加强技术管理，提高工程质量，研究并推广新技术、新工艺、新机械及其他技术革新措施，制订并贯彻降低成本的技术措施，提高经济效益。加强施工过程的技术质量检查力度，提高工程质量，避免返工损失。

3、加强机械设备管理，提高机械使用率，正确选择和合理运用机械设备，做好机械设备的保修工作，提高机械完好率，利用率和使用效率，从而加快施工进度，增加产量，降低机械耗损率。

4、加强材料管理，节约材料费用，改进材料的采购、运输、收发、保管等方面的工作，减少各个环节的损耗，节约采购费用，合理存放现场材料，有计划。有组织地分批进场，避免和减少二次搬运，严格材料进场验收和限额领料制度，制订并贯彻节约材料的技术措施，合理使用材料。

5、加强费用管理，节约施工管理费，精减管理机构，减少管理层次，压缩非生产人员，实行定额管理，制订费用分项、各部门的定额指标，有计划地控制各项费用开支。

6、积极采用降低成本地新管理技术，提倡计算机技术管理。

7、搞好施工材料的保管，与产品保护工作。免遭偷盗与不必要的损失。

8、加强质量管理，争取一次优良率，减少返工等损失。

三、保证工期措施：

为了确保工期，加快施工速度，我们除了技术上、设备上的投入，关键在施工现场还要加强管理。为此制订一下工期保证措施：

1、现场项目经理必须熟悉施工图纸设计意图，对本工程的开工到竣工的全过程能够有一个全面的了解。

2、掌握工期计划的合理性和可靠性，合理的采用组织措施、技术实施和经济措施，最大限度的将工期向最合理和最快的方向进行。

3、根据工期要求和环境条件编排总进度计划，并根据计划综合平衡和优化施工方案。

4、在具体施工中，根据各项目、各工序的具体情况还要制订详细的每月度和每周计划，在确保分项工期的前提下来确保总工期。

5、在编排施工计划时，应充分考虑到恶劣天气对施工的影响，使有效工作时间保证有足够的余地。在实际施工中还应根据具体情况即时作出调整。

6、在施工计划实施工程中通过控制和调节，消除计划中的薄弱环节和影响施工工期的各类不利因素。善于总结和对信息的反馈，及时调整和改进，提高计划管理水平。

7、根据工期要求、工程量的大小和施工特点，必须备足必需的施工机械，并保证机械在施工中的正常和安全使用，而且对重要机械要有适当的备用数量。

8、加强施工机械的维修保养工作，对于易损机械零配件要有适当的贮备，机械配件损坏后能及时更换；保证各类施工机械具有良好的使用状况，尽量不要因机械故障而影响施工。

9、合理安排足够的施工人员以及技术人员，充分发挥人员的潜力，认真研究施工图纸，严格把好各道工序的质量关，坚决杜绝返工现象，为实现本工程的施工计划出谋划策，进一步来缩短工期。

10、施工中设立全工程统一的指挥部，加强调度，统一指挥，每周召开生产调度会进行总结和协调平衡，必要时临时召开生产调度会，调整计划部署，集中力量攻克薄弱环节，各工段和工序均应互相密切配合、协调一致，避免干扰，减少窝工。

11、按工程的进度需要制定材料供应计划，加强材料的备料工作，做到及时供应，具有足够的贮备，及时补充，做到不要因材料供应不上而影响施工。

12、后勤生活合理安排，尽量创造较好的生活条件和生活环境，做到劳逸结合，使施工人员保持饱满的精神和健康的身体去开展工作。

13、密切与设计单位和业主的联系，施工中遇到疑难问题，应及时和有关部门取得联系确保能及时解决，工程监理部门到现场的检查验收工作应及时进行。

14、努力搞好和沿线单位和居民的关系，做好便民利民措施，减少或避免阻碍工程正常施工的时间发生。

第十一章 施工设备、人员、进度计划

我们将尽力组织人员、设备和材料进场，组织技术人员研究图纸，熟悉现场条件，复核各种桩志，测设中心线，搭建临时设施，为工程开工创造条件。

一、施工进度计划

详见施工计划横道图

二、施工机械、设备计划

本工程将根据各个单位工程的特点选用高效率、低消耗的机械设备以及高精度的测设仪器和检测仪器，使整个工程高速、优质的竣工。

1、选用的施工机械：（见图表所示）

三、人员配备计划

人员的素质将对工程起决定性的作用，因此在选择施工班组人员的时候应特别注意。我们将选择各个班组优秀的施工人员进行本工程的施工，来保证工程保质保量的完成。

人员数量、工种配备见图表所示。

附表、附图及附件：

桥梁施工机械、设备仪器一览表

| 名 称 | 型号、产地 | 功率/容积 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁船吊 |  |  | 台 | 1 |
| 挖掘机 | 日本 | 1.0 M3 | 台 | 1 |
| 空压机 | P375WCV,中国 |  | 台 | 2 |
| 汽车起重机 | QY25B,中国 | 50T | 辆 | 1 |
| 汽车起重机 | YZ3-16,中国 | 25T | 辆 | 1 |
| 工程钻机 | GPS-15,中国 | 37KW | 台 | 1 |
| 电焊机 | BX-300，中国 |  | 台 | 3 |
| 切割机 | 中国 |  | 台 | 2 |
| 柴油发电机 | 中国 | 60KW | 台 | 1 |
| 钢筋加工机械 |  |  | 套 | 2 |
| 木工加工机械 |  |  | 套 | 2 |
| 插入式砼振捣器 | 2N50,中国 | 1.1 | 台 | 8 |
| 水准仪 | DS3,中国 |  | 台 | 2 |
| 全站仪 | TC1700,中国 |  | 台 | 1 |
| 钢卷尺 | 50米,中国 |  | 把 | 6 |

本工程拟进场劳动力计划

组织机构图

说明： 1：项目按项目法组织施工，项目经理由法人代表委托，直接接受业主和公司本部领导，管理项目一切事物，其权限包括对项目的人事调动权、资金支配权、对外经营权及生产管理等权限。 2：项目经理部为公司本部派出机构，严格按项目法管理和技术规范标准组织施工。 3：项目经理部下属各项目队按专业划分，负责各承担分项的施工。

质量管理网络图

··

安全管理网络图

钻孔灌注桩施工工艺框图

外

运

养

护

# 桥台（墩）帽施工工艺流程图

桩基施工完毕                    监理工程师验收

桩基剔除桩头

# 工程桩检测

监理工程师验收    测量资料

# 采取措施纠偏

# 钢筋绑扎安装

采取措施纠正

# 模板安装加固

# 采取措施纠正

桥台砼浇注

拆模、养护

验  收      监理工程师签收

采取措施纠正

回填土方

# 梁体安装施工工艺流程图

# 桥面铺装层施工工艺流程图

# 桥面清理

# 浇筑接缝处砼

# 高程复测

# 绑扎钢筋网

# 设置高程控制点

# 过程验收

# 砼浇筑

# 沥青混凝土铺设

# 验收准备

桥头搭板施工工艺流程图

施工准备

砾石砂、碎石垫层铺设

垫层砼浇注

施工放样

钢筋加工及安装

模板安装

砼浇注

拆模、养护

伸缩缝施工流程图

施工准备

施工放样

开 槽

清 槽

伸缩缝安装

砼浇注

砼养护

沥青砼施工流程图：

# Text boxes

1号经纬仪

2号经纬仪

施工准备

桩位放线

埋设护筒

护筒制作修整

钻机就位、对中

桩位复测

钻进、掏碴

制作泥浆

泥浆净化

清孔

成孔检查

测量孔深、斜度、直径

安放钢筋笼

钢筋笼制作

下导管

导管制作、检验、维修

灌注混凝土前的准备工作

测量沉碴

安装清孔设备

钻机移位

汽车吊就位

灌注水下混凝土

拆、拔护筒

清理桩头

下一根桩

混凝土运输

制作混凝土试件

钻

孔

钢筋骨架

灌注混凝土

移位

清理

4

1

2

3

5

6

11

10

9

8

7

1

2

3

4

5

6

1、安设导管（导管底部与孔底之间留出300～500mm空隙）；2、悬挂隔水栓，使其与导管水面紧贴；3、灌入首批混凝土；4、剪段铁丝，隔水栓下落孔底；

5、连续灌注混凝土，上提导管；6、混凝土灌注完毕，拔出护筒。

治  安  室

财  务  室

质量技术部

桥 梁 施 工 组

施   工   班

项目总工程师

综合治理部

技  术  室

材料设备部

后勤保障部

项目经理

公     司

质量检测站

监理单位

项目经理

项目总工程师

物资供应部

施工技术部

质量监督保证

施工过程保证

材料供应保证

试       验

计       量

采        购

施       工

测       量

资       料

质 量 检 测

公     司

项  目  经  理

安  全  主  管

防    火

用    电

后    勤

劳    防

内    业

机    具

材    料

外    场

试    验

测    量

安全值日纠察

安全设施、设备及维修

安全教育、检查、落实整改措施

编审施工组织设计

设备进场安装

钻机就位及验收

放  样

循环池

钢材进场

钢笼制作

排污池

取样复试焊接试验

护筒开挖埋设

成  孔

下导管

第一次清孔校正孔深

下钢笼

第二次清孔测孔底沉渣

砼试块测试

砼试块制作

水下砼灌注

拆除导管控制桩头标高

机具清理

桩坑回填

桩荷载测试桩位复测

竣工验收

桥梁安装方案报工程师审批

盖梁上定出架梁位置

架梁吊车拼装就位

自检报工程师

预制梁运至安装现场

支座安装就位

自检报工程师

浇筑绞缝混凝土

砼强度检验并报工程师

浇注桥面防撞墙

自检报工程师

进入桥面铺装施工

起吊预制梁就位

消除不合格的砼

采取补救措施

支座试验并报工程师

退货

试车

人工预留接茬

8T光轮压路机碾压

12T-15T光轮压路机碾压

胶轮压路机稳压

8T光轮压路机温压

检测摊铺厚度

摊铺沥青砼混合料

检测摊铺温度

检测摊前温度

调整摊铺厚度

自卸车运料

摊铺机到位

清扫基层路面

镶路边石